## Лист1
Отчет по реализации мероприятий концепции профориентационного обучения на 31.12.2025
Наименование мероприятия | Ед.изм. | Дата реализации мероприятия |  | Количество человек, посетивших мероприятие (прошедших практику, обучение) |  | Наименование предприятия, задействованного в реализации мероприятия | Количество выданных сертификатов, удостовере- ний | Количество трудоустроен-ных выпускников ВПО | По профессиональному обучению, дополнительному образованию |  | Количество заключен-ных целевых договоров | Количество трудоустроен-ных выпускников учреждений СПО | Причина неисполнения мероприятия | Примечание
|  | план | факт | план | факт |  |  |  | Наименование специальности, профессий | Предостав-лено субсидий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
Проведение мастер-классов преподавателями и работодателями по формированию профессиональных качеств | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 844 | 1127 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж", МБУ ДО СЮТ "Станция юных техников", МБДОУ "Детский сад №57" г. Дзержинск, МБДОУ "Детский сад №105", МБУ СДЦ "Созвездие" | [7 empty] | 14 мероприятий
Реализация программ учебных, производствен-ных и преддипломных практик; отбор лучших студентов для работы на предприятиях | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 908 | 828 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" | [7 empty] | 27 программ
Функционирование официального раздела на сайте "Служба содействия трудоустройству" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 249 | 249 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
Встречи, круглые столы студентов колледжа с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 22 | 220 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж", МБОУ СШ №71, МБОУ СШ №20, МБОУ СШ №12, МБОУ СШ №71, МБОУ "Каменская средняя школа" Богородского района Нижегородской области, МБОУ СШ №2 С УИПФМЦ, АНОО "Школа 800", МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ "Магнитная стрелка", МБДОУ "Детский сад №115", МБДОУ "Детский сад №26", МБДОУ "Детский сад №114", МБОУ СШ №22 с углубленным изучением французского языка
Ярмарки вакансий с работодателями | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 200 | 200 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж", Молодежный центр карьеры Нижегородской области на базе Центра компетенций "КУПНО.СТАРТ" | [7 empty] | 1 мероприятие
День открытых дверей | чел. | по графику | по графику | 400 | 496 | Образовательные организации Нижегородской области | [7 empty] | 1 мероприятие
Организация, проведение и участие в региональных этапах чемпионата профессионального мастерства и олимпиадах | чел. | по графику | март-май | 67 | 67 | МБУ ДО ЭКБЦ, Департамент образования, РА "Эксклюзив" | 67 | [6 empty] | 5 участников, 3 проведенных региональных этапа чемпионата "Профессионалы"
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | чел. | по графику | по графику | 5 | 5
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС "Физическая культура и спорт" | чел. | по графику | по графику | 20 | 20 | МБУ ДО ЭКБЦ, Департамент образования, РА "Эксклюзив" | [7 empty] | 0
Профориентационный профессиональный конкурс "Знай и умей" (отборочный чемпионат профессионального мастерства) | чел. | по графику | по графику | 15 | 15 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" | [7 empty] | 15 участников
Реализация дополнительной программы "Обучение первой профессии" | чел. | в течение учебного года | октябрь, 2025 | 20 | 20 | МБОУ "Каменская средняя школа" Богородского района Нижегородской области | 20 | [6 empty] | 0
Конкурсы, мастер-классы и профпробы для обучающихся образовательных организаций | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 5126 | 5126 | Образовательные организации г. Дзержинска и Нижегородской области | [7 empty] | 87 мероприятий
Соревнования, олимпиады, квесты для обучающихся образовательных организаций города | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 2315 | 2315 | Образовательные организации Нижегородской области и России | [7 empty] | 17 мероприятий
Реализация профессиональных проб по проекту "Билет в будущее" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 100 | 100 | Образовательные организации г. Дзержинска и Нижегородской области | [7 empty] | 4 мероприятий
Реализация дополнительных образовательных программ для дошкольников и младших школьников | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 2400 | 2400 | Образовательные организации г. Дзержинска | [7 empty] | 21 программа
|  | в течение учебного года | в течение учебного года
Заключение договоров о сетевом партнерстве по реализации образовательных программ | шт. | в течение учебного года | в течение учебного года | 7 | 7 | Образовательные организации г.Дзержинска
Волонтерские практикумы в дошкольных образовательных учреждениях области | чел. | в течение учебного года | январь, июнь, ноябрь | 75 | 75 | ГКОУ "Дзержинский санаторный детский дом", МБДОУ ДС№67, МБДОУ ДС№25
Проведение мастер-классов старшекурсниками для студентов 1-х и 2-х курсов | чел. | в течение учебного года | сентябрь,февраль | 500 | 500 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
Образовательные встречи по развитию мягких навыков для учащихся учреждений СПО | чел. | в течение учебного года | октябрь | 100 | 100 | ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", ГБПОУ Дзержинский химический техникум", ГБПОУ Дзержинский техникум бизнеса и технологий", ГБПОУ Дзержинский индустриально-коммерческий техникум", МБОУ СШ №36
Мастер-класс "Дошкольное образование" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 450 | 450 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Мастер-класс "Преподавание в начальных классах" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 450 | 450 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Мастер-класс "Физическая культура" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 450 | 450 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Мастер-класс "Педагогика дополнительного образования" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 450 | 450 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Экскурсии для школьников и студентов СПО | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 1200 | 1200 | ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Классный час "Ключ к карьере в образовании" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 100 | 100 | МБОУ СШ им.А.О.Молева, МБОУ СШ №2 р.п.Решетиха Володарского района, МБОУ СШ №20
Классный час "В будущее через Профессионалитет" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 100 | 100 | МБОУ СШ им.А.О.Молева, МБОУ СШ №2 р.п.Решетиха Володарского района, МБОУ СШ №21
Проведение родительских собраний | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 200 | 200 | ГБПОУ "Дзержинскй педагогический колледж", МБОУ СШ им.А.О.Молева
Профориентационное тестирование учащихся 6-11 классов | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 800 | 800 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Тестирование на определение личностных компетенций обучающихся ПОО кластера | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 100 | 100 | ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж", образовательные организации г.Дзержинска
|  | в течение учебного года | в течение учебного года
День карьеры | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 75 | 75 | КУПНО, ГБПОУ ВО РАНХиГС
Проведение профессиональных проб по специальности "Преподавание в начальных классах" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 150 | 150 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Проведение профессиональных проб по специальности "Дошкольное образование" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 150 | 150 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Проведение профессиональных проб по специальности "Физическая культура" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 150 | 150 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Проведение профессиональнеых проб по специальности "Педагогика дополнительного образования" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 50 | 50 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
|  | в течение учебного года | в течение учебного года
Обучение первой профессии "Цифровой куратор" | чел. | в течение учебного года | в течение учебного года | 60 | 60 | МБОУ Каменская средняя школа Богородского района Нижегородской области, МБОУ СШ №22 с УИФЯ | 20
Профориентационный квест "ПрофессиУм" | чел. | в течение учебного года | апрель, октябрь | 100 | 100 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Психолого-педагогическая олимпиада школьников педагогических классов и обучающихся старших классов | чел. | в течение учебного года | март | 25 | 25 | Образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области
Трудоустройство выпускников на предприятия города и области | чел. | [9 empty] | 5 | 135 |  | Выпуск - 215 чел.
ГБПОУ "Дзержинский индустриально - коммерческий техникум"
Проведение дней открытых дверей "Добро пожаловать" | чел. | 18.10.2025 18.12.2025 12.03.2025 12.04.2025 | 18.10.2025 18.12.2025 12.03.2025 12.04.2025 | 550 | 500 | [8 empty] | МБОУ СШ №№ 7, 23, 17, 70, 26, 30
Экскурсии на предприятия "День без турникетов" | чел. | 22.01.2025 23.01.2025 24.01.2025 30.01.2025 05.02.2025 11.02.2025 14.02.2025 17.02.2025 20.02.2025 25.02.2025 11.03.2025 12.04.2025 27.06.2025 09.12.2025 | 22.01.2025 23.01.2025 24.01.2025 30.01.2025 05.02.2025 11.02.2025 14.02.2025 17.02.2025 20.02.2025 25.02.2025 11.03.2025 12.04.2025 27.06.2025 09.12.2025 | 355 | 355 | ООО "ГЕО СМ", ООО "Синтез Ока", ПАО "ТПМОС", ООО "Агроторг", АО "ГАЗ", Россельхозбанк, АО Дзержинск ТрансСервис, ОАО Юникор, ООО "ЛНН"
Организация обучения рабочих предприятий по запросу | чел. | июль-декабрь | июль-декабрь | 12 | 12 |  | 12 | [6 empty] | Электромонтер Электрогазосварщик Электросварщик ручной сварки Слесарь-ремонтник Слесарь механо-сборочных работ Парикмахер Токарь
Организация временной трудовой занятости обучающихся, трудовых бригад на летний период | чел. | июль-август | июль-август | 10 | 10 | [8 empty] | студенты ГБПОУ ДИКТ 3-4 курс
Участие обучающихся во Всероссийском проекте "Финансовая грамотность" | чел. | июль-декабрь | июль-декабрь | 249 | 258
Заключение целевых договоров с предприятиями города и области | чел. | июль-декабрь | июль-декабрь | [7 empty] | 11
Встречи с организациями города, круглые столы обучающихся техникума с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | 04.03.2025 19.03.2025 21.03.2025 18.04.2025 21.04.2025 23.04.2025 13.09.2025 15.09.2025 23.09.2025 25.10.2025 06.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 25.11.2025 08.12.2025 26.12.2025 | 04.03.2025 19.03.2025 21.03.2025 18.04.2025 21.04.2025 23.04.2025 13.09.2025 15.09.2025 23.09.2025 25.10.2025 06.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 25.11.2025 08.12.2025 26.12.2025 | 880 | 880 | [8 empty] | студенты ГБПОУ ДИКТ 1-4 курс
Серия профориентационных мероприятий проекта Единой модели профориентации "Билет в будущее" в рамках реализации проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" в 2025 году 1. Кладовщик; 2.Инженер строитель; 3.Мастер (бригадир) в строительстве; 4. Слесарь электромонтажник; 5. Учетчик по отгрузке товаров (на складе); 6. Специалист индустрии красоты (парикмахер); 7. Малар-штукатур; 8.Слесарь по ремонту автомобилей. 9. Менеджер (по направлениям деятельности); 10. Специалист в сфере закупок; 11. Специалист по информационным системам и программированию | чел. | 22.04.2025 24.04.2025 22.10.2025 29.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 06.11.2025 07.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 14.11.2025 | 22.04.2025 24.04.2025 22.10.2025 29.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 06.11.2025 07.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 14.11.2025 | 271 | 271
Проведение дней профориентации для школьников г.Дзержинска и области. Профессиональные пробы и мастер-классы "Шоу профессий" понаправлениям: Парикмахерское искусство Облицовка плиткой Слесарь по ремонту автомобилей ПДД | чел. | 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 20.03.2025 24.04.2025 27.06.2025 03.10.2025 18.10.2025 22.10.2025 25.10.2025 27.10.2025 18.12.2025 | 11.03.2025 12.03.2025 13.03.2025 20.03.2025 24.04.2025 27.06.2025 03.10.2025 18.10.2025 22.10.2025 25.10.2025 27.10.2025 18.12.2025 | 951 | 951
Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы" и чемпионат "Высокие технологии" по направлениям: Облицовка плиткой Кузовной ремонт Предпринимательство Парикмахерское искусство | чел. | март | март | 4 | 4
Участие в проекте "Россия-страна возможностей" (чемпионат "Абилимпикс") по направлениям: Облицовка плиткой Обработка текста Вязание крючком Бисероплетение | чел. | апрель | апрель | 5 | 5
Проект "Моя первая профессия" | чел. | 29.03.2025-24.05.2025 | 29.03.2025-24.05.2025 | 6 | 6 |  | 6
Практические занятия по ранней профориентации в рамках популяризации профессии: Парикмахер, Банковский работник "Профессии на ладошке: играем и учимся" | чел. | 11.03.2025 30.04.2025 | 11.03.2025 30.04.2025 | 50 | 50 | МБОУ "Детский сад № 126"
Ярмарка вакансий учебных мест в г. Дзержинске и Володарского района | чел. | 15.04.2025 27.06.2025 18.09.2025 | 15.04.2025 27.06.2025 18.09.2025 | 1269 | 1269 | представители ссузов и вузов г.Дзержинска и г. Нижнего Новгорода
Трудоустройство выпускников на предприятия города и области | чел. | [10 empty] | 316 |  | 1
ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий"
День открытых дверей | чел. | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 100 | 108
|  | октябрь | 2025-10-18 | 25 | 25
|  | ноябрь | 2025-11-28 | 100 | 30
Внедрение профориентационных мероприятий для учащихся 9-11 классов "Увлекательный мир профессий" | чел. | январь-декабрь | январь-май | 1500 | 1500
Участие в ярмарках учебных мест в ГКУ ЦЗН города Дзержинска г. Володарск | чел. | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 1000 | 585
|  | сентябрь | 18 сентября | 1000 | 486
Экскурсии в музей техникума | чел. | январь-май | январь-май | 100 | 100
Урок по финансовой грамотности | чел. | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 20 | 22
Реализация проекта "Школа ремесел" по профессиии Швея | чел. | март-май | март-май | 20 | 16 |  | 16 |  | Швея |  |  |  |  | Профориентационные мероприятия для школьников
Участие в Федеральном проекте "Билет в будущее" | чел. | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | 60 | 98 |  | 98
Конкурс профессионального мастерства "Ступени к успеху" | чел. | ноябрь | 2025-11-18 | 10 | 10
Участие чемпионате "Профессионалы" по компетенциям "Поварское дело", "Ресторанный сервис","Дизайн" | чел. | апрель- март | март | 6 | 8 | "Восток-запад" , ООО "Сити" | 8 | [6 empty] | 1 место "Поварское дело" 1, 2, 3 место "Дизайн" 2 место "Ресторанный сервис"
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" | чел. | апрель | апрель | 1 | 1 |  | 1 |  | Хлебопечение |  |  |  |  | 3 место Хлебопечение
Обучение на стажерских площадках предприятий | чел. | в течение года | в течение года | 10 | 15 | ООО "Восток-запад" ООО "Сити", АО "Тандер", ООО "ПФК Система" | 12
Организация производственной практики | чел. | по графику практики | по графику практики | 645 | 645 | Базы практик по договорам | 169
Организация трудоустройства выпускников техникума и летнего (временного) трудоустройства обучающихся | чел. | июнь-август | июнь-август | 530 | 562 | Предприятия г. Дзержинска | 169
Участие в профильных областных сменах "Профи" | чел. | в течение года | в течение года | 20 | 20 |  |  |  | УГС 15.00.00 43.00.00 38.00.00 19.00.00
Обучение студентов в кружках "Карьерное проектирование" и "Я предприниматель" по формированию профессиональных качеств | чел. | по расписанию работы кружка | по расписанию работы кружка | 165 | 180 | Представители работодателей г. Дзержинска
Организация обучения по дополнительной профессиональной программе (программам профессиональной подготовки) по профессии16675 Повар | чел. | сентябрь - декабрь | январь - декабрь | 31 | 35 |  | 35 |  | 16675 Повар
Проведение мастер-классов преподавателями и успешными студентами по формированию профессиональных компетенций | шт. | в течение года | в течение года | 9 | 13 | ООО "Восток-Запад", ООО "Воздух", ООО "ПФК-Система" |  |  | УГС 15.00.00 43.00.00 38.00.00 19.00.00 29.00.00
Встречи студентов техникума с успешными выпускниками | чел. | в течение года | в течение года | 350 | 364 | "Ранчо 636", "Усадьба Шухова", ОАО Пласматика, "Текстиль НН"
Проведение промежуточной и государствен-ной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена специальностям: "Поварское и кондитерское дело", "Коммерция", "Дизайн", по профессиям: "Электромонтажник слаботочных систем", "Аппаратчик-оператор производства питания продуктов из растительного сырья" | чел. | май-июнь | июнь | 102 | 102 | ООО "Восток-Запад", "Усадьба Шухова", ООО "МеЛСиТек", МБУ Гражданская Защита, ОАО Пласматика, Цсогпвии
Участие в областных профессиона- льных мероприятиях, олимпиадах | шт. | в течение года | в течение года | 10 | 10 | ООО "Восток-Запад", ООО "ПФК-Система"
Организация индивидуальных и групповых встреч по направлениям подготовки с работодателями. Организация встреч с представителями ВУЗов с выпускниками техникума и участие в День открытых дверей в ВУЗах г. Дзержинска | шт. | в течениегода | в течениегода | 221 | 156 | ИПТД, Казанский, "Ранчо 636", "Усадьба Шухова", ОАО Тандер, ООО "Сладкая Жизнь", "Текстиль НН", "Фуд Система", "Шаурма на Ленкома", "Хачапури и Вино"
Проведение экскурсий на ведущие предприятия г. Дзержинска и предприятия стратегических партнёров | шт. | в течение года | в течение года | 14 | 20 | "Ранчо 636", "Усадьба Шухова" , ОАО Тандер, ООО "Сладкая Жизнь", "Текстиль НН", "Фуд Система", "Шаурма на Ленкома", "Хачапури и Вино" | [7 empty] | -
* указать количество общее количество выпускников, из них сколько трудоустроено | чел. | [10 empty] | 169 |  | по данным на 30.06.2025 всего 221
ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"
Единый день открытых дверей в рамках проекта "Профессионалитет" | чел. | апрель, октябрь | апрель, октябрь | 200 | 75 | АО "Нипом", ООО "Даниели Волга"
Встречи школьников с амбассадорами проекта "Профессионалитет" | чел. | в течение года | в течение года | 150 | 100 | ООО "Юнилин", АО "ГосНИИмаш, ГК "Тосол-Синтез"
Проект "Билет в будущее" | чел | октябрь | ноябрь | 252 | 252
Участие в региональных этапах чемпионата "Профессионалы" | чел. | март-май | март-май | 8 | 8 | АО "Мовен НН", АО "НИПОМ", АО ДЗХО "Заря" | [7 empty] | "Профессионалы" - 2 призеры "Чемп высоких технологий" - 2 призеры
Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | чел. | март-май | март-май | 5 | 5 | [8 empty] | призер - 1
Подготовка площадки и обучение экспертов для проведения Демонстрационного экзамена на базе Ресурсного центра колледжа | чел. | февраль-март | февраль-март | 28 | 28 | ООО "Фёст Логистик", ООО "ГК "Спецмаш", АО "Водоканал", ГК "Тосол-Синтез", АО "Сибур-Нефтехим", ООО "ЛНН", АО "Госниимаш" | [7 empty] | эксперт- 22, главный эксперт - 6
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей электро- и теплоэнергетика | шт | ноябрь | ноябрь | 12 | 12 | АО "НИПОМ" ПАО "Т Плюс"
Экскурсии на предприятия г.о.г. Дзержинск "День без турникета" | чел. | в течение года | в течение года | 175 | 64 | ООО "Юнилин", ООО "Окапол", АО "Тико-пластик"ООО "Фест Логистик"ООО "Тосол-Синтез-Инвест" ООО "ЛНН" ПАО "Россети"
Стажировки преподавателей для повышения квалификационного уровня на предприятиях г.о.г. Дзержинск | чел. | в течение года | в течение года | 10 | 5 | АО ДЗХО "Заря", АО "ГосНИИмаш" | [7 empty] | в 2025 году 17 преподавателей и мастеров ПО ДТК прошли повышение квалификации в рамках федерального проекта "Профессионалитет" на базе предприятия г.Сакт-Петербург и технопарка г.Калуга
Организация проведения производственной практики на предприятиях г.о.г. Дзержинск | чел. | в течение года | в течение года | 446 | 596 | АО "НИПОМ" ПАО "Т Плюс" ООО "Юнилин", ООО "Окапол", АО "Тико-пластик" ООО "Фест Логистик"ООО "Тосол-Синтез-Инвест" ООО "ЛНН" ПАО "Россети" АО ДЗХА "Заря" АО "ГосНИИмаш"
Организация трудоустройства выпускников колледжа и летнего (временного) трудоустройства обучающихся | чел. | июнь-июль | июнь-июль | 19 | 19
Участие в профильных областных сменах "Учебные сборы" | чел. | май, сентябрь | май, сентябрь | 10 | 10
Проведение мастер-классов специалистов предприятий города на базе ресурсного центра колледжа | чел. | в течение года | в течение года | 640 | 640 | АО ДЗХО "Заря", АО "ГосНИИмаш", ООО "Руссилика", ООО "Тосол-синтез Инвест"
Организация обучения рабочих предприятий на базе Ресурсного центра по запросу работодателей | чел. | в течение года | в течение года | 10 | 10 | АО "Госниимаш"
1965
Трудоустройство выпускников на предприятия города и области | чел. | [9 empty] | 3 | 195 |  | Выпуск - 322 чел.
ГБПОУ "Дзержинский техникум имени Красной армии"
Профориентационная встреча студентов предвыпускных групп представителями ВПО | чел. | в течение года | 15.01.2025 22.01.2025 13.05.2025 | 130 | 124 | ДПИ (филиал НГТУ ) | [7 empty] | 3 мероприятия
Экскурсия студентов выпускных групп в ДПИ (филиал НГТУ) | чел. | в течение года | 29.01.2025 05.02.2025 | 50 | 45 | ДПИ (филиал НГТУ ) | [7 empty] | 2 мероприятия
Профориентационная встреча студентов предвыпускных групп представителями ВЧ г. Дзержинск | чел. | в течение года | 31.01.2025 04.02.2025 20.11.2025 | 55 | 75 | ВЧ 3424, ВЧ 11385 | [7 empty] | 3 мероприятия
Профориентационная встреча студентов с представителями предприятий - работодателей | чел. | в течение года | 05.02.2025 20.09.2025 07.10.2025 | 40 | 108 | АО Сибур-Нефтехим, ООО Синтез Ока, ФКП З-д им. Свердлова | [7 empty] | 3 мероприятия
Экскурсия студентов на предприятия - партнеры ФП Профессионалитет | чел. | в течение года | 11.03.2025 12.03.2025 18.03.2025 17.04.2025 05.06.2025 15.10.2025 | 180 | 221 | АО Сибур-Нефтехим, ООО Синтез Ока, АО "ГосНИИ Кристалл", ФКП З-д им. Свердлова, ООО "Компания Хома" | [7 empty] | 7 мероприятий
Экскурсия, мастер-класс и профпробы для школьников | чел. | в течение года | 23.01.2025 30.01.2025 06.02.2025 20.02.2025 03.04.2025 18.09.2025 06.11.2025 20.11.2025 | 194 | 194 | СОШ 27, СОШ 12, СОШ 70, СОШ 37, СОШ 13, СОШ 4 | [7 empty] | 8 мероприятий
Профориентационные встречи Амбассадоров ФП Профессионалитет с учащимися школ города и области | чел. | в течение года | 23.01.2025 24.01.2025 | 85 | 84 | СОШ №6 пос. Смолино, СОШ №27 | [7 empty] | 2 мероприятия
Проведение Дня открытых дверей | чел. | в течение года | 20.03.2025 | 800 | 92 | [8 empty] | 5 мероприятий
|  |  | 12.04.2025 |  | 315
|  |  | 15.05.2025 |  | 60
|  |  | 25.09.2025 |  | 70
|  |  | 18.10.2025 |  | 280
Ярмарки вакансий для учащихся школ | чел. | в течение года | 15.04.2025 22.05.2025 18.09.2025 | 1000 | 1035 | ЦЗН | [7 empty] | 2 мероприятия
Участие в Чемпионатном движении | чел. | февраль-март | 25.02.2025 - 06.03.2025 | 8 | 7 | Лаборант химического анализа Промышленная автоматикака Сетевое администрирование Нейросети | [7 empty] | 4 мероприятия
Беседы- лектории на мед темы (психолог, нарколог) | чел. | в течение семестра | 23.01.2025 14.03.2025 25.03.2025 16.04.2025 17.10.2025 | 150 | 206 | МЦ Спутник | [7 empty] | 5 мероприятий
Конкурс проф мастерства Золотые руки | чел. | апрель | 21.04.2025 | 13 | 13 | ФКП "З-д им. Я.М. Свердлова" | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие в зимнем туристическом слете | чел. | февраль | 15.02.2025 19.07.2025 | 10 | 20 | ФКП "З-д им. Я.М. Свердлова" | [7 empty] | 2 мероприятия
Учебные сборы "Профи 2025. Машиностроение" на базе МЦ "Авангард - Лидер " | чел. | в течение года | 10.03.2025-14.03.2025 10.11.2025-14.11.2025 | 6 | 6 | ГБПОУ АКТТ | [7 empty] | 2 мероприятия
Участие в региональном конкурсе на базе ЦОД 1 "Пульсар - Хаккатон" | чел. | 01.02.2025 | 01.02.2025 | 5 | 5 | Центр одаренных детей НН | [7 empty] | 13 мероприятий
Участие в образовательном проекте "Урбан - создай свой экогород" | чел. | февраль- март | 13.02.2025 22.03.2025 | 40 | 45 | Центр экологического просвещения Экоториум НН | [7 empty] | 1 мероприятие
Финальный тур XiX Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи | чел. | март | 18.03.2025-20.03.2025 | 3 | 3 | [8 empty] | 1 мероприятие
Участие в очном туре II Межрегиональной олимпиады по химии | чел. | апрель | 09.04.2025-11.04.2025 | 2 | 2 | ГБПОУ КНТ | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие в Олимпиаде "Химия и Экология" | чел. | апрель | 12.04.2025 | 1 | 1 | ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие в XIII Всероссийской научно - практической конференции "Галактика знаний" | чел. | апрель | 17.04.2025 | 3 | 3 | ГБПОУ АКТТ | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие в Викторине по химии | чел. | апрель | 29.04.2025 | 6 | 6 | ООО "Синтез ОКА" | [7 empty] | 1 мероприятие
Проведение олимпиады по истории Великой отечественной войны | чел. | апрель | 29.04.2025 | 32 | 29 | ДХТ им. Красной Армии | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие студентов в патриотической игре "80 лет гордости" | чел. | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 25 | 23 | ГБПОУ КМК | [7 empty] | 1 мероприятие
Участик в XIX научно-практической конференции | чел. | май | 28.05.2025 | 60 | 58 | ДХТ им. Красной Армии | [7 empty] | 1 мероприятие
Участие в VI Открытом отраслевом Чемпионате профессионального мастерства компании СИБУР "PetroChem SKILLS" в г. Нижнекамск | чел. | сентябрь | 22.09.2025-26.09.2025 | 1 | 1 | АО СНХ | [7 empty] | Анастасия Бабашкина ТОВ 32 1 место
Участие студентки ТОВ 31 Галановой Марины в IV Молодежном слете Амбассадоров "Профессионалитета" в г. Грозный | чел. | ноябрь | 11.11.2025-14.11.2025 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 мероприятие
Участие в конкурсе для студентов СПО в рамках Форума мололдых специалистов, организованном компанией Сибур | чел. | декабрь | декабрь | 10 | 10 | АО СНХ | [7 empty] | 1 мероприятие
Ярмарка вакансий для выпускных групп | чел. | в течение года | 27.03.2025 17.04.2025 23.05.2025 | 169 | 169 | Предприятия - партнеры ЦЗН | [7 empty] | 1 мероприятие
Проект "Производственная практика-шаг к карьере | чел. | в течение года | в соответствии с графиком | 379 | 379 | Предприятия - партнеры | [7 empty] | 3 мероприятия
Стажировки преподавателей для повышения квалификации | чел. | в течение года | в соответствии с графиком | 13 | 13 | Предприятия - партнеры и ГБПОУ КНТ
Тематические недели УМК Технических, химических и экономических дисциплин | чел. | в течение года | в соответствии с графиком | 900 | 905 | [8 empty] | 3 мероприятия
Классные часы, встречи с выпускниками, составление резюме | чел. | в течение года | в соответствии с графиком | 350 | 360 | [8 empty] | 4 мероприятия
Организация обучения работников предприятий на базе РЦ | чел. | в течение года | в соответствии с графиком | 65 | 65 | программы переподготовки Аппаратчик Синтеза, Контролер ОТК, ЛХА, Слесарь по КИПиА | [7 empty] | 9 мероприятий
Первая профеесия "Слесарь КИПиА" для учащихся 9 класса СШ№17 | чел. | в течение года | завершили 28.10.2025 | 16 | 16 |  | 16 | [6 empty] | 4 мероприятия
Проведение заседания Управляющей компании (партнерского совета) | чел. | в течение года | 16.06.2025 | 14 | 14 | [8 empty] | 1 мероприятие
Профориентационное мероприятие с учениками 9 классов в рамках сетевого взаимодействия школа-техникум-завод ФП "Профессионалитет" | чел. | сентябрь, декабрь | 12.09.2025 23.12.2025 | 100 | 100 | СШ30+Кристалл СШ26+ФКП "З-д Свердлова | [7 empty] | 2 мероприятия
Встреча студентов, поступивших на 1 курс и их родителей с представителями предприятий - партнеров ФП Профессионалитет | чел. | сентябрь | 20.09.2025 | 135 | 135 | Предприятия - партнеры | [7 empty] | 1 мероприятие
Открытая Олимпиада по Химии на прзы корпорации РОСТЕХ и АО "ГосНИИ Кристал" | чел. | ноябрь, декабрь | 06.11.2025 27.11.2025 16.12.2025 | 300 | 460 | АО "ГосНИИ Кристалл" | [7 empty] | 3 мероприятия
Трудоустройство выпускников на предприятия города и области | чел. | [9 empty] | 102 | 127 |  | Выпуск - 169 чел.
Департамент образования
Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации профориентационной работы и общественно полезного производительного труда учащихся | чел. | сентябрь | сентябрь | 35 | 35 |  | 41
Оформление кабинетов/ информационных стендов профориентации в общеобразовательных организациях | шт. | в течении года | в течении года | 35 | 35
Размещение на официальных сайтах и официальных группах ВКонтакте обра-зовательных организаций информации об осуществлении профориентационной работы | ед. | в течении года | в течении года | 35 | 35
Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций | ед. | март, ноябрь | март, ноябрь | 2 | 2
Участие педагогических работников в муниципальных, региональных конкурсах образовательных программ и методических разработок по профориентационной работе | чел. | январь, апрель | январь,апрель | 0 | 0
Организация временной трудовой занятости обучающихся в летний период. Организация трудовых подростковых бригад | чел. | июнь-август | июнь-август | 588 | 588
Организация работы объединений дополнительного образования различной направленности | чел. | в течении года | в течении года | 23350 | 23350 | пожарная часть №38, АО "Академия Будущего", НГПУ им. К. Минина, МБОУ Эколого-биологический центр, пожарная часть № 188, пожарная часть №11, пожарная часть № 1, пожарная часть №38, АО "Академия Будущего", НГПУ им. К. Минина; компания "М-Вуд", Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной, Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска, АО "ТК "Дзержинск", Нижегородский ЦСМ, ННГАСУ
Введение элективных курсов и факультативов | чел. | в течении года | в течении года | 70 | 70
Вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами | чел. | в течении года | в течении года | 18658 | 18658
Реализация проектов совместной деятельности общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, организациями культуры, спортивными школами, направленных на профессиональное самоопределение | ед. | в течении года | в течении года | 35 | 35 | МБОУ ДО "Эколого-биологический центр"; ДЮСШ "Магнитная стрелка"/ ВСКС; МБУ ДО "Станция юного техника"; МБУ ДО "Спортивноая школа олимпийского резерва борьбы "Созвездие"; МБУ "Спортивная школа "Химик"; МАУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва "Город спорта", МБУ "Спутник"
Проведение курса профориентационных занятий "Россия – мои горизонты" для обучающихся 6-11 классов | чел. | в течении года | в течении года | 5150 | 5150
Проведение в образовательных организациях мероприятий профориентационной направленности | чел. | в течении года | в течении года | 3343 | 3343 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Агростойсервис", Специальной отдел 1 ФГКУ "Специальное управление ФПС 38 МЧС России", АО "ДВК", ООО "Спрингс-Альянс", ООО"Строительно Монтажное Управление №8", ГБПОУ СПО "ДПК", ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова", ОГИБДД УМВД России по г.Дзержинску, ИП Садовников А.В. Салон мебели Триумф
Проведение тематических развивающих занятий для обучающихся | чел. | в течении года | в течении года | 1178 | 1178 | МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ЦХР, Дзержинский театр драмы, АО ТК "Дзержинск", МАУ "Информационный центр "Дзержинские ведомости", Турагентство "Радуга Тур", МОО "Совет ветеранов СВО" г.о.г. Дзержинск Нижегородской области
Проведение профориентационной диагностики обучающихся | чел. | в течении года | в течении года | 3684 | 3684
Проведение профориентационной диагностики обучающихся 8-11 классов | чел. | в течении года | в течении года | 4834 | 4834
Участие обучающихся во всероссийских онлайн-уроках профориентационной направленности | чел. | в течении года | в течении года | 11500 | 11418
Организация участия обучающихся в реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" | чел. | в течении года | в течении года | 3200 | 10202 | ГБПОУ ДИКТ, ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий", АНО ДПО "Академия Топ" г. Дзержинск, АНО ПО "ИТ ХАБ НН", ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
Организация про-фессиональных проб разного уровня сложности для обучающихся на базе профессиональных образовательных организаций в рамках реализации феде-рального проекта "Билет в будущее" | чел. | в течении года | в течении года | 285 | 712 | Завод им.Я.М.Свердлова, НГЛУ им.Добролюбова, ГК "Тосол-Синтез", ГБПОУ ДИКТ, ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий", АНО ДПО "Академия Топ" г. Дзержинск, АНО ПО "ИТ ХАБ НН", ГБПОУ "Дзержинский технический колледж", ГБПОУ"Дзержинский педагогический колледж", Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, ИББМ, ФГБОУ ВО "ВГУВТ", ОЭЗ "Алабуга"
Участие в реализации Регионального сетевого инновационного проекта "Проектирование модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями, оснащенными высоко-технологичным оборудованием, в рамках организации технолого-экономического образования и профориентации школьников" | чел. | март | март | 2000 | 2842 | ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", ООО "СпецСтройИзоляция", АНО ДПО "Академия Топ", АО ГосНИИ Кристалл, ООО "Кнауф Гипс Дзержинск", ДИКТ, Ресурсный центр ДТК, НГТУ им.Р.Е. Алексеева, ННГАСУ, НГПУ им.К.Минина, АО "Сибур-Нефтехим", СИБУР-"Дом полимеров", ООО "Канат", ООО "Хома"
Усиление профориентационной составляющей через учебные предметы естественнонаучного цикла | чел. | в течении года | в течении года | 1600 | 1612 | ФГБОУ "Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева", НГТУ им.Р.Е.Алексеева, НГПУ им.К.Минина
Проведение встреч с выпускниками школ, обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | чел. | в течении года | в течении года | 800 | 767 | Нижегородский технический Университет им Алексеева, Дзержинский Политехнический институт, ГБПОУ ДПК , НГПУ им Козьмы Минина", ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ
Участие обучающихся 9–11 кл. в Дне открытых дверей в профессиональных образовательных организациях города/области и образовательных организациях высшего образования | чел. | апрель | апрель | 2218 | 2218 | Нижегородский технический Университет им. Р.Е. Алексеева, Дзержинский Политехнический институт, ГБПОУ ДПК , НГПУ им Козьмы Минина", ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ), ГБПОУ "ДИКТ", ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" - Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), ФГБОУ ВО "НГЛУ им.Н.А.Добролюбова", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Нижегородский институт управления, МБОУ ДО "Детская музыкальная школа №2 им.Бородина, Дзержинский филиал ННГУ им.Лобачевского
Участие обучающихся в реализации проекта "Моя первая профессия" | чел. | в течении года | в течении года | 41 | 41
Организация профориентационных экскурсий на предприятия города/области | чел. | в течении года | в течении года | 1800 | 1840 | пожарная часть №38, АО "Академия Будущего", пожарная часть № 188, пожарная часть №11, пожарная часть № 1, пожарная часть №38, Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска, АО "ТК "Дзержинск", ООО "СпецСтройИзоляция", АНО ДПО "Академия Топ", ГосНИИ Кристалл, ООО "Кнауф Гипс Дзержинск,"ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНДИТЕРСКАЯ СЕТЬ" Сормовская кондитерская фабрика, ОЭЗ "Алабуга"
Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | чел. | март | март | 259 | 259
Мероприятия в рамках Школы молодого педагога | шт. | в течении года | в течении года | 4 | 4
Городской конкурс профессионального мастер-ства педагогических работников "Искусство быть в профессии" | чел. | январь-март | январь-март | 42 | 42 | ДПК
Прохождение производственной практики студентами | чел. | в течении года | в течении года | 90 | 95 | ДПК
Дзержинский филиал ГКУ НО "НЦЗН"
Профориентационные мероприя тия для студентов средних про фессиональных учебных организаций: Деловая игра "Станция: Карьера-2025" | чел. | 19.03.2025 23.04.2025 15.10.2025 24.09.2025 11.11.2025 24.11.2025 | 19.03.2025 23.04.2025 15.10.2025 24.09.2025 11.11.2025 24.11.2025 | 197 | 197 | ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум", ГБПОУ "Дзержинский химический техникум им.Красной Армии", ГБРОУ "Дзержинский технический колледж", ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум", РАНХиГС, ННГУ им.Лобачевского
Единый карьерный урок для учащихся "Живи и работай в Нижегородской области" | чел. | 14.03.2025 15.04.2025 06.05.2025 12.05.2025 12.05.2025 16.05.2025 03.06.2025 06.06.2025 20.06.2025 01.07.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 13.10.2025 14.10.2025 22.10.2025 31.10.2025 11.11.2025 17.11.2025 | 14.03.2025 15.04.2025 06.05.2025 12.05.2025 12.05.2025 16.05.2025 03.06.2025 06.06.2025 20.06.2025 01.07.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 18.09.2025 13.10.2025 14.10.2025 22.10.2025 31.10.2025 11.11.2025 17.11.2025 | 733 | 733 | МБОУ СШ № 17 МБОУ СШ № 14 МБОУ СШ № 7 МБОУ СШ № 3 МБОУ СШ № 2 МБОУ СШ № 4 МБОУ СШ № 71 МБОУ СШ № 23 МБОУ СШ № 30 молодежный центр Спутник Гимназия № 38 МБОУ СШ № 29 МБОУ СШ № 1 МБОУ СШ № 23 МБОУ СШ № 68 МБОУ СШ № 22 МБОУ СШ № 37 МБОУ СШ № 22 МБОУ СШ № 37 МБОУ СШ № 22 МБОУ СШ № 9
Совместное профориентационное мероприятие с АО ГосНИИ Кристалл, в рамках акции "Неделя без турникетов" | чел. | 20.05.2025 26.11.2025 | 20.05.2025 26.11.2025 | 62 | 62 | МБОУ СШ № 10 , Гимназия № 38
Профориентационное занятие "Профессиональные компетенции будущего" | чел. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 47 | 47 | МБОУ СШ № 1
Деловые уроки для учащихся "Сельское хозяйство" | чел. | 04.12.2025 17.12.2025 | 04.12.2025 17.12.2025 | 46 | 46 | МБОУ основная школа № 25 МБОУ СШ № 33
Профориентационные мероприя тия для студентов средних про фессиональных учебных организаций: Деловая игра "Портфель компетенций" | чел. | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 16 | 16 | ГБПОУ Дзержинский педагогический колледж
Профориентационное занятие "Каким я хочу стать" | чел. | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 15 | 15 | МБОУ СШ № 33
Деловые уроки для учащихся "Информационные технологии" | чел. | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 28 | 28 | МБОУ СШ № 13
ДПИ ФГОУ ВО "НГТУ им. Р.Е. Алексеева"
Встреча с абитуриентами (очный формат), презентации программ бесплатных образовательно-научных школ Центра свободного доступа "Поли-Тех" и курсов | чел. | январь-апрель | январь-апрель | 400 | 850
День открытых дверей для школьников, абитуриентов и родителей | чел. | апрель-октябрь | апрель-октябрь | 300 | 450
Фестиваль Политеха: Экскурсии на кафедры, познавательные опыты в лабораториях, 3D-сеансы "Виртуальная реальность" | чел. | апрель | апрель | 200 | 290 | АО "СИБУР-Нефтехим", ФКП "Завод им. Я.М, Свердлова, АО "ГосНИИ "Кристалл", ООО "Компания ХОМА", ОАО "Красцветмет", АО "НИИ полимеров им. В.А. Каргина", АО "НИИК", АО "НИПОМ", ООО "ОКАПОЛ", ООО "ХРОМОС Инжиниринг", АО "Корунд-Циан"
Химическая школа | чел. | январь-март | январь-март | 50 | 120
Техническая школа | чел. | январь-март | январь-март | 50 | 120
Школа программирования | чел. | январь-март | январь-март | 50 | 120
Подготовительные курсы | чел. | январь-май | январь-май | 50 | 115
Региональная молодежная научно-техническая конференция "Научные перспективы" с участием школьников, студентов, молодежи города и региона | чел. | апрель | апрель | 150 | 239
Многопрофильная олимпиада для школьников 10-11 классов по направлению "Химия и экология" | чел. | февраль-март | февраль-март | 40 | 63
Городская олимпиада по химии для школьников 8-11 классов на призы корпорации РОСТЕХ и АО "ГосНИИ "Кристалл" | чел. | ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | 80 | 300 | РОСТЕХ и АО "ГосНИИ "Кристалл"
Проведение встречи представителей предприятий г. Дзержинска с бакалаврами 3-4 курсов и магистрами ДПИ НГТУ | чел. | март | март | 200 | 350 | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ООО "Компания "Хома", АО "Сибур-Нефтехим", АО "ГосНИИ "Кристалл", АО "НИИК ", ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", АО "НИИ Полимеров", АО "ГосНИИмаш ", ООО "Синтез ОКА", ООО "ЗГМ", АО "Корунд-Циан", ООО "ХРОМОС Инжиниринг", ООО "Синергетик", АО "МОВЕН НН", ОАО "Красцветмет", ООО "Дзер", ООО "КНАУФ гипс Дзержинск", ООО "ОКАПОЛ ", АО ДПО "Пластик", АО "НИПОМ ", ООО "Синтез-ПКЖ", ООО "Завод синтанолов", ОАО "ГИАП", ООО "Газпром проектирование"
Трудоустройство вынускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [6 empty] | 294 | [5 empty] | Выпуск всего - 306 чел.
Дзержинский филиал РАНХиГС
Политико-экономическая игра "Город будущего" | чел. | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 100 | 110
Профориентационные презентации для школьников | чел. | февраль - декабрь | январь-август | 1000 | 956
Федеральный проект "Активные меры содей-ствия занятости" национального проекта "Кадры" | чел. | март- декабрь | - | - | - | [8 empty] | Дзержинский филиал РАНХиГС не принимал участие в этом проекте
VI Спартакиада среди общеобразовательных школ г.о.г. Дзержинск на призы ДФ РАНХиГС | чел. | сентябрь 2024- апрель 2025 | сентябрь 2024- апрель 2025 | 500 | 510
VII Спартакиада среди общеобразовательных школ г.о.г. Дзержинск на призы Дзержинского филиала РАНХиГС | чел. | сентябрь 2025- апрель 2026 | 2025-11-27 | 500 | 90
День открытых дверей | чел. | февраль, май ноябрь | 06.04.2025 06.12.2025 | 200 | 310
Экскурсии для студентов в организации потенциальных работодателей | чел. | февраль - декабрь | февраль, апрель, май | 70 | 120
Трудоустройство выпускников года на предприятия города и области | [7 empty] | 145 |  |  |  | 134
Дзержинский филиал ННГУ им. Лобачевского
Трудоустройство выпускников на предприятия города и области | чел. | [6 empty] | 22 | [5 empty] | Выпуск всего - 78 чел.
АО "Комбинат питания "города Дзержинска"
Прохождение учебной и про-изводственной практики на базе АО "Комбинат питания города Дзержинска" для студентов ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий" | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь(преддипломная) апрель-июнь (учебная) | 38 | 38 | АО "Комбинат питания города Дзержинска" |  |  | Повар/кондитер/ официант
Итого, человек |  |  |  | 125984 | 135209 |  | 623 | 461 |  | 0 | 107 | 1076
Итого, ед. материалов, штук |  |  |  | 384 | 329 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 126368 | 135538 |  | 623 | 461 |  | 0 | 107 | 1076
|  |  | 1 п/г 2021 | 51499 | 52416 |  | 732 | 0 |  | 0 | 28 | 437
|  |  | 2021 год | 73744 | 73260 |  | 1402 | 27 |  | 0 | 156 | 694
|  |  | 1 п/г 2022 чел. | 86226 | 85994 |  | 569 | 266 |  | 0 | 84 | 677
|  |  | 1 п/г 2022 ед. | 3250 | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 чел. | 122347 | 121293 |  | 1575 | 775 |  | 0 | 165 | 846
|  |  | 2022 ед. | 5679 | 5893 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 п/г 2023 чел. | 61846 | 62505 |  | 162 | 479 |  | 0 | 8 | 861
|  |  | 1 п/г 2023 ед. | 1520 | 1555 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 чел. | 81804 | 83387 |  | 373 | 574 |  | 0 | 32 | 693
|  |  | 2023 ед. | 9267 | 9298 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 п/г 2024 чел. | 74414 | 75412 |  | 198 | 14 |  | 0 | 17 | 696
|  |  | 1 п/г 2024 ед. | 1991 | 1991 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 чел. | 110157 | 114625 |  | 467 | 411 |  |  | 162 | 1155
|  |  | 1п/г 2025 чел. | 108368 | 109924 |  | 86 | 461 |  | 0 | 56 | 901
|  |  | 1п/г 2025 ед. | 341 | 245 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on O3: Автор: По конкурсам (чемпионатом) указать количество участников, количество призовых мест, победителей. По классным часам указать количество часов, школу, класс. По оформлению кабинетов, классов указать школу, класс, тематику.
Note on O63: Автор: 25 чел-самозанятость 63 чел-призыв в армию 17 чел продолжают обучение 5 чел по уходу за реб. 1 чел-ИП 10 чел-своб трудоустр
Note on M110: Автор: 106 армия
Note on L157: Автор: 1 курс
Note on M157: Автор: в армии 26 чел.
Note on O209: Автор: Количество выпускников средне профессионального образования - 191 Количество выпускников высшего образования - 157
Note on O220: Автор: Количество выпускников средне профессионального образования - 191 Количество выпускников высшего образования - 157