## Лист1
Приложение 1
Форма мониторинга по реализации проектов в рамках инвестиционного плана развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области по итогам 2024 года
№ п/п | Наименование проекта | Наименование населённого пункта, где реализуется проект | Ответственный исполнитель за реализацию проекта (наименование ОИВ и/или администрации ОМСУ, предприятия, организации, инвестора) | Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного)) | Вид экономической деятельности (номер и наименование подраздела ОКВЭД) | Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро) | Объем инвестиций/финансирования, по плану на отчетный период, млн. руб. |  |  |  | Планируемые результаты реализации проекта на отчетный период |  |  |  | Фактически профинансировано за отчетный период, млн. руб. |  |  |  | Достигнутые результаты реализации проекта за отчетный период |  |  |  | Стадия реализации инвестиционного проекта | Проблемы, препятствующие реализации инвестиционного проекта
[7 empty] | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Объем товарооборота, млн. руб. | Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб. | Новые рабочие места, чел. | Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Объем товарооборота, млн. руб. | Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб. | Новые рабочие места, чел.
Раздел А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
1 | Строительство базы пожарно-хозяйственной службы | гог Дзержинск | ООО "Дзержинский лесхоз" | х | 02.40 Предоставление услуг в области лесозаготовок | малое | 0 | [7 empty] | 0.44 |  |  | 0.44
Всего по разделу А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел С ОБРАБАРЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2 | Техническое перевооружение секции 200 | гог Дзержинск | ООО "Завод синтанолов" | х |  | крупное | 41.3 |  |  | 41.3 |  |  |  |  | 30.2 |  |  | 30.2 | 332
3 | Реконструкция производства окиси этилена и гликолей с увеличением мощности до 1067 т/сутки по эквивалентной окиси этилена АО "Сибур-Нефтехим" | гог Дзержинск | АО "Сибур-Нефтехим" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | крупное | 1546.13 |  |  | 1546.13 | 175.5 |  |  |  | 803.1 |  |  | 803.1 | [5 empty] | Увеличение сроков поставки оборудования из-за санкций. Авария на ПОЭиГ в 2023г.
4 | Переход на межремонтный интервал ПОЭиГ | гог Дзержинск | АО "Сибур-Нефтехим" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | крупное | 42.01 |  |  | 42.01 |  |  |  |  | 95.9 |  |  | 95.9 | 1.15 |  |  |  | 100 | Остаточное финансирование в виде отложенных платежей по договору
5 | Техническое перевооружение. Увеличение производительности по АК эфирной со 100 до 103 т/сутки | гог Дзержинск | АО "Сибур-Нефтехим" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | крупное | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.157
6 | Техническое перевооруже ние. Увеличение производтельности производства этилакрилата | гог Дзержинск | АО "Сибур-Нефтехим" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | крупное | 0 | [7 empty] | 11.35 |  |  | 11.35 | 0.007 |  |  |  |  | Изменение плана отгрузки продукта и приемки сырья. Дополнительные работы, выявленные в период ПНР
7 | Реконструкция завода по производству ламинированных напольных покрытий с расширением складского комплекса | гог Дзержинск | ООО "Юнилин" | х | 16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов | крупное | 0 |  |  |  | 2860 |  |  |  | 99 |  |  | 99 | 7538
8 | Строительство универсальной установки получения МДЭА-ДМЭА мощностью 15 тыс.тн.в год | гог Дзержинск | ООО "МОНАМИН" | х | 70.10 Деятельность головных офисов | крупное | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 17.22 |  |  | 17.22 | 2378.32 |  |  | 20
9 | Строительство установки получения этаноламинов мощностью 25 тыс. тн в год | гог Дзержинск | ООО "Синтез ОКА" | х | 20.14 Производство прочих химических органических химических веществ | крупное | 691.6 |  |  | 691.6 |  |  |  |  | 815 |  |  | 815 |  |  |  | 20
10 | Техническое перевооружение секции 900 | гог Дзержинск | ООО "НОРКЕМ" | х | 20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла | крупное | 0 |  |  |  | 132.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 38
11 | Расширение производственных и складских мощностей | гог Дзержинск | ООО "Аспект Ру" | х | 17.24 Производство обоев | среднее | 0 |  |  |  | 7600 |  |  | 10 | 43.5 |  |  | 43.5 | 3442.7
12 | Модернизация 74 корпуса | гог Дзержинск | ООО "Компания Хома" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 108.2 |  |  | 108.2 |  |  |  |  | 88.4 |  |  | 88.4
13 | Межцеховая территория (реконструкция сетей | гог Дзержинск | ООО "Хома АДГЕЗИВ" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 20.95 |  |  | 20.95
14 | Организация производства водных клеевых материалов на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретано вых дисперсий | гог Дзержинск | ООО "Хома АДГЕЗИВ" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 113 |  |  | 113 | 4914 |  |  | 4 | 54.8 |  |  | 54.8 | 461.2 |  |  | 2
15 | Организация производства водных клеевых материалов на основе полиуретановых дисперсий | гог Дзержинск | ООО "Компания Хома" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 120 |  |  | 120 | 2079 |  |  | 15 | 0
16 | Организация крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс | гог Дзержинск | ООО "Пластматика" | х | 29.32 Производство прочих комплектующих и принадлеж ностей для автотранспорт ных средств | среднее | 101.764 |  |  | 101.764 | 830.2 |  |  |  | 803.6 |  |  | 803.6 | 834.9
17 | Строительство здания для производства металлоконструкций (двери, окна, ворота) | гог Дзержинск | ООО "СтройИнжГео" | х | 25.11. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | микро | 5.76 |  |  | 5.76 | 15.978 |  |  | 8 | 0.77 |  |  | 0.77
18 | Расширение производства для увеличения прироста выручки от реализации пищевой пленки ПВХ | гог Дзержинск | ООО "Кларити" | х | 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | среднее | 559 |  |  | 559 | 3000 |  |  |  | 214 |  |  | 214 | 3238 |  |  | 45 |  | волатильность международных торговых отношений
19 | Создание производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей | гог Дзержинск | ООО "РусСилика" | х | 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ | микро | 868.4 |  |  | 868.4 |  |  |  | 3 | 7148.9 |  |  | 7148.9 |  |  |  | 55
20 | Разработка и производство инновационного аварийно- спасательного инструмента "Комплексный пиротехничес кий многофункциональный инструмент" | гог Дзержинск | ООО "СЕЙВТУЛ" | х | 28.24 Производство ручных инструментов с механизированн ым приводом | микро | 45.95 |  |  | 45.95 |  |  |  |  | 0
21 | Строительство комплекса по производству нефтехимической продукции для автомо бильного транспорта | гог Дзержинск | ООО ТД "ХимАвто" | х | 20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов | малое | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 30 | 0
22 | Техническое перевооружение многофункциональной установки полимеризации | гог Дзержинск | ООО "НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫЙ | х | 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ | среднее | 74.5 |  |  | 74.5 |  |  |  |  | 6.1 |  |  | 6.1
23 | Техническое перевооружение производства проппанта полимерного на основе полициклопентадиена | гог Дзержинск | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | х | 20.51 Производство взрывчатых веществ | крупное | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Реализация проекта приостановлена, в связи с вовлечением максимального количества ресурсов предприятия в решение задачи по выполнению гособорон заказа
24 | Техническое перевооружение производства связующего на основе дициклопентадиена (ДЦПД) | гог Дзержинск | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | х | 20.51 Производство взрывчатых веществ | крупное | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
25 | Строительство и запуск новых технологических линий по малотонажному производству алкенилсукцинового ангидрида | гог Дзержинск | ООО "Хома АДГЕЗИВ" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 4.4
26 | Строительства производства приготовления суперконцентратов, концентратов, ингибируощих присадок для спецжидкостей | гог Дзержинск | ООО "Феликс ТС" | х | 20. 14. 7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 12.04 |  |  | 12.04 |  |  |  |  | 112.6 |  |  | 112.6 | 30.5
27 | Строительство и запуск завода по производству продуктов малотонажной и среднетонажной химии: сополимер-акриловых дисперсий и смол, полиминилацетатных водно-дисперсионных и клеевых материалов, полимеризационных смол | гог Дзержинск | ООО "ХОМА" | х | 20. 14. 7 Производство прочих химических органических основных веществ | среднее | 825.7 |  |  | 825.7 |  |  |  | 4 | 0
28 | Завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки | гог Дзержинск | ООО "АКСИС" | х | 25.73 Производство инструмента | микро | 888.8 |  |  | 888.8 | 1336.5 |  |  | 148 | 100.98 |  |  | 100.98 |  |  |  | 8
29 | Производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них | гог Дзержинск | ООО "ЛЕГА РАББЕР" | х | 22. 19 Производство прочих резиновых изделий | микро | 81.51 |  |  | 81.51 |  |  |  |  | 64.762 |  |  | 64.762
30 | Строительство завода по производству пестицидов, агрохимикатов, а также родентицидных приманок | гог Дзержинск | ООО "Завод Агро-Пест" | х | 20. 20 Производство пестицидов и прочих агрохимических | микро | 126.09 |  |  | 126.09 |  |  |  |  | 24.576 |  |  | 24.576
31 | Переработка полимерной и химической продукции | гог Дзержинск | ООО "Комплексный завод специализированной продукции" | х | 20. 16 Производство пластмассовых и синтетических смол в первичных формах | микро | 19.47 |  |  | 19.47 |  |  |  | 2 | 0
32 | Строительство производственного комплекса по обработке металла на автоматических линиях профилирования гнутых профилей | гог Дзержинск | ООО "Первый завод" | х | 32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | микро | 185.301 |  |  | 185.301 |  |  |  |  | 6.15 |  |  | 6.15
33 | Строительство производственно-складского комплекса по производству ипоследующей переработке самоклеящихся материалов в детали для различных отраслей промышленности | гог Дзержинск | ООО "Биком" | х | 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | среднее | 238.9 |  |  | 238.9 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | ухудшение макроэкономической ситуации
34 | Создание предприятия по производству краски и клея | гог Дзержинск | ООО "Лоймина" | х | 20.30.1 Производство лаков и красок на основе полимеров | микро | 82.5 |  |  | 82.5 |  |  |  |  | 180.14 |  |  | 180.14 |  |  |  | 4
35 | Завод по производству окрашенного алюминия | гог Дзержинск | ООО "Металкоат" | х | 25.62 Обработка металлических изделий механически | микро | 362.476 |  |  | 362.476 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  | производятся ПИР по проекту, оборудование сложно техническое.
36 | Производство строительных лесов | гог Дзержинск | ООО "Альтум" | х | 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | микро | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 45.253 |  |  | 45.253
37 | Производственно - складской комплекс по обработке металла | гог Дзержинск | ООО ТПК "ЕВРОСТАЛЬ" | х | 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | микро | 121.87 |  |  | 121.87 |  |  |  | 4 | 0.47 |  |  | 0.47
38 | Производство тарного гофрокартона и установка бумагоделательной / картоноделательной машины (БДМ) для выпуска ролевой бумаги и картона | гог Дзержинск | ООО КБК "ОКА" | х | 17.12 Производство бумаги и картона | микро | 53.898 |  |  | 53.898 |  |  |  |  | 19.824 |  |  | 19.824
39 | Производство металлоконструкций строительного назначения включая цех горячего цинкования | гог Дзержинск | ООО "НПО ВолгоСтальПром" | х | 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | микро | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 6 | 25.44 |  |  | 25.44 |  |  |  | 8
40 | Создание производства комплексных стеклопластиковых материалов и готовой продукции на их основе | гог Дзержинск | ООО "ПроКомпозит" | х | 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | микро | 19.021 |  |  | 19.021 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | высокие % ставки по инвестиционным кредитам; отсутствие лимитов по промышленной ипотеки
41 | Производство оксиранов хлоргидринным методом | гог Дзержинск | ООО "НОРКЕМ ОКСИД" | х | 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ | крупное | 20.347 |  |  | 20.347 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | санкционные ограничения
42 | Производство хлора и каустической соды методом мембранного электролиза и производство эпихлоргидрина из глицерина | гог Дзержинск | ООО "Дзержинск Капролактам Хлор" | х | 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ | микро | 812.112 |  |  | 812.112 |  |  |  |  | 134.539 |  |  | 134.539
43 | Строительство производственно-складского комплекса и организация производства бумаги MG | гог Дзержинск | ООО "Атлас" | х | 17.12 Производство бумаги и картона | микро | 75.033 |  |  | 75.033 |  |  |  | 2 | 0
Всего по разделу C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | [6 empty] | 8581.682 | 0 | 0 | 8581.682 | 24943.978 | 0 | 0 | 238 | 10972.074 | 0 | 0 | 10972.074 | 18294.934 | 0 | 0 | 163 | 100 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 3896.405 | 0 | 0 | 3896.405 | 2043.378 | 0 | 0 | 233 | 7787.058 | 0 | 0 | 7787.058 | 0 | 0 | 0 | 76
Раздел Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
44 | Строительство главного канализационного коллектора | гог Дзержинск | ОАО "ДВК" | х | 37. Сбор и обработка сточных вод | крупное | 16.515 |  |  | 16.515 |  |  |  |  | 14.642 |  |  | 14.642 |  |  |  |  | 100
45 | Современный полигон твердых бытовых отходов | гог Дзержинск | ООО "МАГ Груп" | х | 38.1 Сбор отходов | среднее | 683.27 |  |  | 683.27 | 91.16 |  | 2320.82 |  | 552.89 |  |  | 552.89 | 64.89 |  | 2288.47 | 9
46 | Производственно- технический комплекс для обращения с химическими источниками тока "РГ-Центр" | гог Дзержинск | АО "Русатом Гринвэй" | х | 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов | крупное | 1970.68 |  |  | 1970.68 |  |  |  |  | 2073.83 |  |  | 2073.83 | [5 empty] | корректировка инвестиционной программы в связи с высокой стоимостью привлеченных средств
47 | Строительство промышленной базы по вторичной переработке цветных металлов | гог Дзержинск | ООО "ДзержинскВторМет" | х | 38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов | малое | 19.214 |  |  | 19.214 | 690.9 |  |  | 30 | 35.254 |  |  | 35.254
Всего по разделу Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | [6 empty] | 2689.679 | 0 | 0 | 2689.679 | 782.06 | 0 | 2320.82 | 30 | 2676.616 | 0 | 0 | 2676.616 | 64.89 | 0 | 2288.47 | 9
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 19.214 | 0 | 0 | 19.214 | 690.9 | 0 | 0 | 30 | 35.254 | 0 | 0 | 35.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО
48 | Строительство многоквартирного жилого дома по адресу пр-т Ленинского Комсомола, 19В | гог Дзержинск | ООО "Унион" | х | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | микро | 306.816 |  |  | 306.816 |  |  |  |  | 295.629 |  |  | 295.629
49 | Стротиельство многоквартирного жилого дома по адресу пр-т Ленинского Комсомола, 19Д | гог Дзержинск | ООО "Унион" | х | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | микро | 203.004 |  |  | 203.004 |  |  |  |  | 243.683 |  |  | 243.683
50 | Создание Технопарка Н2О | гог Дзержинск | ООО "Технопарк Н2О"/ АО "Корпорация развития Нижегородской области" | х | 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий | крупное | 277 |  |  | 277 |  |  |  |  | 119.83 |  |  | 119.83 |  |  |  | 1 |  | В связи с неоднократным нарушениями условий договора проведена замена генподрядной организации
51 | Строительство 2-й нитки Тепловского водозабора | гог Дзержинск | АО СЗ "Внешстрой" | х | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий | среднее | 984.522 |  |  | 984.522 |  |  |  |  | 0
52 | Строительство главного канализационного коллектора КНС 101/3 | гог Дзержинск | ООО "ПР и СС" | х | 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | среднее | 734.421 |  |  | 734.421 |  |  |  |  | 0
Всего по разделу F СТРОИТЕЛЬСТВО | [6 empty] | 2505.763 | 0 | 0 | 2505.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.142 | 0 | 0 | 659.142 | 0 | 0 | 0 | 1
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 509.82 | 0 | 0 | 509.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.312 | 0 | 0 | 539.312 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
53 | Строительство комплекса по производству полуприцепов и автокомплектующих | гог Дзержинск | ООО "Интерс-автосервис" | х | 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | микро | 24.375 |  |  | 24.375 |  |  |  |  | 0
54 | Строительство производственно-складского комплекса по изготовлению безалкогольных напитков и питьевой воды | гог Дзержинск | ООО "ПИРУШКА-2" (ООО "СМАЙЛ") | х | 11.07 Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. | микро | 167.619 |  |  | 167.619 |  |  |  | 5 | 15.609 |  |  | 15.609 | [5 empty] | Несоответствие площадей зем.участка, указанного в решении Совета по зем и имущ отношениям от 21.07.2022 № 17811-79-3528, и участка, переданного в аренду.что привело к необходимости корректировки проектной документации
55 | Импортозамещающее производство | гог Дзержинск | ООО "Дельта-КИП" | х | 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | малое | 3.815 |  |  | 3.815 |  |  |  | 2 | 0
Всего по разделу G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | [6 empty] | 195.809 | 0 | 0 | 195.809 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.609 | 0 | 0 | 15.609 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 195.809 | 0 | 0 | 195.809 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.609 | 0 | 0 | 15.609 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
56 | Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога г.Дзержинск. | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 100.979 | 100.979 | [6 empty] | 0
57 | Ремонт путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4914)Бабинское кольцо на км 0,233 | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 2.285 | 2.285 | [6 empty] | 0
58 | Ликвидация колейности на участке автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7 "Волга" км 21+490-км26+050 км 40+899-км 44+455 | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 82.233 | 82.233 | [6 empty] | 85.079 | 85.079
59 | Ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4910) Дзержинск-Желнино км 0+000-3+836 | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 56.763 | 56.763 | [6 empty] | 56.763 | 56.763
60 | Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Л-0026) Дзержинск-Володарск-ильино а/д М-7 "Волга" | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 119.411 | 119.411 | [6 empty] | 119.411 | 119.411
61 | Ремонт автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4915) Заревская объездная дорога км 0+000 км-3+576 | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 87.817 | 87.817 | [6 empty] | 87.817 | 87.817
62 | Ремонт автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0101) Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 "Волга" | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 108.688 | 108.688 | [6 empty] | 108.688 | 108.688
63 | Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0026) Дзержинск-Володарск-Ильино а/д М-7 "Волга" км 3+230- км 8+439, км 8+265 км 8+766 | гог Дзержинск | ГКУ НО "ГУАД" | х | 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | крупное | 96.041 | 96.041 | [6 empty] | 95.561 | 95.561
Всего по разделу Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | [6 empty] | 654.217 | 654.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.319 | 553.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро)
Раздел L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
64 | Стоительство производственно-складского комплекса текстильных материалов | гог Дзержинск | ООО "Статус" | х | 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | микро | 332.98 |  |  | 332.98 | 172.733
65 | Строительство авминистративно-бытового корпуса | гог Дзержинск | ООО "Логистик-Сервис" | х | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | микро | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 15 | 0
66 | Создание инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем на территории г.Дзержинска | гог Дзержинск | ООО "Экологический цифровой оператор" | х | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | среднее | 810.465 |  |  | 810.465 |  |  |  | 7 | 0
Всего по разделу L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | [6 empty] | 1163.445 | 0 | 0 | 1163.445 | 172.733 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 352.98 | 0 | 0 | 352.98 | 172.733 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
67 | Создание исследовательского центра по разработке технологий мало- и среднетоннажной химии | гог Дзержинск | ООО "Исследовательский центр" | х | 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | микро | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 307.32 |  |  | 307.32 |  |  | 71.73 | 50
68 | Разработка и внедрение перспективных технологий промышленного производства импортозамещающих катализаторов риформинга, изомеризации и гидропроцессов с высоким экспортным потенциалом | гог Дзержинск | ООО "НПП "Нефтехим" | х | 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | крупное | 502.616 |  |  | 502.616 |  |  |  |  | 946.3 |  |  | 946.3
Всего по разделу M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | [6 empty] | 507.616 | 0 | 0 | 507.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.62 | 0 | 0 | 1253.62 | 0 | 0 | 71.73 | 50
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.32 | 0 | 0 | 307.32 | 0 | 0 | 71.73 | 50
Раздел O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
69 | Мероприя тия по переселе нию граждан из аварийного жилищного фонда | гог Дзержинск | Министерство строи тельства Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 гг" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 3.173 |  | 3.173 | [5 empty] | 350.65 | 338.9 | 11.75
70 | Ликвидация несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в районе бывшего полигона ТБО "Игумново" | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 63.694 | 50.955 | 12.739 | [5 empty] | 91.56 | 73.25 | 18.31
71 | Строительство объездной дороги в пос. Дачный | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 216.981 | 90 | 7.152 | 119.829 |  |  |  |  | 116.67 | 46.41 | 3.84 | 66.42
72 | Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 4.928 |  | 4.928 | [5 empty] | 0
73 | Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола до ул. Комбрига Патоличева до пр. Циолковского | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 0.046 |  | 0.046 | [5 empty] | 0.046 |  | 0.046
74 | Строительство дороги к Шуховской башне | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нидегородской области / администрация городского округа город Дзержинск | х | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 208.926 | 167.141 | 41.785 | [5 empty] | 208.22 | 164.43 | 43.79
75 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, промышленно-производственных зданий и сооружений ОЭЗ ППТ "Кулибин" | гог Дзержинск | Правительство Нижегородской области/ АО "Корпорация развития Нижегородской области" | х | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ | ОИВ | 4827.869 | 4015.95 |  | 811.919 |  |  |  |  | 1991.43 | 487.83 |  | 1503.6 | [5 empty] | Задержка получения средств ИБК в 2024 г.
76 | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 272.378 | 85.765 | 186.613 | [5 empty] | 763.32 | 223.47 | 539.85
77 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 16.212 | 10.172 | 5.882 | 0.158 |  |  |  |  | 15.9 | 9.98 | 5.77 | 0.15
78 | Устройство уличного освещения территорий Южный массив и п.Пыра | гог Дзержинск | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области / Администрация городского округа город Дзержинск | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ / 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОИВ, ОМСУ | 0.364 | 0.248 | 0.112 | 0.004 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.48 | 0.02
79 | Строительство детского сада на 320 мест в мкр.Комсомольский | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 14.2 |  | 14.2 | [5 empty] | 4.05 |  | 4.05
80 | Строительство детского сада на 120 мест в поселке Пыра гог Дзержинск | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 4.563 |  | 4.563 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.26
81 | Строительст во региональ ного центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта | гог Дзержинск | Министерст во спорта Нижегородской области / ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" | ГП "Развитие физической культуры и спорта" | 84.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов РФ(республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов РФ при Президенте РФ | ОИВ, ОМСУ | 136.894 | 136.894 | [6 empty] | 144.7 | 144.7
82 | Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 115.279 | 92.223 | 23.056 | [5 empty] | 118.51 | 93.94 | 24.57
83 | Строительство дома культуры в поселке Пыра гог Дзержинск | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 6.233 |  | 6.233 | [5 empty] | 1.54 |  | 1.54
84 | Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы "Созвездие" | гог Дзержинск | Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 0.897 |  | 0.897 | [5 empty] | 0
85 | Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | х | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 0.897 |  | 0.897 | [5 empty] | 0
86 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 37.693 | 23.264 | 14.429 | [5 empty] | 91.64 | 66.43 | 25.21
87 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 71.011 | 34.409 | 36.602 | [5 empty] | 167.2 | 127.73 | 39.47
88 | Парк Западный (благоустройство спортивной зоны при школе 21) | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 4.123 | 2.845 | 1.237 | 0.041 |  |  |  |  | 3.253 | 2.243 | 0.98 | 0.03
89 | Устройство спортивно-игровой площадки п.Юрьевец | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 9.523 | 3 | 6.473 | 0.05 |  |  |  |  | 9.52 | 3 | 6.47 | 0.05
90 | Благоустойство детской игровой площадки в районе дома 10 по бульвару Космонавтов | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 6.902 | 3 | 3.832 | 0.07 |  |  |  |  | 6.81 | 2.91 | 3.83 | 0.07
91 | Устройство футбольного поля п.Горбатовка | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 5.75 | 3 | 2.693 | 0.057 |  |  |  |  | 5.31 | 2.77 | 2.49 | 0.05
92 | Благоустройство спортивной трассы для мотокросса "Заря" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 5.854 | 3 | 2.796 | 0.058 |  |  |  |  | 3.8 | 0.94 | 2.8 | 0.06
93 | Благоустройство Обелиска Славы в п.Бабино | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 1.888 | 1.302 | 0.567 | 0.019 |  |  |  |  | 1.42 | 0.98 | 0.43 | 0.01
94 | Капитальный ремонт МБУК "Дзержинский театр кукол" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 36.195 | 28.862 | 7.333 | [5 empty] | 43.73 | 33.16 | 10.57
95 | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием МБУМЦ "Молодежный центр" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области | Региональный проект "Вам решать" | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 15.578 | 3.577 | 12.001 | [5 empty] | 54.08 | 3.58 | 50.5
96 | Установка памятной стеллы "Дзержинск-город трудовой доблести" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области |  | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 97.54 |  | 97.54 | [5 empty] | 40 |  | 40
97 | Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал "Южный" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области |  | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 0 | [7 empty] | 15.47 |  | 15.47
98 | Капитальный ремонткровли и фасада здания МБУК "ДКХ" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области |  | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 70.412 |  | 70.412 | [5 empty] | 118.14 |  | 118.14
99 | Капитальный ремонт кровли ОКН регионального значения "Здание горисполкома" | гог Дзержинск | Админстрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области |  | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений | ОМСУ | 14.904 |  | 14.904 | [5 empty] | 3.683 | 3.315 | 0.368
Всего по разделу O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | [6 empty] | 6270.907 | 4755.607 | 583.095 | 932.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373.512 | 1831.068 | 971.984 | 1570.46 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро)
Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
100 | Строительство универсального спортивного зала | гог Дзержинск | ООО "ТриО" |  | 93.12 Деятельность спортивных клубов | малое | 1.274 |  |  | 1.274 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
Всего по разделу R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | [6 empty] | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по проектам инвестиционного плана | [6 empty] | 22570.392 | 5409.824 | 583.095 | 16577.473 | 25898.771 | 0 | 2320.82 | 297 | 20512.332 | 2384.387 | 971.984 | 17155.961 | 18359.824 | 0 | 2360.2 | 223
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства (малое, ИП, микро) | [6 empty] | 4980.502 | 0 | 0 | 4980.502 | 2907.011 | 0 | 0 | 285 | 8692.993 | 0 | 0 | 8692.993 | 0 | 0 | 71.73 | 126
Текущая инвестиционная деятельность | [6 empty] | 2472.988 |  |  | 2472.988 |  |  |  |  | 8109.441 |  |  | 8109.441
Итого по инвестиционному плану (всего по проектам инвестиционного плана+текущая инвестиционная деятельность) | [6 empty] | 25043.38 | 5409.824 | 583.095 | 19050.461 | 25898.771 | 0 | 2320.82 | 297 | 28621.773 | 2384.387 | 971.984 | 25265.402 | 18359.824 | 0 | 2360.2 | 223