|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  города Дзержинска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»**

г. Дзержинск

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства**

**городского округа город Дзержинск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала. Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения. | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 1 этап.  Срок реализации: 2022 – 2027 годы. | | | | | | |
| Объемы финансирования муниципальной программы |  | Год реали-зации | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль  ный бюджет | Прочие источники | Всего |
| Подпрограмма 1: Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | 2022 | 27 915 632,8 | 39044000,00 | 0,0 | 300 000,0 | 67 259 632,0 |
| 2023 | 20 433 784,5 | 0,00 | 0,0 | 350 000,0 | 20 783 784,5 |
| 2024 | 20 794 578,5 | 0,00 | 0,0 | 400 000,0 | 21 194 578,5 |
| 2025 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 450 000,0 | 20 407 163,6 |
| 2026 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 500 000,0 | 20 457 163,6 |
| 2027 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 550 000,0 | 20 507 163,6 |
| **Всего** | **129 015 487,0** | **39044000,00** | **0,0** | **2 550 000,0** | **170 609 487,0** |
| Подпрограмма 2: Развитие лесного хозяйства в границах городского округа | 2022 | 14 558 493,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 558 493,00 |
| 2023 | 15 640 832,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 640 832,72 |
| 2024 | 15 746 466,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 746 466,03 |
| 2025 | 16 376 324,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 376 324,67 |
| 2026 | 17 031 377,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 031 377,66 |
| 2027 | 17 712 632,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 712 632,77 |
| **Всего** | **96 566 126,85** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **96 566 126,85** |
|  | Всего по муниципальной программе | **2022** | 42 474 125,8 | 39044000,00 | 0,0 | 300 000,0 | 81 818 125,8 |
| **2023** | 36 074 617,2 | 0,00 | 0,0 | 350 000,0 | 36 424 617,2 |
| **2024** | 36 541 044,5 | 0,00 | 0,0 | 400 000,0 | 36 941 044,5 |
| **2025** | 36 573 488,2 | 0,00 | 0,0 | 450 000,0 | 37 023 488,2 |
| **2026** | 36 688 541,2 | 0,00 | 0,0 | 500 000,0 | 37 188 541,2 |
| **2027** | 38 252 996,3 | 0,00 | 0,0 | 550 000,0 | 38 802 996,3 |
| **Всего** | **226 604 813,0** | **0,00** | **0,0** | **2 550 000,0** | **268 198 813,0** |
| Индикаторы достижения целей муниципальной программы | 1. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно).  2. Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно).  3. Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам – 99% (за программный период). | | | | | | |  |  | 0,00 |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | 1. Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно).  2. Проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные воды и почву – 700 мероприятий (ежегодно).  3. Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам – 15 238 га (за программный период). | | | | | | |  | 0,00 |
|  | | | | | | | |  | 0,00 |
|  | 0,00 |

**2. Текстовая часть муниципальной программы**

* 1. **Характеристика текущего состояния.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16) к вопросам местного значения городских округов в сфере управления окружающей средой и ее охраны относятся:

* организация мероприятий по охране окружающей среды;
* организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального, городского округа;
* участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
* осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
* осуществление муниципального лесного контроля;
* осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов.

Охраной окружающей среды является деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 1).

В соответствии с Экологической доктриной Российской Федерации, принятой распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. №1225-р стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и накопленного экологического ущерба социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск должно основываться на следующих основных принципах государственной политики в области экологии:

* устойчивое развитие должно предусматривать равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
* справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
* предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
* отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды.

Состояние окружающей среды одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Объективная информация об экологической ситуации и воздействии на нее хозяйственной деятельности человека представлена в ежегодных государственных докладах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Текущее состояние окружающей среды городского округа город Дзержинск в соответствии с докладом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2016 году» характеризуется следующим:

**-** отмечена наметившаяся тенденция к снижению доли проб с превышением ПДК. Ранее, на протяжении многих лет, город занимал первые места в числе населённых пунктов с самым высоким процентом неудовлетворительных проб по атмосферному воздуху;

* снижен удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в течение ряда лет;
* выполняется норматив площади озелененных территорий общего пользования на 1 жителя, установленный п. 1 статьи 10 Закона «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»;
* по результатам ранжирования г.Дзержинск относится к районам с положительной динамикой роста удельного веса населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой;
* осуществлен переход городского округа из районов с отрицательной динамикой качества питьевой воды в районы с положительной динамикой по микробиологическим показателям;

В то же время размеры отдельных очагов загрязнения подземных вод достигают 100 км (восточная промышленная зона г.Дзержинска).

На территории городского округа расположены 2 крупных озера - Святое и Пырское, озера Круглое, Гнилое, Утиное, Масленка, Бездонка, а так же существует неустановленное количество обводненных карьеров и прудов. По территории городского округа протекают реки Ока, Вьюница, Осовец, Гниличка, Ржавка.

В собственности городского округа находятся 4 гидротехнических сооружений (нижний, средний, верхний гидроузлы на р. Вьюница и гидроузел на р. Осовец). Эксплуатацию гидроузлов осуществляет МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» (далее – Учреждение).

Согласно статье 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» собственник сооружений обязан обеспечивать соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 30.07.2020 №740 «О создании лесничества на части земель населенных пунктов муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области, занятых городскими лесами, и установлении его границ» образовано Дзержинское городское лесничество.

В состав Дзержинского городского лесничества входят леса Дзержинского и Игумновского участковых лесничеств.

Площадь городских лесов в соответствии с государственным кадастровым учетом составляет 15 238,52 га.

Леса Дзержинского городского лесничества отнесены к защитным лесам. Категория защитных лесов - городские. Приоритетным направлением использования городских лесов является устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, организация их охраны, защиты и воспроизводства.

К концу реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих результатов:

* доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
* доля проведенных мероприятий за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 100% (ежегодно);
* доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам – 99% (ежегодно).
  1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

1. Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

2. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года № 830.

**2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап в срок с 2022 года по 2027 год.

Подпрограммы муниципальной программы:

1. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.

2. Развитие лесного хозяйства в границах городского округа.

* 1. **Система программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Год реализации** | **Объем финансирования по источникам, руб.** | | | | **Участники** | **Примечание** |
| **Местный бюджет** | **Областной бюджет** | **Прочие источники\*** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа", соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1** Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | 2022 | 4 831 584,32 | 0,00 | 0,00 | 4 831 584,32 | УЭиЛХ | мун.услуга МБУ "ИЭС г.Дзержинска" |
| 2023 | 4 831 584,32 | 0,00 | 0,00 | 4 831 584,32 |
| 2024 | 5 662 999,82 | 0,00 | 0,00 | 5 662 999,82 |
| 2025 | 4 831 584,32 | 0,00 | 0,00 | 4 831 584,32 |
| 2026 | 4 831 584,32 | 0,00 | 0,00 | 4 831 584,32 |
| 2027 | 4 831 584,32 | 0,00 | 0,00 | 4 831 584,32 |
| **Всего** | **29 820 921,4** | **0,00** | **0,00** | **29 820 921,4** |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2** Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | 2022 | 12 309 578,72 | 0,00 | 300 000,0 | 12 609 578,72 | УЭиЛХ | мун.услуга МБУ "ИЭС г.Дзержинска" |
| 2023 | 12 309 578,72 | 0,00 | 350 000,0 | 12 659 578,72 |
| 2024 | 12 309 578,72 | 0,00 | 400 000,0 | 12 709 578,72 |
| 2025 | 12 309 578,72 | 0,00 | 450 000,0 | 12 759 578,72 |
| 2026 | 12 309 578,72 | 0,00 | 500 000,0 | 12 809 578,72 |
| 2027 | 12 309 578,72 | 0,00 | 550 000,0 | 12 859 578,72 |
| **Всего** | **73 857 472,0** | **0,00** | **2 550 000,0** | **76 407 464,1** |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3** Ликвидация  свалок и объектов размещения отходов | 2022 | 2 516 000,00 | 39044000,00 | 0,00 | 41560000,00 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 2024 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 2025 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 2026 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 2027 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| **Всего** | **15096000,00** | **39044000,00** | **0,00** | **54140000,00** |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4** Экологическое просвещение и образование жителей | 2022 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | УЭиЛХ, Департамент образования |  |
| 2023 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 2024 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 2025 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 2026 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 2027 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| **Всего** | **1800000,00** | **0,00** | **0,00** | **1800000,00** |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5** Проведение природоохранных мероприятий | 2022 | 0,00 | 9823000,00 | 0,00 | 9823000,00 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 0,00 | 121088500,00 | 0,00 | 121088500,00 |
| 2024 | 0,00 | 121088500,00 | 0,00 | 121088500,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **252000000,00** | **0,00** | **252000000,00** |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6** Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов (ДЕНДРАРИЙ) | 2022 | 3 683 048,33 | 0,00 | 0,00 | 3 683 048,33 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **3 683 048,33** | **0,00** | **0,00** | **3 683 048,33** |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7** «Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» | 2022 | 6 675 421,52 | 0,00 | 0,00 | 6 675 421,52 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 476 621,52 | 0,00 | 0,00 | 476 621,52 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **7 152 043,04** | **0,00** | **0,00** | **7 152 043,04** |
|  | **Итого по Подпрограмме 1** | 2022 | 27 915 632,8 | 39044000,00 | 300 000,0 | 67 259 632,0 | Х |  |
| 2023 | 20 433 784,5 | 0,00 | 350 000,0 | 20 783 784,5 |
| 2024 | 20 794 578,5 | 0,00 | 400 000,0 | 21 194 578,5 |
| 2025 | 19 957 163,6 | 0,00 | 450 000,0 | 20 407 163,6 |
| 2026 | 19 957 163,6 | 0,00 | 500 000,0 | 20 457 163,6 |
| 2027 | 19 957 163,6 | 0,00 | 550 000,0 | 20 507 163,6 |
| **Всего** | **129 015 487,0** | **39044000,00** | **2 550 000,0** | **170 609 487,0** |
| В том числе: | | | | | | | | |
|  | Участник 1 | 2022 | 27 615 632,8 | 39044000,00 | 300 000,0 | 66 959 632,0 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 20 133 784,5 | 0,00 | 350 000,0 | 20 483 784,5 |
| 2024 | 20 494 578,5 | 0,00 | 400 000,0 | 20 894 578,5 |
| 2025 | 19 657 163,6 | 0,00 | 450 000,0 | 20 107 163,6 |
| 2026 | 19 657 163,6 | 0,00 | 500 000,0 | 20 157 163,6 |
| 2027 | 19 657 163,6 | 0,00 | 550 000,0 | 20 207 163,6 |
| **Всего** | **127 215 487,0** | **39044000,00** | **2 550 000,0** | **168 809 487,0** |
|  | Участник 2 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Департамент образования |  |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| **Всего** | **1800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1800 000,00** |
| **Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа",**  **соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Охрана, защита и воспроизводство лесов | 2022 | 14 558 493,00 | 0,00 | 0,00 | 14 558 493,00 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 15 140 832,72 | 0,00 | 0,00 | 15 140 832,72 |
| 2024 | 15 746 466,03 | 0,00 | 0,00 | 15 746 466,03 |
| 2025 | 16 376 324,67 | 0,00 | 0,00 | 16 376 324,67 |
| 2026 | 17 031 377,66 | 0,00 | 0,00 | 17 031 377,66 |
| 2027 | 17 712 632,77 | 0,00 | 0,00 | 17 712 632,77 |
| **Всего** | **96 566 126, 85** | **0,00** | **0,00** | **96 566 126,85** |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2** Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 583 200,00 | 0,00 | 0,00 | 583 200,00 |  |
| **Всего** | **1 623 200,00** | **0,00** | **0,00** | **1 623 200,00** |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 2** | 2022 | 14 558 493,00 | 0,00 | 0,00 | 14 558 493,00 | Х |  |
| 2023 | 15 640 832,7 | 0,00 | 0,00 | 15 640 832,7 |
| 2024 | 15 746 466,03 | 0,00 | 0,00 | 15 746 466,03 |
| 2025 | 16 916 324,6 | 0,00 | 0,00 | 16 916 324,6 |
| 2026 | 17 031 377,66 | 0,00 | 0,00 | 17 031 377,66 |
| 2027 | 18 295 832,7 | 0,00 | 0,00 | 18 295 832,7 |
| **Всего** | **98 189 326,6** | **0,00** | **0,00** | **98 189 326,6** |
| В том числе: | | | | | | | | |
|  | Участник 1 | 2022 | 14 558 493,00 | 0,00 | 0,00 | 14 558 493,00 | УЭиЛХ |  |
| 2023 | 15 640 832,7 | 0,00 | 0,00 | 15 640 832,7 |
| 2024 | 15 746 466,03 | 0,00 | 0,00 | 15 746 466,03 |
| 2025 | 16 916 324,6 | 0,00 | 0,00 | 16 916 324,6 |
| 2026 | 17 031 377,66 | 0,00 | 0,00 | 17 031 377,66 |
| 2027 | 18 295 832,7 | 0,00 | 0,00 | 18 295 832,7 |
| **Всего** | **98 189 326,6** | **00,00** | **0,00** | **98 189 326,6** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | 2022 | 42 474 125,8 | 39 044 000,00 | 300 000,0 | 81 818 125,8 | Х |  |
| 2023 | 36 074 617,2 | 0 | 350 000,0 | 36 424 617,2 |
| 2024 | 36 541 044,5 | 0 | 400 000,0 | 36 941 044,5 |
| 2025 | 36 573 488,2 | 0 | 450 000,0 | 37 023 488,2 |
| 2026 | 36 688 541,2 | 0 | 500 000,0 | 37 188 541,2 |
| 2027 | 38 252 996,3 | 0 | 550 000,0 | 38 802 996,3 |
| **Всего** | **226 604 813,0** | **39 044 000,00** | **2 550 000,0** | **268 198 813,0** |
| В том числе: | | | | | | | | |
|  | Участник 1 | 2022 | 42 174 125,8 | 39 044 000,00 | 300 000,0 | 81 518 125,5 | Х |  |
| 2023 | 35 774 617,2 | 0 | 350 000,0 | 36 124 617,2 |
| 2024 | 36 241 044,0 | 0 | 400 000,0 | 36 641 044 |
| 2025 | 36 273 488,2 | 0 | 450 000,0 | 36 723 488,2 |
| 2026 | 36 388 541,2 | 0 | 500 000,0 | 36 888 541,2 |
| 2027 | 37 952 996,3 | 0 | 550 000,0 | 38 502 996,3 |
| **Всего** | **244 804 813,0** | **39 044 000,00** | **2 550 000,0** | **286 398 813,0** |
|  | Участник 2 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Х |  |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| **Всего** | **1800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1800 000,00** |
| \*внебюджетные средства МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" | | | | | | | | |

**2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Для оценки эффективности выполнения муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной отчетности управления экологии и лесного хозяйства.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при:

* корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
* формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;
* подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов проводится следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора достижения цели муниципальной программы** | **Ед.**  **изм.** | **Методика (формула) расчета применяемых индикаторов** | **Источник информации** |
| **1.** | Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. | **%** | **B = Kбтс/ KГТС ×100%**  **B** – доля гидротехнических сооружений находящихся в безопасном техническом состоянии.  **Kбтс** – количество ГТС, находящихся в безопасном техническом состоянии.  **KГТС –** общее количество ГТС. | Свидетельство о государственной регистрации права, муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
| **2.** | Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды | **%** | **C= Км/Кобщ. ×100%**  **C** - доля проведенных наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды.  **Км**– количество проведенных мероприятий.  **Кобщ.** –количество мероприятий, установленное муниципальным заданием. | Муниципальное задание, отчет о выполнение муниципального задания |
| **3.** | Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожарам | **%** | **A=Sбп/Sл×100%**  **A -** доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару.  **Sбп**- площадь лесных кварталов, не подверженных пожару.  **Sл** – общая площадь лесов. | Лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества, генеральный план развития городского округа города Дзержинск |

**Методика оценки эффективности подпрограммы 1**

**«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора достижения цели подпрограммы** | **Ед.**  **изм.** | **Методика (формула) расчета применяемых индикаторов** | **Источник информации** |
| **1.** | Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС. | **%** | **F= Kзащ/Кобщ.числ ×100%**  **F** - Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС.  **Кзащ**– численность населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС.  **Кобщ.числ.** –общая численность населения, проживающих вблизи ГТС (п.Желнино, п.Бабино, п.Горбатовка). | Свидетельство о государственной регистрации права, ведомственная отчетность, информация Нижегородстата |
| **2.** | Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества | **%** | **G= Кприн../Кплан×100%**  **G** – доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества.  **Кприн.**– количество участников принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению.  **Кплан**–количество запланированных участников (500). | Ведомственная отчетность |

**Методика оценки эффективности подпрограммы 2**

**«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора достижения цели подпрограммы** | **Ед.**  **изм.** | **Методика (формула) расчета применяемых индикаторов** | **Источник информации** |
| **1.** | Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период | **%** | **D= Sпат/Sл×100%**  **D** – Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием.  **Sпат.**– площадь лесных кварталов, охваченная патрулированием в пожароопасный период.  **Sл**–общая площадьлесов. | Ведомственная отчетность, постановление администрации г.Дзержинска «Об организации патрулирования» |
| 2. | Доля фонда лесовосстановления | **%** | **H= Sлесовосстан./Sл ×100%**  **H** – доля фонда лесовосстановления.  **Sвоспр**– площадь фонда лесовосстановления.  **Sг**–общая площадь лесов. | Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |
| 3. | Доля  восстановленных лесов | **%** | **Q = Sл./Sфл ×100%**  **Q** – доля восстановленных лесов.  **Sл**– площадь лесовосстановления.  **Sфл**–общая площадь фонда лесовосстановления. | Ведомственная отчетность, техническое задание на выполнение работ |

**2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы** Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Участ-ник/Ед. измере-ния | | Плановый срок | | Непосредственные результаты | | | | | | | |
| начала реали-зации | окон-чания реали-зации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Муниципальная программа**  **«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1** Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.1.1**  Количество выездов на ГТС с целью осмотра (ежегодно) | | ед. | х | х | 247 | 247 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2** Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.2.1**  Прохождение ежегодного инспекционного контроля (подтверждение компетентности лаборатории) | | ед. | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3.** Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.3**  Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.3.1**  Объемликвидированных  свалок и объектов размещения отходов | | м3 | х | х | 904 | 7580,77 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **Непосредственный результат 1.3.2**  Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | | шт. | х | х | 34 | 159 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4** Экологическое просвещение и образование жителей | | УЭиЛХ /ДО | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.4**  Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения (ежегодно) | | Мероприятий/участников | х | х | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 5/500 | 6/550 | 6/550 |
| 1.5 | **Основное мероприятие 1.5** Проведение природоохранных мероприятий | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.5**  Реализация проекта архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое | | % | х | х | 3,76 | 48,12 | 48,12 | 100 | 100 | 100 | х | х |
| 1.6 | **Основное мероприятие 1.6.**  Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.6**  Доля погашенной кредиторской задолженности | | % | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | х |
| 1.7 | **Основное мероприятие 1.7** Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска» | | УЭиЛХ | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 1.7.1**  Доля проведения текущего ремонта помещений | | % | х | х | х | х | 100 | х | х | х | х | х |
|  | **Непосредственный результат 1.7.2**  Приобретение автомобиля в лизинг | | шт | х | х | х | 0\* | 0\* | 0\* | х | х | х | х |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»,**  **соисполнитель – Управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1.** Охрана, защита и воспроизводство лесов | УЭиЛХ | | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 2.1.1**  Количество проведенных мероприятий (ежегодно) | шт | | х | х | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.2**  Внесение изменений в лесохозяйственный регламента и проведение лесоустройства | УЭиЛХ | | 2022 | 2027 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Непосредственный результат 2.2.1**  Утверждение лесохозяйственного регламента Дзержинского городского лесничества, материалов лесоустройства | шт. | | 2022 | 2027 | х | 1 | х | 1 | х | 1 | х | 1 |
|  | **Непосредственный результат 2.2.2**  Внесение изменений в лесохозяйственный регламент Дзержинского городского лесничества | шт. | | 2022 | 2027 | х | 1 | х | 1 | х | 1 | х | 1 |

0\* - лизинговые платежи

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели / конечный результат | Ед.  Изм | Значение индикатора достижения цели / конечного результата | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 |
| **Муниципальная программа**  **«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Индикатор достижения цели 1**  Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | **Индикатор достижения цели 2**  Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | **Индикатор достижения цели 3**  Доля площади лесных кварталов, не подверженных пожару | % | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 4 | **Конечный результат 1**  **реализации МП**  Содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (ежегодно) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | **Конечный результат 2**  **реализации МП**  Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, включая атмосферный воздух, природные подземные и поверхностные воды, почву (ежегодно) | Меро-прия-тие | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 6 | **Конечный результат 3**  **реализации МП**  Площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам (ежегодно) | га | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | 15086 | |
| **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»,**  **соисполнитель –Управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Название индикатора 1.1**  Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | **Название индикатора 1.2**  Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»,**  **соисполнитель - Управление экологии и лесного хозяйства** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Название индикатора 2.1**  Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период | % | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 2 | **Название индикатора 2.2**  Доля фонда лесовосстановления | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,0 | 14,0 | |
| 3 | **Название индикатора 2.3**  Доля  восстановленных лесов | % | 0,47 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |

**2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной программы потребуется принятие следующих правовых актов:

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Название муниципального правового акта (МПА)** | **Основные положения**  **правового акта (суть)** | **Участник** | | **Ожидаемые**  **сроки**  **принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»** | | | | | |
| 1 | Постановление администрации  г. Дзержинска «Об организации патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа город Дзержинск» | 1) Утверждение маршрутов патрулирования лесов и населенных пунктов городского округа г. Дзержинск.  2) Утверждение графика и состав оперативных мобильных групп для осуществления патрулирования.  3) Утверждение графика предоставления автотранспорта структурными подразделениями администрации г.Дзержинска и подведомственными бюджетными учреждениями, предприятиями. | УЭиЛХ | Ежегодно,  до 1 мая | |
| 2 | Постановление администрации  г. Дзержинска «Об усилении мер по охране лесов и торфяников от пожаров на территории городского округа город Дзержинск» | 1) Утверждение плана тушения лесных и торфяных пожаров на территории городского округа;  2) Утверждение состава муниципального межведомственного оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа. | УЭиЛХ | Ежегодно,  до 1 мая | |

**2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания**

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название основного мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги, ед. измерения | | | | | | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. | | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем,  находящихся в оперативном управлении Учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем,  находящихся в оперативном управлении Учреждения | **Работа (единица)** | | | | | | | **Руб.** | | | | | | |
| 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 831584,32 | 4 831584,32 | | 4 831584,32 | 4 831584,32 | 4 831584,32 | 4 831584,32 |
| Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | **Количество проведенных мероприятий (единица)** | | | | | | | **Руб.** | | | | | | |
| 700 | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 12309578,72 | 12309578,72 | | 12309578,72 | 12309578,72 | 12309578,72 | 12309578,72 |

**2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по [форме](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111347;fld=134;dst=100350) таблицы 6.

**Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств городского бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы, (руб), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»** | **Ответственный исполнитель - УЭиЛХ** | | | | | | |
| **Всего** | **42 474 125,8** | **36 074 617,2** | **36 541 044,5** | **36 573 488,2** | **36 688 541,2** | **38 252 996,3** |
| **УЭиЛХ** | **42 174 125** | **35 774 617,2** | **36 241 044** | **36 273 488,2** | **36 388 541,2** | **37 952 996,3** |
| **Департамент образования** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»** | **Ответственный исполнитель - УЭиЛХ** | | | | | | |
| **Всего** | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| **УЭиЛХ** | **27 615 632,8** | **20 133 784,5** | **20 494 578,5** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** |
| **Департамент образования** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | УЭиЛХ | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 | 5 703 536,44 | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | УЭиЛХ | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 |
| Основное мероприятие 1.3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | УЭиЛХ | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей | УЭиЛХ/  департамент образования | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий | УЭиЛХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов  (ДЕНДРАРИЙ) | УЭиЛХ | 3 683 048,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска  Рено Дастер (лизинговый платеж), передвижная эко-лаборатория | УЭиЛХ | 4 175 421,52 | 476 621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»** | **Ответственный исполнитель - УЭиЛХ** | | | | | | |
| **Всего** | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 916 324,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| **УЭиЛХ** | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 916 324,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов | УЭиЛХ | 14 558 493 | 15 140 832,72 | 15 746 466,03 | 16 376 324,67 | 17 031 377,66 | 17 712 632,77 |
| Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства | УЭиЛХ | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 583 200,00 |

**Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы**

**за счет всех источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | **42 474 125,8** | **36 074 617,2** | **36 541 044,5** | **36 573 488,2** | **36 688 541,2** | **38 252 996,3** |
| (1) Расходы городского бюджета, в том числе: | **42 474 125,8** | **36 074 617,2** | **36 541 044,5** | **36 573 488,2** | **36 688 541,2** | **38 252 996,3** |
| - Расходы за счет средств местного бюджета | **42 474 125,8** | **36 074 617,2** | **36 541 044,5** | **36 573 488,2** | **36 688 541,2** | **38 252 996,3** |
| - Расходы областного бюджета | 39 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 300 000,0 | 350 000,0 | 400 000,0 | 450 000,0 | 500 000,0 | 550 000,0 |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» | **Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)** | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| (1) Расходы городского бюджета, в том числе: | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| - Расходы за счет средств местного бюджета | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| - Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 300 000,0 | 350 000,0 | 400 000,0 | 450 000,0 | 500 000,0 | 550 000,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» | **Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)** | **14558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 916 324,67** | **17 031 377,669** | **18 295 832,77** |
| (1) Расходы городского бюджета, в том числе: | 14558 493 | 15 640 832,72 | 15 746 466,03 | 16 916 324,67 | 17 031 377,669 | 18 295 832,77 |
| - Расходы за счет средств местного бюджета | 14558 493 | 15 640 832,72 | 15 746 466,03 | 16 916 324,67 | 17 031 377,669 | 18 295 832,77 |
| - Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационно-управленческие риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

К организационно-управленческим рискам относят:

* отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий программы;
* недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий муниципальной программы;
* неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;
* недостаточная гибкость муниципальной программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов исполнительной власти Нижегородской области и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления городского округа.

Меры управления рисками:

* принятие нормативных правовых актов городского округа город Дзержинск, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития городского округа и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из других уровней бюджета.

К финансовым рискам относят:

* дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
* резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;
* недостаточное привлечение внебюджетных средств.

Меры по снижению риска:

* обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

1. **Подпрограммы муниципальной программы**
   1. **Подпрограмма 1**

**«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска, департамент образования администрации г.Дзержинска | | | | | |
| Цель подпрограммы | Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС. 2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления. 3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды. 4. Экологическое просвещение. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в 1 этап.  Срок реализации: 2022-2027 годы. | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год  реали-зации | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего |
| 2022 | 27 915 632,8 | 39 044 000,00 | 0,0 | 300 000,0 | 67 259 632,0 |
| 2023 | 20 433 784,5 | 0,00 | 0,0 | 350 000,0 | 20 783 784,5 |
| 2024 | 20 794 578,5 | 0,00 | 0,0 | 400 000,0 | 21 194 578,5 |
| 2025 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 450 000,0 | 20 407 163,6 |
| 2026 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 500 000,0 | 20 457 163,6 |
| 2027 | 19 957 163,6 | 0,00 | 0,0 | 550 000,0 | 20 507 163,6 |
| Всего | **129 015 487,0** | **39 044 000,00** | **0,0** | **2 550 000,0** | **170 609 487,0** |
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по безопасному содержанию ГТС – 100% (ежегодно).  2. Доля участников мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения от запланированного количества – 100% (ежегодно). | | | | | |

* + 1. **Характеристика текущего состояния**

В муниципальной собственности администрации города зарегистрировано 4 гидротехнических сооружений, а именно:

- гидроузлы верхний, нижний и средний на р.Вьюница пос. Горбатовка;

- гидроузел на р.Совец пос. Желнино

ГТС переданы в оперативное управление МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».

Контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, находящимися в муниципальной собственности администрации города, производится МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска».

Город Дзержинск на протяжении многих лет входил в число наиболее загрязненных городов в СССР. Этому способствовало наличие крупных химических предприятий, осуществлявших свою деятельность в неблагоприятных геоэкологических условиях.

Промышленный спад химического производства и вывод из эксплуатации более 50 предприятий оказал благоприятное воздействие на окружающую среду. В тоже время ущерб, нанесенный окружающей среде, представляется весьма значительным и проявляется в настоящее время.

В данный момент основной проблемой города, представляющей угрозу жизни и здоровью населения города и Нижегородской области в целом, является наличие на территории промышленных зон многочисленных объектов захоронения отходов, образованных при функционировании химических предприятий в советское время. Большая часть собственников объектов захоронения отходов к настоящему времени признаны банкротами и ликвидированы, а данные объекты признаны бесхозными.

Объем твердых бытовых отходов, образуемых в г. Дзержинске составляет около 100 тыс.тонн в год, из них количество несанкционированно размещенных в окружающей среде может достигать до 15 тыс.тонн. Объем промышленных отходов, образующийся на предприятиях города Дзержинска, составляет 82,4 тыс.тонн. Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Существенную роль в формировании и развитии экологической культуры может сыграть и сфера неформального природоохранного образования, включающая разветвленную сеть общественных организаций «зелёных», научно-технические и научно-просветительские экологические центры, летние экологические лагеря для подростков, заповедники, тематические природоохранные выставки, экскурсии, туристическую индустрию. Уже сегодня библиотеки, музеи краеведения проводят дискуссии, диспуты, читательские конференции, лекции, беседы по вопросам экологического просвещения, организуют экологические тематические выставки, внося свой вклад в природоохранную работу и экологизацию сознания населения.

Экологическое воспитание начинается с самого раннего детства, когда формируются нормы поведения и привычки ребёнка, его моральное сознание (понимание добра и зла, хорошего и плохого). Здесь особенно важное значение имеет позиция семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – практика привлечения детей к уходу за растениями и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории.

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни человека и, прежде всего, в системе образования – в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения и повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства.

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры являются средства массовой информации и реклама, которые просто обязаны быть экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов в городе осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

* + 1. **Цель и задачи подпрограммы 1**

Целью подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей населения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Задачами подпрограммы являются:

1. Реализация мероприятий, направленных на безопасное содержание ГТС.

2. Предотвращение, снижение и ликвидация негативного воздействия отходов производства и потребления.

3. Развитие системы наблюдений за состоянием объектов окружающей среды.

4. Экологическое просвещение.

* + 1. **Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1**

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

* + 1. **Ресурсное обеспечение реализации**

**подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы, (руб), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»** | **Ответственный исполнитель - УЭиЛХ** | | | | | | |
| **Всего** | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| **УЭиЛХ** | **27 615 632,8** | **20 133 784,5** | **20 494 578,5** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** |
| **Департамент образования** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
| Основное мероприятие 1.1 Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения | УЭиЛХ | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 | 5 703 536,44 | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 | 4 831 584,32 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | УЭиЛХ | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 | 12 309 578,72 |
| Основное мероприятие 1.3 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | УЭиЛХ | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Экологическое просвещение и образование жителей | УЭиЛХ/  департамент образования | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Основное мероприятие 1.5 Проведение природоохранных мероприятий | УЭиЛХ | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Основное мероприятие 1.6 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов (ДЕНДРАРИЙ) | УЭиЛХ | 3 683 048,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7 Развитие материально-технической базы МБУ «Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска Рено Дастер (лизинговый платеж), передвижная лаборатория | УЭиЛХ | 4 175 421,52 | 476 621,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* + 1. **Прогнозная оценка расходов на реализацию**

**подпрограммы 1 за счет всех источников**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» | **Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)** | **27 915 632,8** | **20 433 784,5** | **20 794 578,5** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** | **19 957 163,6** |
| (1) Расходы городского бюджета, в том числе: | **27 615 632,8** | **20 133 784,5** | **20 494 578,5** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** |
| - Расходы за счет средств местного бюджета | **27 615 632,8** | **20 133 784,5** | **20 494 578,5** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** | **19 657 163,6** |
| - Расходы областного бюджета | 39 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 300 000,0 | 350 000,0 | 400 000,0 | 450 000,0 | 500 000,0 | 550 000,0 |

* + 1. **Анализ рисков реализации подпрограммы 1**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие риски.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски.

* 1. **Подпрограмма 2**

**«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»**

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление экологии и лесного хозяйства администрации г.Дзержинска | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 2. Обеспечение воспроизводства лесов. 3. Обеспечение ухода за лесами. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в 1 этап.  Срок реализации: 2022-2027 годы. | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год  реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
| 2022 | 14 558 493,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 558 493 |
| 2023 | 15 640 832,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 640 832,72 |
| 2024 | 15 746 466,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 746 466,03 |
| 2025 | 16 916 324,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 916 324,67 |
| 2026 | 17 031 377,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 031 377,66 |
| 2027 | 18 295 832,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 295 832,77 |
| **Всего** | **98 189 326,85** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **98 189 326,85** |
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля площади лесных кварталов, охваченных патрулированием мобильными группами в пожароопасный период – 100% (ежегодно). 2. Доля фонда лесовосстановления – 14,0% (за программный период до 2027 года). 3. Доля восстановленных лесов – 0,12 %(ежегодно). | | | | | |

* + 1. **Характеристика текущего состояния**

Лес, как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеет важное экологическое, экономическое и социальное значение.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесом;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель;

Дзержинское городское лесничество городского округа г.Дзержинск Нижегородской области имеет протяженность с севера на юг – 18 км, с востока на запад – 26 км. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.02.2020 г. составляет 15238 га.

За программный период прогнозируется стабилизация объемов лесохозяйственных мероприятий при существенном улучшении их качества и повышении эффективности.

Намечено осуществить лесоустройство Дзержинского городского лесничества по итогам кадастрового учета земельных участков, предназначенных для ведения лесного хозяйства, создание лесничества, разработку лесохозяйственного регламента, техническое перевооружение лесохозяйственного производства на основе внедрения современных высокоэффективных технических средств и технологий.

* + 1. **Цель и задачи подпрограммы 2**

Целью подпрограммы является: обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов, улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение охраны лесов от пожаров.

2. Обеспечение воспроизводства лесов.

3. Обеспечение ухода за лесами.

* + 1. **Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2**

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы приведены в разделах 2.2 и 2.3 муниципальной программы.

* + 1. **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы, (руб), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»** | **Ответственный исполнитель - УЭиЛХ** | | | | | | |
| **Всего** | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 91632,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| **УЭиЛХ** | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 91632,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| Основное мероприятие 2.1. Охрана, защита и воспроизводство лесов | УЭиЛХ | 14 558 493,00 | 15 140 832,72 | 15 746 466,03 | 16 376 324,67 | 17 031 377,66 | 17 712 632,77 |
| Основное мероприятие 2.2 Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства | УЭиЛХ | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 583 200,00 |

* + 1. **Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» | **Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)** | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 91632,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| (1) Расходы городского бюджета, в том числе: | **14 558 493** | **15 640 832,72** | **15 746 466,03** | **16 91632,67** | **17 031 377,66** | **18 295 832,77** |
| - Расходы за счет средств местного бюджета | 14 558 493 | 12 298 387,72 | 15 746 466,03 | 16 91632,67 | 17 031 377,66 | 18 295 832,77 |
| - Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Расходы федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) Расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* + 1. **Анализ рисков реализации подпрограммы 2**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие риски: финансовые, организационно-управленческие.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

1. **Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы будет достигнут ряд положительных социальных и экономических эффектов, выраженных в повышении уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечении инвестиционной привлекательности городского округа в целом.

За программный период будут достигнуты следующие показатели:

* доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии – 100% (ежегодно);
* доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды – 100%(ежегодно);
* доля фонда лесовосстановления – 14,0 % (за программный период до 2027 года);
* доля восстановленных лесов – 0,12 % (ежегодно с 2022 года);
* содержание в безопасном техническом состоянии гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 4 единицы (ежегодно);
* проведение наблюдений за состоянием загрязнений компонентов окружающей среды – 700 мероприятий (ежегодно);
* площадь лесных участков, не подверженных лесным пожарам –15 238 га (за программный период).

Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия, обеспечение благоприятных условий для жизни населения.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать комплекс мероприятий направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов в целях выполнения ими экологических функций, а так же выполнить работы по проекту архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое, разработанного в 2017 году ФГБОУ ВПО «ННГАСУ», по заказу администрации города.

В случае воздействия факторов риска, указанных в п.2.10 муниципальной программы, возрастет угроза:

* затопления, подтопления территорий городского округа;
* возникновения лесных пожаров;
* влияния неблагоприятных экологических последствий прошлой хозяйственной и иной деятельности;
* создания неблагоприятных условий для жизни и здоровья населения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_