# Сводный годовой доклад

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с требованиями, определенными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744.

В 2020 году в городе Дзержинске реализовывалось 17 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ городского округа город Дзержинск (постановление администрации от 03.03.2014 № 676).

# Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Ответственный исполнитель – департамент образования администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация предоставления общего и дополнительного образования»** (соисполнитель – департамент образования).

В 2020 году к реализации было запланировано 18 мероприятий. По итогам года не все мероприятия были выполнены в полной мере. Результаты не достигнуты по 3-м мероприятиям в связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По итогам 2020 года 6 индикаторов подпрограммы из 9 достигнуты в полном объеме. 3 индикатора, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей, не достигнуты в связи с ограничениями, введенными Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

# Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы» (соисполнитель

* департамент образования).

В 2020 году по данной подпрограмме мероприятия не реализовывались в связи с отсутствием финансирования, в том числе и из областного бюджета.

Значения индикаторов подпрограммы остались на уровне 2019 года.

Муниципальная программа за 2020 год, в том числе по уровню исполнения мероприятий, признана эффективной – достигнуты 5 индикаторов из 6 и все 3 конечных результата. При этом, как и в подпрограмме 2, значения одного индикатора и одного конечного результата (связанные с созданием безбарьерной среды) остались на уровне 2019 года. Индикатор «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» не достигнут в связи с тем, что единый государственный экзамен в 2020 году был проведен только для выпускников, поступающих в организации высшего образования. Данный показатель не влиял на получение аттестатов о среднем общем образовании. В 2020 году все выпускники получили аттестаты.

# Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Ответственный исполнитель – департамент образования администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»** (соисполнитель – департамент образования).

В 2020 году к реализации было запланировано 9 мероприятий. 7 мероприятий выполнены полностью (из них 3 - с превышением плановых значений). Не достигнуты плановые значения по количеству воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и количеству получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях. При планировании учитывались показатели по перешедшим в государственную собственность дошкольным учреждениям.

По итогам 2020 года 3 индикатора подпрограммы из 7 достигнуты (1 – с превышением). 2 индикатора не достигли запланированных значений в связи со снижением в 2020 году численности детей дошкольного возраста. Показатели других 2 индикаторов ниже запланированных значений в связи с переходом части дошкольных образовательных учреждений в государственную собственность.

* 1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»** (соисполнитель – департамент образования).

Индикатор подпрограммы «Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от

общего числа муниципальных образовательных организаций» не достиг плановых значений. При планировании показателя индикатора учитывалось включение МБДОУ «Детский сад №124» в программу Российской Федерации

«Доступная среда», заявка была подана, но в 2020 году данная организация не вошла в программу.

Индикатор «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации» также не достиг плановых значений в связи с тем, что количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать нормы, введенные в действие с 6 апреля 2019 года приказом Министерства просвещения России от

21 января 2019 года № 32 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- образовательным программам дошкольного образования».

Муниципальная программа признана эффективной – фактические показатели 2-х из 4-х индикаторов достигнуты. Индикатор «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей» составил 74,6% при плане 78,4%, что связано с переходом части дошкольных образовательных учреждений в государственную собственность и увеличением количества детей в частных образовательных дошкольных организациях.

По 2 конечным результатам из 4 достигнуты плановые значении (по 1-му

* с превышением). Произошло отклонение результатов «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций» и «Обновление условий комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях» в сторону снижения от планового значения в связи с переходом части дошкольных образовательных учреждений в государственную собственность.

Снижение или недостижение большинства плановых значений индикаторов и результатов в 2020 году произошло по объективной причине: в связи с ограничениями, введенными Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

# Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Ответственный исполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города).

На 2020 год было запланировано 8 мероприятий, 5 из которых выполнены в полном объеме, плановые показатели достигнуты.

3 мероприятия не реализованы в полном объеме. Плановые показатели не достигнуты в связи с частичным приостановлением деятельности учреждений культуры (музея, библиотек и театров) согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Оба индикатора подпрограммы достигнуты полностью, 1 – с превышением плановых значений.

* 1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города).

Из 10 запланированных на 2020 год мероприятий подпрограммы 5 реализованы, плановые показатели достигнуты.

Мероприятия подпрограммы «Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения», «Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий», «Развитие музейного дела» не выполнены в полном объеме в связи ограничениями, введенными Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27

«О введении режима повышенной готовности».

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» не реализовано, так как с момента образования учреждения и до конца 2020 года на территории Нижегородской области действовал режим ограничений, предусмотренных п. 3.2 Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (ограничено проведение культурно-массовых мероприятий).

Из 3-х индикаторов подпрограммы 2 достигли плановых значений (1 с превышением). Запланированный уровень по охвату населения города библиотечным обслуживанием не достигнут по причине частичного приостановления деятельности централизованной библиотечной системы согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

По итогам 2020 года муниципальная программа является эффективной – достигнуты плановые значения всех 3-х индикаторов и 3-х конечных результатов.

# Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы социальной политики

Ответственный исполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города.

В состав муниципальной программы входит 5 подпрограмм:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики).

В отчетном году к реализации было запланировано 1 мероприятие. По итогам года оно полностью выполнено, индикатор достигнут в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики).

На 2020 год было также предусмотрено 1 мероприятие. По итогам года оно реализовано полностью, индикатор достигнут.

* 1. **Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города). В отчетном году было запланировано и выполнено 1 мероприятие,

плановое значение по которому достигнуто не в полном объеме, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

2 индикатора подпрограммы достигнуты полностью.

* 1. **Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города).

Проект «Дворовая практика», предусмотренный данной подпрограммой на 2020 год, не реализовывался по причине выполнения ограничений, введенных Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

2 индикатора подпрограммы достигнуты в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города).

По данной подпрограмме 1 мероприятие реализовано в полном объеме. Индикатор подпрограммы «Доля жителей города Дзержинска,

участвующих в акции «Бессмертный полк» (акция была проведена в онлайн

формате) достигнут в результате проведения мероприятий в рамках текущей деятельности.

Муниципальная программа по итогам ее реализации в 2020 году признана эффективной – достигнуты 3 индикатора из 5-ти (2 индикатора остались на уровне 2019 года) и 5 конечных результатов.

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Ответственный исполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики).

К реализации в 2020 году было запланировано 5 мероприятий.

3 мероприятия были выполнены в полном объеме, по 2 мероприятиям непосредственный результат отсутствует, финансирование было перераспределено на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По итогам отчетного года плановые значения всех 4-х индикаторов подпрограммы достигнуты.

* 1. **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»** (соисполнитель – департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики).

Все 5 плановых мероприятий подпрограммы полностью реализованы в отчетном периоде. Индикаторы подпрограммы достигнуты в запланированном объеме.

Муниципальная программа является эффективной – достигнуты плановые значения 2-х индикаторов из 3-х и 1-го конечного результата из 2-х.

# Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики.

Ответственный исполнитель – департамент образования администрации города. В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы на территории городского округа»** (соисполнитель – департамент образования).

В 2020 году по подпрограмме выполнялось 1 мероприятие, в рамках которого выполнен 2-й этап работ по ремонту ограждения территории в МБДОУ №116.

За 2020 год все 4 индикатора подпрограммы сохранились на уровне 2019

года.

* 1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте»** (соисполнитель – управление транспорта и связи).

В отчетном периоде по подпрограмме реализовывалось 1 мероприятие подпрограммы – «Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта», в рамках которого управление информации и взаимодействия со СМИ (отдел мониторинга и информации) оказывал услуги по обеспечению изготовления и распространения информационных материалов, направленных на просвещение населения о деятельности администрации города Дзержинска в рамках профилактических мероприятий по сохранению жизни и здоровья людей, в информационной новостной телепрограмме, выходящей в эфире наземного эфирного и кабельного телеканала (объем услуг: 108,3 минуты).

Индикатор подпрограммы сохранился на уровне 2019 года.

Муниципальная программа признана эффективной в части достижения индикаторов: 2 индикатора в отчетном периоде достигли плановых значений (1 - с превышением).

Оба конечных результата программы достигнуты.

Рекомендовано увеличить в 2021 году объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по запланированным ранее мероприятиям, направленным на профилактику терроризма и экстремизма на территории города.

# Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Ответственный исполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»** (соисполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства).

2 основных мероприятия выполнены, 1 – с превышением запланированного изначально объема.

Индикатор достижения цели по данной подпрограмме превысил плановое значение.

* 1. **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»** (соисполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства).

В полной мере выполнены 5 из 8-ми запланированных на 2020 год мероприятий, из них 3 – с превышением. По мероприятию «Организация благоустройства и озеленения» фактический показатель ниже запланированного в связи с уточнением площади Центрального городского парка культуры и отдыха.

Показатель по количеству отловленных безнадзорных животных в отчетном 2020 году меньше планируемого ввиду уменьшения количества животных без владельцев на территории городского округа.

1. индикатор подпрограммы достигнут в полном объеме, с превышением. Индикатор «Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа» снижен (27,6 кв.м. на человека вместо запланированных 28,2 кв.м.). Информация, содержащаяся в Реестре озелененных территорий Нижегородской области по г.Дзержинску, будет обновлена в 2021 году.
	1. **Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»** (соисполнитель – управление транспорта и связи).

Из 3-х мероприятий, запланированных на 2020 год, 2 мероприятия реализованы в полной мере, 1 - частично (по количеству перевезенных пассажиров). Сокращение пассажиропотока связано с введением карантинных мер на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Фактическое значение индикатора подпрограммы равно плановому. Муниципальная программа за отчетный год признана эффективной –

достигнуты все 5 индикаторов (2 – с превышением) и 2 конечных результата из 4-х (2 – с превышением плана). Фактическое количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом меньше запланированного в связи с ограничениями, введенными Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Показатель «Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства» ниже запланированного значения в связи с уточнением площади центрального Парка культуры и отдыха.

# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Ответственный исполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»** (соисполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства).

В 2020 году в рамках подпрограммы реализовано 1 мероприятие.

Из-за недостаточного финансирования 1 индикатор подпрограммы, касающийся доли жителей многоквартирных домов, проживающих в домах, находящихся на благоустроенных дворовых территориях, достигнут не в полном объеме. 2-й индикатор подпрограммы достигнут.

* 1. **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования»** (соисполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства).

По подпрограмме запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

По итогам отчетного года они реализованы, индикаторы достигнуты.

* 1. **Подпрограмма 3 «Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в историческом поселении городе Дзержинске»** (соисполнитель – департамент благоустройства и дорожного хозяйства).
1. мероприятия подпрограммы выполнены в 2020 году в полном объеме.

Индикатор достигнут.

Муниципальная программа по итогам 2020 года признана эффективной – достигнуты все 3 индикатора и 4 конечных результата. Успешному выполнению мероприятий программы во многом способствовало участие города в национальных проектах с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

1. **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск».** Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского

округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства.

Ответственный исполнитель – департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»** (соисполнитель – департамент промышленности, торговли и предпринимательства).

Из 5 основных мероприятий полностью выполнены 3 (из них 2 - с превышением планового значения). По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях» фактическое значение меньше планового в связи с отсутствием проектов у предпринимателей и сокращением финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов) областным Правительством.

1. индикатора подпрограммы достигнуты с превышением плановых значений.
	1. **Подпрограмма 2 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** (соисполнитель – департамент промышленности, торговли и предпринимательства).

В 2020 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусматривалось.

Из 3-х индикаторов подпрограммы полностью достигнут 1.

У 2-х индикаторов отмечается снижение запланированных значений:

* индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – в связи со снижением объемов производства АО «Дзержинское»;
* численность работников сельскохозяйственного производства – в связи с сокращением на 0,8%.

Индикаторы достигаются за счет мероприятий, проведенных в предыдущие годы.

Муниципальная программа является эффективной – достигнуты

2 индикатора из 3-х (1 с превышением) и 3 конечных результата из 6-ти (2 – также с превышением). Индикатор «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» не достиг плана в связи с переходом части организаций из малых в средние и крупные. Конечный результат «Количество создаваемых субъектов малого предпринимательства на базе бизнес- инкубатора в год» равен 0 ввиду отсутствия потенциальных резидентов и

сокращением финансовой поддержки на начало собственного дела (выдача грантов), выдаваемых Правительством Нижегородской области в 2020 году. Снижение конечного результата «Производство и реализация продукции растениеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных предприятиях» связано с уменьшением объемов производства ОАО «Дзержинское». Конечный результат «Количество фермерских хозяйств, производящих сельхозпродукцию» по итогам отчетного года равен 4-м при плане 5 ед., так как закрылось 1 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ Ендин).

Отсутствие финансирования муниципальной программы привело к снижению показателей эффективности мероприятий. В связи с этим рекомендовано увеличить в 2021 году объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы.

# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне»** (соисполнитель – управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке).

В 2020 году к реализации предполагалось 4 основных мероприятия.

На конец года все мероприятия реализованы полностью.

3 индикатора подпрограммы в 2020 году достигнуты в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа»** (соисполнитель – управление по обеспечению безопасности населения и мобилизационной подготовке).

На 2020 год в данной подпрограмме предусмотрено 5 мероприятий. По итогам года 4 мероприятия выполнены полностью, 1 частично в связи с переносом ассигнований на другие мероприятия.

Все 3 индикатора подпрограммы достигнуты.

По итогам реализации в 2020 году муниципальная программа является эффективной на основании достигнутого уровня индикаторов и конечных результатов (достигнуты 4 индикатора из 4-х и 3 конечных результата из 3-х), а также результатов основных мероприятий.

# Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства».

Заказчик-координатор – заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Ответственный исполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В состав муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск»** (соисполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства).

9 мероприятий подпрограммы из 12 реализованы в отчетном периоде в соответствии с планом. Результаты остальных мероприятий немного меньше запланированного объема ввиду того, что услуги носят заявительный характер.

1 индикатор достигнут в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск»** (соисполнитель – департамент жилищно-коммунального хозяйства).

Запланированные на 2020 год 2 мероприятия выполнены в полном объеме, индикаторы достигнуты.

Муниципальная программа является эффективной – 1 индикатор и 2 конечных результата, запланированных на 2020 год, полностью достигнуты.

# Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – управляющий делами администрации города.

Ответственный исполнитель – департамент управления делами администрации города.

В состав муниципальной программы входит 4 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** (соисполнитель – департамент управления делами).

По данной подпрограмме предполагалась реализация 8 мероприятий. По итогам года 5 выполнены полностью, 2 – частично (в связи с уточнением Календаря официальных городских мероприятий и перераспределением средств, а также с актуализацией списка лиц, получающих льготы и индексацией размера компенсационных выплат), мероприятие «Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-

технических конференциях, семинарах, конкурсах» не выполнено, так как в соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020

№27 «О введении режима повышенной готовности» на территории Нижегородской области были приостановлены все массовые мероприятия.

По индикатору подпрограммы «Доля помещений, занимаемых органами МСУ, в которых произведен ремонт от числа запланированных» фактическое значение составило 86% в связи с передачей в оперативное управление МКУ

«Специалист» кабинетов, находящихся по адресу пл. Дзержинского, д. 5 и пр. Дзержинского, д. 12.

* 1. **Подпрограмма 2 «Информационное освещение деятельности администрации»** (соисполнитель – департамент управления делами).

Из 4 запланированных на 2020 год мероприятий все выполнены полностью.

Информация по индикатору подпрограммы «Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа» за 2020 год от министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области будет получена в период с 20 по 30 апреля 2021 года. Социологические опросы администрацией города не проводились в связи с отсутствием финансирования.

* 1. **Подпрограмма 3 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления»** (соисполнитель – департамент управления делами).

Подпрограммой запланировано 4 мероприятия. По итогам 2020 года все они выполнены в полном объеме.

По индикатору подпрограммы «Доля сотрудников администрации города, которым обеспечен доступ к системе электронного документооборота для работы с Правительством Нижегородской области» фактическое значение составило 99% в связи с необходимостью обеспечения доступа дополнительным сотрудникам (вновь трудоустроенным и вышедшим из декретного отпуска).

* 1. **Подпрограмма 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе»** (соисполнитель – департамент управления делами).

Подпрограммой запланировано 2 мероприятия, все они реализованы полностью.

По всем 2-м индикаторам подпрограммы отмечается достижение плановых значений.

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

признана эффективной – достигнуты 2 индикатора из 3-х (1 с превышением) и 4 конечных результата из 4-х (1 с превышением). Информация по индикатору

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа» за 2020 год будет получена от министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области в период с 20 по 30 апреля 2021 года. Социологические опросы администрацией города не проводились (в связи с отсутствием финансирования).

# Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – управление экологии и лесного хозяйства. В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа»** (соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства).

На 2020 год подпрограммой запланировано 5 мероприятий. По итогам года 4 – выполнены полностью (2 из них с превышением), 1 – частично (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Плановые значения 2-х индикаторов достигнуты в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа»** (соисполнитель – управление экологии и лесного хозяйства).

На 2020 год планировалось выполнение 1 мероприятия. По итогам года выполнено, значения 2-х индикаторов достигнуты (1 – с превышением).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» за 2020 год признана эффективной. Фактические показатели 2-х из 3-х индикаторов равны плановым. Индикатор «Доля проведенных мероприятий по определению загрязнений компонентов окружающей среды» составил 97% при плане 100%. По причине ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 1 из 3-х конечных результатов достигнут частично, остальные 2 – в полном объеме.

# Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом.

В состав муниципальной программы входит 4 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска»** (соисполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом).

На 2020 год было запланировано 2 мероприятия. Все они реализованы в полном объеме.

Индикатор подпрограммы достиг плановых значений.

* 1. **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»** (соисполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом).

По данной подпрограмме запланировано 1 основное мероприятие.

В отчетном периоде оно было полностью реализовано, индикатор достигнут.

* 1. **Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** (соисполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом).

4 из 5 основных мероприятий, предусмотренных на 2020 год, выполнены полностью. По мероприятию «Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы

«Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска» на 2009-2021 годы» фактические значения находятся на уровне 98,5% при плане 100%. Это связано с досрочным погашением кредитов участниками программы.

У 2-х индикаторов подпрограммы отмечается достижение в полном объеме.

* 1. **Подпрограмма 4 «Расселение аварийного фонда»** (соисполнитель
* Комитет по управлению муниципальным имуществом).

Подпрограммой предусмотрено на 2020 год 3 мероприятия. Все выполнены полностью, фактические значения индикаторов достигли плановых значений.

Муниципальная программа по результатам проведенной оценки признана эффективной – полностью достигнуты плановые значения 2-х индикаторов и 2-х конечных результатов.

# Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности»** (соисполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом).

На 2020 год было запланировано 3 основных мероприятия. По итогам года 1 мероприятие реализовано полностью, 2 – частично. По мероприятию

«Управление муниципальным имуществом»: в 2020 году по результатам независимой оценки 93 объекта недвижимости исключены из прогнозного плана (программы) приватизации в связи с отсутствием спроса на них. В отношении данных объектов рассматриваются другие виды использования, в том числе предоставление в арендное пользование.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу» составили 99% вместо запланированных 100% (возникла экономия в результате проведения торгов).

2 индикатора подпрограммы достигнуты полностью, еще 1 индикатор - с превышением.

* 1. **Подпрограмма 2 «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа»** (соисполнитель – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия**).**

Подпрограммой на 2020 год запланировано 1 мероприятие. По итогам года оно выполнено с незначительным отклонением от запланированного. Это связано с уменьшением объема заявлений в связи с передачей ряда полномочий Правительству Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014г. №197-З.

Индикатор подпрограммы не достиг планового значения в связи с передачей ряда полномочий Правительству Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 № 197-З.

По итогам 2020 года по муниципальной программе «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» 1 индикатор из 2-х достиг планового значения. Индикатор

«Доля безубыточных предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности от общего количества предприятий и организаций, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности» не достиг планового значения. По результату мониторинга финансовых показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий города Дзержинска – 3 предприятий получили прибыль за отчетный период, что составило 43% от числа действующих муниципальных унитарных предприятий города, численность которых составляет 7. Общее количество муниципальных предприятий на 31.12.2020 составило 8, из них МУП «Комплекс» - в процедуре банкротства.

Все 3 конечных результата достигнуты в полном объеме.

# Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия администрации города.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

* 1. **Подпрограмма 1 «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»** (соисполнитель – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия).

На 2020 год было запланировано 13 основных мероприятий, из которых 9 реализованы полностью. Остальные мероприятия выполнены частично, по мероприятиям:

* + «Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)» получено отрицательное заключение госэкспертизы. Замечания устраняются.
	+ «Строительство объездной дороги в пос.Дачный» заключено доп.соглашение о переносе сроков разработки проектно-сметной документации на 2021 год.
	+ «Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул.Самохвалова в г.Дзержинске Нижегородской области» в связи с переносом сроков выполнения проекта планировки и межевания территории на 01.11.2020 проектно-изыскательские работы будут выполнены в 2021 году.
	+ «Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного строительства по пр.Свердлова ( 1, 2-ая очередь)» строительство дорожной инфраструктуры на 1 и 2 очереди должно выполняться единым проектом и будет выполнено после завершения проектно-изыскательских работ на строительство инженерной инфраструктуры МЖС по пр. Свердлова (2-я очередь).

1 индикатор подпрограммы достиг плановых значений. 2-й индикатор будет достигнут после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту

«Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-я очередь)».

* 1. **Подпрограмма 2 «Развитие социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»** (соисполнитель – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия**).**

Из 10 мероприятий подпрограммы 7 реализованы в полном объеме. По мероприятию «Строительство детского сада-яслей на 80 мест в мкр.Западный-2» в ходе карстовых изысканий выяснилось, что предоставленная под строительство площадка не подходит по требованиям карстоопасности. Реализация проекта в дальнейшем не предусмотрена. Мероприятие

«Строительство нового здания МБОУ СШ №20 в г.Дзержинск Нижегородской области» не реализовано в связи с тем, что объект не включен в государственную программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». Мероприятие «Развитие территории дендропарка им. И.Н.Ильяшевича» не было реализовано в 2020 году, так как не состоялся конкурс по причине отсутствия заявок.

Оба индикатора подпрограммы выполнены в соответствии с планом.

По итогам 2020 года по муниципальной программе «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»: 1 индикатор достигнут с превышением, 2-ой индикатор и 2 конечных результата достигнуты частично. Невыполнение части мероприятий связано с переносом сроков выполнения работ. На основании проведенного анализа индикаторов достижения целей и конечных результатов в 2020 году сделан вывод о признании муниципальной программы эффективной.

# Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск».

Заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации городского округа.

Ответственный исполнитель – департамент финансов администрации города.

Из 14 запланированных на 2020 год мероприятий все реализованы в полном объеме.

Муниципальная программа признана эффективной, в т.ч. по степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий. Плановые значения 2-х индикаторов и 1 конечный результат достигнуты в полном объеме. Конечный результат «Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области» достигнут на 92,1%.

На основании проведенного анализа индикаторов достижения целей и конечных результатов в 2020 году сделан вывод о признании эффективными всех 17 муниципальных программ.

Необходимо отметить, что объем финансирования мероприятий в отчетном году больше объема 2019 года. Уровень реализации муниципальных программ и достижения индикаторов в 2020 году ниже уровня прошлого года. Это

связано в основном с ограничениями, введенными Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

На 2021 год рекомендуется осуществлять финансирование муниципальных программ в запланированных объемах, а также дополнить их новыми мероприятиями в соответствии с нуждами города и по мере поступления дополнительных ассигнований из различных источников.

Итоговая оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год приведена в Приложении.