## Лист1
Отчет по реализации мероприятий концепции профориентационного обучения на 01.01.2025
Наименование мероприятия | Ед.изм. | Дата реализации мероприятия |  | Количество человек, посетивших мероприятие (прошедших практику, обучение) |  | Наименование предприятия, задействованного в реализации мероприятия | Количество выданных сертификатов, удостовере- ний | Количество трудоустроен-ных выпускников ВПО | По профессиональному обучению, дополнительному образованию |  | Количество заключен-ных целевых договоров | Количество трудоустроен-ных выпускников учреждений СПО | Причина неисполнения мероприятия | Примечание
|  | план | факт | план | факт |  |  |  | Наименование специальности, профессий | Предостав-лено субсидий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
Проведение мастер–классов преподавателями и работодателями для студентов по формированию профессиональных качеств | чел. | март-май | март-май | 125 | 125 | ЧУ ДО "Сёма" г. Н.Новгород, ЧДОУ "Центр "Диво" г.Н.Новгород, МБДОУ "Детский сад №130" г. Дзержинск, МБДОУ "Детский сад №10" г. Дзержинск, МБДОУ "Детский сад № 28" г.Дзержинск, МБДОУ "Детский сад №133" г. Дзержинск
Реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик; отбор лучших студентов для работы на предприятиях | чел. | январь-июнь | январь-июнь | 574 | 574 | МБОУ СШ №№ 12, 14, 17,18, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 36, 37, 39, 40, МБОУ "Лицей № 21" МБДОУ ДС №№10, 21, 23, 28, 36, 57, 58, 61, 105, 108, 115, 117, 120, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 137, 141, 142, 145, ООО "Лабиринт-Волга", АО "НИИК", ООО "Авангард", ООО "Регион - С"
Функционирование официального раздела на сайте "Служба содействия трудоустройству" | чел. | в течение года | в течение года | 793 | 793
Встречи, круглые столы студентов колледжа с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | февраль-апрель | февраль-апрель | 100 | 115 | МБДОУ "Детский сад №115", МБДОУ "Детский сад №57", МБДОУ "Детский сад №141", МБОУ "Средняя школа №23 с УИОП", МБОУ "Средняя школа №37", частная гимназия "Clever One"
Ярмарки вакансий с работодателями | чел. | март-апрель | апрель | 28 | 28 | МБОУ СШ №№ 3, 7, 9, 17, 33, 39, 40, 68
День открытых дверей | чел. | март, апрель, октябрь | 16.03.2024 20.04.2024 19.10.2024 | 400 | 532 | Департамент образования администрации г. Дзержинск
Участие в профильных областных сменах "Учебные сборы" | чел. | июль | июль | 20 | 56 |  | 56
Проведение профориентационного профессионального конкурса "Знай и умей" (отборочный чемпионат профессионального мастерства) | чел. | декабрь | декабрь | 125 | 125 |  | 125
Реализация дополнительной программы "Обучение первой профессии" | чел. | июль | июль | 20 | 20 |  | 20
Проведение профориентационных проб для школьников на беазе матсерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием | чел. | в течение года | в течение года | 1300 | 1300
Конкурсы, мастер-классы и профпробы для обучающихся образовательных организаций города | чел. | в течение года | в течение года | 2739 | 3718
Соревнования, олимпиады, квесты для обучающихся образовательных организаций города | чел. | в течение года | в течение года | 2090 | 3079
Реализация профессиональных проб в рамках проекта "Билет в будущее" | чел. | в течение года | в течение года | 80 | 80
Реализация дополнительных образовательных программ для дошкольников и младших школьников | шт. | в течение года | в течение года | 20 | 20
Заключение договоров о сетевом партнерстве по реализации образовательных программ | шт. | в течение года | в течение года | 6 | 6
Волонтерские практикумы в дошкольных образовательных учреждениях области, ГКОУ "Дзержинский санаторный детский дом" | чел. | январь, июнь, ноябрь | январь, июнь, ноябрь | 70 | 70 | ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом», МБДОУ ДС№67, МБДОУ ДС№109, МБДОУ ДС№16, МБОУ СШ№1, ГБПОУ
Проведение мастер-классов старшекурсниками для студентов 1-х и 2-х курсов в техникуме | чел. | феврал, сентябрь | феврал, сентябрь | 649 | 649
Образовательные встречи по развитию мягких навыков для учащихся учреждений СПО | чел. | октябрь | январь, октябрь | 220 | 220 | ГБПОУ ДХТ, ГБПОУ ДТБТ, ГБПОУ ДИКТ
Мастер - класс по специальности "Дошкольное образование" | чел. | в течение года | в течение года | 80 | 172
Мастер - класс по специальности "Преподавание в начальных классах" | чел. | в течение года | в течение года | 80 | 177
Мастер - класс по специальности "Физическая культура" | чел. | в течение года | в течение года | 80 | 182
Мастер - класс по специальности "Педагогика дополнительного образования" | чел. | в течение года | в течение года | 80 | 151
Экскурсии для школьников | чел. | в течение года | в течение года | 150 | 245
Классный час "Ключ к успеху в образовании" | чел. | сентябрь, декабрь | сентябрь, декабрь | 100 | 100
Классный час "В будущее через Профессионалитет" | чел. | сентябрь, декабрь | сентябрь, декабрь | 100 | 101
Проведение родительских собраний на базе кластера | чел. | апрель, октябрь | апрель, октябрь | 100 | 102
Профориентационное тестирование учащихся 6 -11 классов | чел. | в течение года | в течение года | 500 | 1142
Тестирование на определение развития личностных компетенций обучающихся ПОО кластера | чел. | сентябрь- декабрь | сентябрь- декабрь | 250 | 281
День карьеры | чел. | март | март | 125 | 125
Проведение профессиональных проб по специальности "Преподавание в начальных классах" | чел. | октябрь- ноябрь | октябрь- ноябрь | 20 | 27
Проведение профессиональных проб по специальности "Дошкольное образование" | чел. | октябрь- ноябрь | октябрь- ноябрь | 20 | 14
Обучение первой профессии «Вожатый» | чел. | июнь | июль | 20 | 20
Обучение первой профессии "Помощник воспитателя" | чел. | май | - | 20 | 0 | [7 empty] | Увеличение сроков реализации программы
Профориентационный квест "ПрофессиУм" | чел. | апрель, сентябрь | апрель, сентябрь | 30 | 47
Конференция по защите индивидуальных проектов по педагогической тематике | чел. | октябрь | октябрь | 15 | 16
Психолого-педагогическая олимпиада школьников (для педагогических классов и обучающихся старших классов) | чел. | апрель | апрель | 50 | 50
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [9 empty] | 5 | 205 |  | Выпуск - 265 чел.
ГБПОУ "Дзержинский индустриально - коммерческий техникум"
Проведение дней открытых дверей "Добро пожаловать" | чел. | март-май, октябрь, декабрь | 14.03.2024 20.04.2024 16.05.2024 19.10.2024 18.12.2024 | 640 | 597 | ООО "Агроторг", ООО "Аспект Ру", АО "ГосНИИмаш", АО "ДЗХОЗаря", ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова", УМВД России по г.Дзержинск, ООО "Нижегородтеплогаз", АО "ДПО Пластик", ООО "СовТехЛит", ООО "Спрингс Альянс", ООО "ТМК опторг", ООО "ПРЕМИО" | [7 empty] | 297 школьников, 60 взрослых
Проведение дней профориентации | чел. | январь-апрель, сентябрь-декабрь | 25.01.2024 26.01.2024 06.02.2024 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 11.04.2024 17.04.2024 26.09.2024 01.10.2024 23.10.2024 23.11.2024 04.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 | 919 | 903 | МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №26, МБОУ СШ №70, МБОУ СШ №34, МБОУ СШ №32, МБОУ СШ №27, МБОУ СШ №23, МБОУ СШ №68, МБОУ СШ №37, МБОУ СШ №20, МБОУ СШ №9 (п.Мулино), МБОУ СШ №1(п.Мулино), МБОУ СШ №8 (п.Новосмолино), МБОУ СШ №1 (г.Володарск), МБОУ СШ №10 (г.Володарск), МБОУ СШ №4 (п.Юганец), МБОУ СШ №5 (п.Центральный), МБОУ СШ №7 (п.Фролищи), МБОУ СШ №6 (п.Смолино), МБОУ СШ №11 (п.Ильино), МБОУ СШ №3 (п.Ильиногорск), д/с №126 | [7 empty] | Деловая игра "Станция карьера-2024 (ЦЗН), Профориент. игра "Знатоки профессий", Профориент.встреча "Казанский инновационный университет"- "Куда пойти учиться", Деловая игра "Станция карьера-2024 (КУПНО) г.Н.Новгород, Профориент. встреча - Управление ФСБ России по г.Дзержинску, Тренинг по командообразованию-ПАО "Т Плюс", Профориент. встреча "Как составить резюме как вести себя на собеседование" ЦЗН г. Дзержинск
Чемпионат профессионального мастерства "Профессионалы" и чемпионат Высоких технологий | чел. | март | март (региогальный этап), май-июнь (отборочный этап) | 5 | 7 |  |  |  | облицовка плиткой кузовной ремонт парикмахерское искусство предпринимательство |  |  |  |  | студенты ГБПОУ ДИКТ 2-3 курс
Участие в проекте "Россия - страна возможностей "Чемпионат по профессиональному мастерству среди обучающихся с ОВЗ) "Абилимпикс" | чел. | апрель | апрель (региональный этап) | 4 | 4 |  |  |  | вязание крючком, бисероплетение, швея, маляр |  |  |  |  | студенты ГБПОУ ДИКТ 1-2 курс
Экскурсии на предприятия г.о.г Дзержинск "День без турникетов" | чел. | в течении года | 16.01.2024 17.01.2024 30.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 25.09.2024 27.09.2024 28.09.2024 11.10.2024 07.11.2024 28.11.2024 | 305 | 324 | АО "ГосНИИМаш им. В.В. Бахирева", АО "ГосНИИ "Кристалл", ПАО "Сбербанк России", ООО "Агроторг" Институт ФСБ | [7 empty] | студенты техникума 2-4 курса 18 лет
Проведение мастер-классов, тренингов и деловых игр для школьников во время весенних каникул | чел. | январь-июнь | январь-июнь | 40 | 40 | [8 empty] | школьники 8 класса 13-14 лет
Проект "Моя первая профессия". Освоение модуля "Основы парикмахерского искусства" | чел. | январь-июнь | январь-июнь | 10 | 5 |  | 5 | [6 empty] | школьники 8 класса 13-14 лет
Организация обучения рабочих предприятий по запросу | чел. | январь-июнь | январь-июнь | 25 | 26 | ООО "Агроторг", ООО "Аспект Ру", АО "ГосНИИмаш", АО "ДЗХО Заря", ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова", ООО "Нижегородтеплогаз", АО "ДПО Пластик", ООО "ПТФ" ООО "СовТехЛит", ООО "Спрингс Альянс" | 26 |  | Маляр строительный, Электрогазо-сварщик, Повар, Слесарь-ремонтник, Токарь, Электромонтер, Аппаратчик синтеза, Лаборант хим.анализа
Встречи, круглые столы обучающихся техникума с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | март-июнь | май | 45 | 40 | ООО "Премио" | [7 empty] | студенты 3-4 курса
Участие обучающихся во Всероссийском проекте "Финансовая грамотность" | чел. | в течении года | январь-февраль, июль-декабрь | 240 | 245 |  | 84
Ярмарка выпускников (отбор студентов для работы на предприятиях) | чел. | май-июнь | 2024-06-13 | 263 | 170 | ООО "Агроторг", ООО "Аспект Ру", АО "ГосНИИмаш", АО "ДЗХОЗаря", ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова", УМВД России по г.Дзержинску, ООО "Нижегородтеплогаз", АО "ДПО Пластик", ООО "ПТФ", ООО "СовТехЛит", ООО "Спрингс Альянс", ООО "ТМК опторг", ЦЗН | [7 empty] | 12 работодателей 170 студентов техникума
Организация временной трудовой занятости обучающихся, организация трудовых бригад на летний период | чел. | июль-август | июль-август | 10 | 10 | [8 empty] | студенты ГБПОУ ДИКТ 2-3 курс
Организация обучения рабочих предприятий по запросу | чел. | июль-декабрь | июль-декабрь | 34 | 34 | АО "ГосНИИ "Кристалл", НИИ Полимеров, ООО НПЦ Промкурс, ООО Борышев Пластик Рус | 34 |  | Электрогазосварщик Слесарь-ремонтник Токарь Электромонтер Аппаратчик синтеза Лаборант хим.анализа Аппаратчик установки опытного производства Станочник
Встречи, круглые столы обучающихся техникума с работодателями, с ЦЗН,с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | 18.09.2024 02.10.2024 07.10.2024 09.10.2024 29.10.2024 01.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 12.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 | 18.09.2024 02.10.2024 07.10.2024 09.10.2024 29.10.2024 01.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 12.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 | 840 | 840 | ООО "Джон Трак", ООО "ЮНИКОР", ООО "Окапол", В/ч 3671, ООО "Тосол-Синтез Инвест", АО "Горьковский завод аппаратуры связи им А.С. Попова", Управление ФСБ России по г.Дзержинску, ООО "Центр инженерных разработок Парус", ООО "Альбион 2002", ОАО "РЖД", АО "Газпром газораспределение", ООО "Газпромтрансгаз", ПАО Сбербанк России | [7 empty] | студенты ГБПОУ ДИКТ 1-4 курс
Совместна реализация проекта по ранней профориентации с детским садом № 126 | чел. | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 25 | 25 | ООО Премио | [7 empty] | воспитаники дошкольного учреждения 6-7 лет
Заключение целевых договоров с предприятиями города и области | чел. | сентябрь-декабрь | сентябрь-декабрь |  |  | ООО "Окапол", АО "ГосНИИ "Кристалл", ООО "Компания Хома", ООО "Синтез Ока", ООО "Нижегородтеплогаз" |  |  |  |  | 11
Практическое мероприятие в рамках реализации проекта Билет в будущее | чел. | 10.10.2024 15.10.2024 17.10.2024 24.10.2024 06.11.2024 08.11.2024 12.11.2024 14.11.2024 | 10.10.2024 15.10.2024 17.10.2024 24.10.2024 06.11.2024 08.11.2024 12.11.2024 14.11.2024 | 126 | 126 | МБОУ СШ Балахнинского р-на, Володарского р-на, Павловского р-на, г.Дзержинска, г.Богородск, Чкаловского р-на |  |  | Кладовщик, Менеджер по перевозкам, Облицовщик- плиточник, Монтажник, Слесарь, Специалист в сфере закупок (логист), Специалист в индустрии красоты (парикмахер), Специалист по информационным системам и прогромирования, Штукатур
Реализация федерального проекта "Демография" | чел. | июль-декабрь | июль-декабрь | 6 | 6 |  |  |  | Облицовщик- плиточник
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [10 empty] | 263 |  | Выпуск - 264 чел.
ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий"
День открытых дверей | чел. | апрель | 2024-04-25 | 100 | 105 | ООО ПКФ "Система" Ресторан "Ранчо 636", ресторан "Итальянцы в Тбилиси", кафе "Печка"
| чел. | ноябрь | 2025-11-27 | 100 | 180 | ИП Смердов, ООО "Первая ткацкая фабрика", ресторан "Усадьба Шухова"
Международный день повара и День хлеба | чел. | октябрь | 2024-10-20 | 30 | 30
Внедрение профориентационных мероприятий для учащихся 9-11 кл. "Увлекательный мир профессий" | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь | 2250 | 2000
Участие в ярмарках учебных мест в Дзержинском филиале ГКУНО"НЦЗН" | чел. | апрель | 09.04.2024-10.04.2024 | 1000 | 450
| чел. | сентябрь | 10.09.2024-11.09.2024 | 1000 | 500
Экскурсии в музей техникума | чел. | январь-май | январь-май | 100 | 160
Участие в Федеральном проекте "Билет в будущее" | чел. | сентябрь-ноябрь | сентябрь-ноябрь | 43 | 43
Участие в региональных этапах профессиональных конкурсов Профессионалы | чел. | 18.03.24-29.03.24 | 18.03.24-29.03.24 | 3 | 4 | ООО "Восток Запад Продакшен", ООО "ПКФ "Система" | 3 | [6 empty] | по компетенциям "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Кондитерское дело"
Участие в чемпионате по профес-сиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" "Технология моды" | чел. | 26.03. 2024 | 26.03.2024 | 1 | 1 |  | 1
Организация обучения на стажерских площадках предприятий | чел. | март-июнь | март-июнь | 12 | 12 | ООО "Восток Запад Продакшен", ООО "ПКФ "Система" | 12
Организация проведения произ-водственной практики на предприятиях | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь | 682 | 682 | ООО "Спар Миддл Волга", АО "Тандер", ООО "Восток запад Продакшен", ООО "Сити-Центр", МУП "Комбинат Питания г. Дзержинска", ООО "Факел", ООО "ПКФ "Система" и др. | [7 empty] | всего 115 предприятий
Организация трудоустройства выпускников техникума и летнего (временного) трудоустройства обучающихся | чел. | июль- август | июль- август | 30 | 64 | ООО "Спар Миддл Волга", АО "Тандер", ООО "Восток запад Продакшен", ООО "Сити-Центр", ООО "Лабиринт- Волга", ООО "Текстиль НН", ООО "Факел", ООО "ПКФ "Система" и др. | [7 empty] | всего 124 предприятия
Участие в профильных областных сменах "Формула успеха", "Профи" | чел. | январь - декабрь | январь-декабрь | 11 | 11
Обучение студентов в рамках кружка "Карьерное проектирование" по формированию профессиональных качеств специалиста | чел. | январь-июнь | январь-июнь | 15 | 15 |  | 15
Проведение мастер-классов преподавателями и успешными студентами по формированию профессиональных компетенций | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь | 180 | 205 | ООО "Комплекс Бар Поволжье", ООО "Восток Запад" , ООО Продакшен", ООО "ПКФ "Система"
Встречи студентов техникума с успешными выпускниками | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь | 110 | 120 | ООО "Восток Запад Продакшен", ООО "ПКФ "Система"
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена | чел. | май-июнь | май-июнь | 41 | 41 | ООО "Восток Запад Продакшен" | 41 | [6 empty] | по специальностям Поварское и кондитерское дело и Коммерция
Участие в областных профориентационных мероприятиях, олимпиадах | чел. | сентябрь-декабрь | сентябрь - декабрь | 3 | 3 |  | 3 | [6 empty] | по специальностям Дизайн по отраслям, Коммерция (по отраслям), Конструирование и моделирование швейных изделий
Организация обучения по профессиональной программе (программам профессиональной подготовки) | чел. | январь-апрель | январь-апрель | 35 | 35 |  | 35 | [6 empty] | по профессиям 16675 Повар
Проведение круглого стола на тему "Организация и прохождение стажировок на современных предприятиях сферы торговли и сферы питания города" | чел. | февраль | апрель | 15 | 15 | ООО "Восток запад Продакшен", МУП "Комбинат Питания г. Дзержинска", ООО "ПКФ "Система"
Индивидуальные и групповые встречи с работодателями | чел. | в течение года | в течение года | 250 | 420 | АО "Дзержинский мясокомбинат", ООО "Текстиль", ООО "Спар Миддл Волга", АО "Тандер", ООО "Восток запад Продакшен", ООО "Сити-Центр", ООО "Калинов Мост", ООО "Флагман", ООО "Кристалл", ООО "Комплекс Бар Повалжье"
Организация встреч представителей ВУЗов с выпускниками техникума и участие в Дне открытых дверей в ВУЗах города | чел. | в течение года | в течение года | 120 | 145 | Институт пищевых технологий и дизайна", Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - филиал в г. Дзержинск, ДПИ НГТУ
Проведение экскурсий на ведущие предприятия г. Дзержинска и предприятия стратегических партнёров | чел. | в течение года | в течение года | 65 | 86 | ООО "Текстиль", ООО "Спар Миддл Волга", АО "Тандер", ООО "Сити-Центр", ООО "Флагман", ООО "Комплекс Бар Повалжье", Ресторан "Итальянцы в Тбилиси"
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [10 empty] | 176 |  | Выпуск - 263 чел.
ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"
Профориентационные дни на базе Ресурсного центра колледжа | чел. | март | март | 70 | 76
День открытых дверей | чел. | апрель, октябрь | апрель, октябрь | 150 | 150
Обучение школьников по профессии | чел. | весь период | весь период | 12 | 12
Участие в региональных этапах чемпионата "Профессионалы" по различным техническим компетенциям | чел. | март | март | 7 | 7
Участие в региональном этапе Чемпионата высоких технологий | чел. | апрель | апрель | 1 | 1
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | чел. | апрель | апрель | 3 | 3
Подготовка площадки и обучение экспертов для проведения Демонстрационного экзамена на базе Ресурсного центра колледжа | ед. | январь - май | январь - май | 7 | 7
Целевое обучение студентов | ед | в течении года | в течении года | 15 | 15 | [5 empty] | 7
Экскурсии на предприятия города | ед | в течении года | в течении года | 150 | 164
Стажировки преподавателей для повышения квалификационного уровня на предприятиях г.о.г. Дзержинск | чел. | в течении года | в течении года | 8 | 8
Организация проведения производственной практики на предприятиях г.о.г. Дзержинск | чел. | в течении года | в течении года | 570 | 570
Организация трудоустройства выпускников колледжа и летнего (временного) трудоустройства обучающихся | чел. | в течении года | в течении года |  | 227
Проведение мастер-классов специалистов предприятий города на базе ресурсного центра колледжа | ед. | февраль | февраль | 12 | 12
Организация обучения рабочих предприятий на базе Ресурсного центра по запросу работодателей | чел. | в течении года | в течении года | 13 | 13
Проект "Билет в будущее" (профессиональные пробы для учащихся 8–9 классов) | чел. | октябрь | октябрь | 42 | 42
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профес-сионального мастерства по укрупненной группе специальностей электро-и теплоэнергетика | чел. | ноябрь | ноябрь | 12 | 12
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [10 empty] | 267 |  | Выпуск - 267 чел.
ГБПОУ "Дзержинский техникум имени Красной армии"
Цикл классных часов "Техникум в годы Великой Отечественной войны" | чел. | январь | 12.01.2024 19.01.2024 26.01.2024 | 100 | 89
День самоуправления в праздник российского студенчества | чел. | январь | 2024-01-25 | 150 | 150
Экскурсия для учащихся 9 классов МБОУ СШ № 68, МБОУ СШ №12 в ресурсном центре техникума | чел. | январь | 25.01.2024, 26.01.2024 | 50 | 38
"Деловой завтрак" - "Мы ПРОФИ!" с ГБПОУ МО Сергиево - Посадский колледж | чел. | январь | 2024-01-25 | 5 | 5 | АО "Загорский трубный завод"
Встреча студентов I курса с инспектором по делам несовершеннолетних ОП №2 УМВД России по г. Дзержинску Витюк А.В. | чел. | январь | 2024-01-30 | 44 | 44
Профориентационная встреча представителей налоговой инспекции с обучающимися группы БУ - 31 | чел. | январь | 2024-01-31 | 24 | 24 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Нижегородской области
Экскурсия для учащихся 9 классов из школ №1 и №17 | чел. | февраль | 2024-02-01 | 40 | 33
Встреча представителей ООО "НПК ХОМА" со студентами групп ТОВ - 22 и ТОВ - 32 | чел. | февраль | 2024-02-06 | 25 | 20 | ООО "НПК ХОМА"
Встреча студентов с начальником отдела кадров ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | чел. | февраль | 2024-02-06 | 52 | 50 | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова
Экскурсия обучающихся 9 класса школы № 68 в сопровождении представителей техникума на предприятие ООО "НПК ХОМА" | чел. | февраль | 2024-02-06 | 25 | 22 | ООО "НПК ХОМА"
Отборочный тур на право участия в Региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2024 | чел. | 01.02.2024 - 10.02 2024 | 01.02.2024- 10.02. 2024 | 10 | 10
Экскурсия для обучающихся 9 классов школ № 5 и № 33 в ресурсном центре техникума | чел. | февраль | 2024-02-09 | 35 | 31
Экскурсия обучающихся по специальности "Технология пиротехнических составов и изделий" | чел. | февраль | 2024-02-15 | 30 | 30 | ДПИ НГТУ
Участие в рамках проекта "Профессионалитет" в очном туре ежегодной Всероссийской научно - практической конференции " От мечты к профессии" в ГАПОУ Перевозский строительный колледж | чел. | февраль | 2024-02-16 | 4 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2 диплома 1 степень
Участие в гала - концерте в ДК им. Я.М.Свердлова и награждение победителей заводского патриотического фестиваля - конкурса "Время побед" | чел. | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 15 | 15
Участие в заочном туре многопрофильной Олимпиады школьников "ПОЛИТЕХ" по профилю ХИМИЯ и ЭКОЛОГИЯ | чел. | 01.02 2024 25.02.2024 | 01.02 2024 25.02.2024 | 10 | 10
Экскурсия обучающихся групп ТОВ22 и ТОВ31 на ООО НПК Хома | чел. | февраль | 2024-02-27 | 25 | 23
Встреча студентов - выпускников с представителями Центра занятости населения г. Дзержинска и с директором Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского | чел. | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 48 | 48 | Центр занятости населения г. Дзержинск, филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
"Деловой завтрак" - "Мы ПРОФИ!" с ГАПОУ "Читинский педагогический колледж" с участием амбассадоров Профессионалитета | чел. | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 5 | 5
Экскурсия для учащихся 9 классов школы №70 в ресурсном центре техникума | чел. | февраль | 2024-02-29 | 20 | 20
Участие в учебных сборах "ПРОФИ 2024" | чел. | 26.02.2024-01.03.2024 | 26.02.2024-01.03.2024 | 3 | 3 | [8 empty] | по направлению 15.00.00 "Машиностроение" на базе учебно - методического центравоенно - патриотического воспитания молодежи "Авангард- Лидер"
Участие в проекте предприятия АО "Сибур - Нефтехим" "Профориентационный интенсив "Инженеры будущего" | чел. | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 65 | 60 | АО "Сибур - Нефтехим"
Экскурсия студентов групп Т-31 и Т-32 на предприятие ООО "Синтез ОКА" в рамках ознакомления с предприятиями - партнерами | чел. | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 23 | 20 | ООО "Синтез Ока"
Встреча студентов - выпускников с областным кадровым агенством | чел. | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 50 | 50 | кадровое агенство "ОКА", ООО "Юнилин"
Встреча студентов групп С31 и КС41 с представителями АО Русполимет | чел. | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 43 | 40 | АО "Русполимет"
Участие в XVIII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" | чел. | 12.03.2024 - 14.03.2024 | 12.03.2024 - 14.03.2024 | 3 | 3
Участие в региональном Чемпионате профессионального мастерства "Профессионалы" | чел. | 18.03 -29.03.2024 | 18.03 -29.03.2024 | 10 | 10 | [8 empty] | в номинацииях: Лабораторный химический анализ - 3 студента, Промышленная автоматика: - 2 студента, Бухгалтерский учет - 1 студент, Нейросети и большие данные: - 2 студента, Сетевое и системное администрирование: - 2 студента
Экскурсия для обучающихся 9 классов школ № 12, № 1, № 70 в ресурсном центре техникума с проведением профессиональных проб | чел. | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 50 | 50
Организация для студентов выпускных групп Ярмарки вакансий техникума | чел. | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 65 | 65 | ООО "Синтез ОКА", ООО "Завод Синтанолов", ООО "Завод герметизирующих материалов", ООО "Синергетик", АО "Сибур - Нефтехим", ООО "Первая ткацкая фабрика"
Методическая неделя УМК технических дисциплин | чел. | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 80 | 80
Экскурсия студентов группы М -21 на предприятие | чел. | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 15 | 15 | ООО "Канат"
Встреча с сотрудниками правоохранительных органов. Беседа со студентами по теме "Терроризм и экстремизм" | чел. | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 50 | 50
"Деловой завтрак" - "Мы ПРОФИ!" с ГБПОУ "Волжский политехнический техникум" с участием амбассадоров Профессионалитета | чел. | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 5 | 5 | Волжский политехнический техникум
Профориентационное мероприятие для учащихся 9 классов школ №10 г.Володарска, №2 пос. Решетиха, №3 пос. Ильиногорск, №6 пос. Горбатовка | чел. | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 60 | 60
Участие в городском конкурсе "Частица Родины - мой город, мой Дзержинск | чел. | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 5 | 5 | ГБПОУ "ДТК"
Участие в Ярмарке учебных мест | чел. | 09.04.2024- 10.04.2024 | 09.04.2024- 10.04.2024 | 8 | 8 | Дзержинский филиал государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения»
Участие в региональном Чемпионате профессионального мастерства Абилимпикс" в Нижегородском Губернском колледже в номинации Мастер обработки цифровой информации. | чел. | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 1 |  | 2 | [6 empty] | диплом 2-е место
Экскурсия для обучающихся 9 классов школы № 5 в ресурсном центре | чел. | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 25 | 20
Встреча и беседа студентов I курса с медицинским психологом из наркодиспансера г.Дзержинска о разрушительном влиянии наркосодержащих веществ на здоровье человека | чел. | февраль | 12.04.2024, 26.04.2024 | 85 | 85
Участие в очном модуле образовательной программы по формированию Управленческой Команды ФП Профессионалитет | чел. | 11.04.2024- 13.04.2024 | 11.04.2024- 13.04.2024 | 5 | 5
Подведение итогов регионального Чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". Поздравление и награждение победителей | чел. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 15 | 15
Беседа студентов с сотрудником Дзержинского наркоконтроля об ответственности за хранение и распространение наркосодержащих средств | чел. | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 44 | 44
Участие в реализации Программы "Православное Черноречье". Принятие участия в акции "Вместе на доброе дело" | чел. | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 12 | 12
Принятие активного участия волонтерами техникума в реализаци федерального проекта "Формирование комфортной городской среды | чел. | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 10 | 10
Участие в Конкурсе профессионального мастерства "Золотые руки" | чел. | апрель | 2024-04-19 | 12 | 10 | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | [7 empty] | по профессии Слесарь-ремонтник Пользователь ПК Слесарь КИП и А
Экскурсия студентов групп Т31, Т32 на АО "ГосНии "Кристалл" | чел. | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 28 | 25 | АО "ГосНии Кристалл"
Единый день открытых дверей | чел. | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 140 | 140
Проведение студентами - амбассадорами техникума классного часа для учащихся 8-9 классов шк. №5 | чел. | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 35 | 35
Встреча студентов III курса с представителями ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | чел. | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 60 | 60 | ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова"
Участие в VIII Всероссийских Музруковских чтениях "От студенческого проекта - к профессиональной карьере" | чел. | 22.04.2024- 23.04.2024 | 22.04.2024- 23.04.2024 | 8 | 8
Участие в образовательном проекте "Уроки с путешествием. Нижний Новгород - Волгоград (группы ТОВ-11 и С-11) | чел. | 22.04.2024- 24.04.2024 | 22.04 - 24.04.2024 | 60 | 60
Участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | чел. | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 8 | 8
День открытых дверей | чел. | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 50 | 50
Участие в акции "Вместе на доброе дело": уборка территории Собора Воскресения Христова | чел. | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 13 | 13
Участие в VI Международном химическом диктанте -масштабном научно - популярном мероприятии в области химии | чел. | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 71 | 71
Олимпиада по истории на тему: подвиги Великой Отечественной войны | чел. | май | 2024-05-22 | 35 | 32
Экскурсия студентов групп М-31 и М-32 на ООО "Даниели - Волга" | чел. | май | 2024-05-22 | 26 | 26 | ООО "Даниели - Волга"
Проведение конкурса Индивидуальных проектов | чел. | май | 2024-05-23 | 25 | 19
Проведение в преддверии Дня химика амбассадорами Профессионалитета тематического интерактива для всех желающих техникума | чел. | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 50 | 50
Участие в городском шествии ко Дню Города и Дню Химика | чел. | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 20 | 20
Проведение XVIII научно - практической конференции | чел. | 29.05.2024 - 03.06.2024 | 29.05.2024 - 03.06.2024 | 19 | 19
Участие команды техникума во втором очном модуле программы подготовки ФП "Профессионалитет" | чел. | июнь | 07.06.24-09.06.24 | 5 | 5 | Сенеж
Начало приемной кампании в техникум | чел. | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  | 20
Завершение акции "Мы рядом" по сбору гуманитарной помощи для участников СВО | чел. | 2024-06-24 | 2024-06-24 |  | 15
Беседа медицинского психолога из наркологического диспансера со студентами групп М-11 и БУ-11 о жизнестойкости и целеустремленности | чел. | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 48 | 42
Встреча студентов вузов и техникумов г.Дзержинска с мэром города и представителями городской администрации. Обсуждение вопросов, интересующих молодежь города | чел. | июнь | 2024-06-26 | 5 | 5
Участие в летнем ТУРслете молодежиорганизованном ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" | чел. | август | 2024-08-10 | 15 | 13
Открытие Образовательно-производственного химического кластера и День Знаний | чел. | сентябрь | 2024-09-02 | 200 | 300
Участие в Ярмарке - презентации учебных мест для выпускников 9 - 11 классов в ЦЗН г. Дзержинска | чел. | 10.09.2024 - 11.09.2024 | 10.09.2024 - 11.09.2024 | 780 | 780 | Дзержинский филиал государственного казенного учреждения Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения"
Участие в ПРОФИ 2024 по УГС 09.00.00 | чел. | 09.09.2024-13.09.2024 | 09.09.2024-13.09.2024 | 3 | 3 | Арзамасский коммерческо-технический техникум
Встреча студентов, поступивших на 1 курс и их родителей с представителями предприятий - партнеров ФП Профессионалитет | чел. | сентябрь | 2024-09-14 | 60 | 60
Профилактическая беседа о соблюдении ПДД со студентами групп АК11 и ТОВ21 была проведена инспектором ДПС ОГИБДД России по г. Дзержинску Жеревчук Д.С. | чел. | сентябрь | 2024-09-16 | 60 | 60
Встреча студентов групп М31, КИП31 с участниками СВО | чел. | октябрь | 2024-10-01 |  | 50
Беседа студентов группы М -11 с медицинским психологом Булановой Н.П по теме "Жизнестойкость" | чел. | октябрь | 2024-10-02 | 25 | 25 | Дзержинский наркологический диспансер
Командная игра "Маршрут дружбы" в рамках адаптации студентов I курса | чел. | октябрь | 2024-10-09 | 80 | 80
Беседа медицинского психолога Булановой Н.П. со студентами группы М32. на тему "Ответственность" | чел. | октябрь | 2024-10-09 | 25 | 25
Экскурсия студентов группы М12 на ООО "ОКАПОЛ" | чел. | октябрь | 2024-10-14 | 25 | 23 | ООО "ОКАПОЛ"
Экскурсия студентов Группы ХТП11 на ООО "ОКАПОЛ" | чел. | октябрь | 2024-10-15 | 25 | 24 | ООО "ОКАПОЛ"
Беседа медицинского психолога Булановой Н.П. со студентами группы АК11 на тему "Жизнестойкость" | чел. | октябрь | 2024-10-16 | 25 | 25 | Дзержинский наркологический диспансер
Встреча студентов группы КИП -11 с представителем ОБЭП Глинкиной Ю.В. Беседа по теме "Взяточничество" | чел. | октябрь | 2024-10-17 | 25 | 25
Экскурсия студентов группы АК11 на ООО "Синтез ОКА" | чел. | октябрь | 2024-10-17 | 25 | 22 | на ООО "Синтез ОКА"
Единый день открытых дверей | чел. | октябрь | 2024-10-19 | 200 | 180
Участие студентов по специальности 15.02.12 в студенческой смене ПРОФИ 2024 по УГС 15.00.00 | чел. | 21.10.2024-25.10.2024 | 21.10.2024-25.10.2024 | 3 | 3 | п. Пошатово
Участие в патриотическом мероприятии "Счего начинается Родина" | чел. | октябрь | 2024-10-22 | 15 | 15 | ГБПОУ ДИКТ
"Билет в будущее" по профессии Лаборант химического анализа для учащихся 9 класса школы №17 п. Первое Мая | чел. | октябрь | 2024-10-23 | 12 | 14
Заочный этап Олимпиады по Химии для учащихся 8-9 х классов на призы АО "ГосНИИ "Кристалл" | чел. | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 400 | 280
"Билет в будущее" по профессии Лаборант химического анализа для учащихся 9 класса СШ № 4 имени В.С. Садовского", р.п. Юганец | чел. | ноябрь | 2024-11-06 | 12 | 15
"Билет в будущее" по профессии Лаборант химического анализа для учащихся 9 класса МБОУ СШ № 25 | чел. | ноябрь | 2024-11-07 | 12 | 13
Участие во Всероссийской просветительской акции "Открытая лаборатория" на базе Дзержинского политехнического института | чел. | ноябрь | 2024-11-09 | 7 | 7 | ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева | 3 | [6 empty] | 1,2 и 3 место у наших студентов из группы ХТП 11
Участие в городском международном форуме "Действуй, Дзержинск!" | чел. | 09.11.2024-10.11.2024 | 09.11.2024-10.11.2024 | 15 | 15 | Загородный клуб "Ранчо 636"
Беседа представителей РЖД состудентами групп КИП21, М22, С31 о профессиях, востребованных на ГЖД | чел. | ноябрь | 2024-11-11 | 60 | 60 | РЖД Дистанция пути г. Дзержинск
"Билет в будущее" по профессии Лаборант химического анализа для учащихся 9 класса МБОУ СШ № 30" | чел. | ноябрь | 2024-11-13 | 12 | 14
Очный этап Олимпиады по Химии для учащихся 8-9 х классов на призы АО "ГосНИИ "Кристалл" | чел. | ноябрь | 2024-11-15 | 22 | 22
Участие в интеллектуальной игре "Игры разума" | чел. | ноябрь | 2024-11-21 | 7 | 7 | МЦ Спутник | [7 empty] | 2-е место
Участие студента группы М31 Хрулева Игоря в региональной Олимпиаде профессионального мастерства по УГС 15.00.00 | чел. | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 1 | ГБПОУ "Сормовский механический техникум"
Участие в этнокультурном квесте "Гармония в многообразии", направленном на гармонизацию межнациональных отношений в молодежной среде и противодействию идеологии терроризма | чел. | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 65 | 65 | ГБПОУ ДПК
Турнир "Знатоки права" между группами I курса в рамках декады правовых знаний | чел. | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 50 | 50
Профориентационный семинар "СПО - Работа - ВУЗ" для студентов ГБПОУ "ДХТ им. Красной Армии" | чел. | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 15 | 13 | ДПИ НГТУ
Участие Горбунов Е. группа С41 в Региональной Олимпиаде профессионального мастерства по УГС 09.00.00 | чел. | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1 | 1 | Нижегородский радиотехнический колледж | [7 empty] | 5-е место
Встреча студентов групп БУ31, С31 и ТОВ22 с представителями Дзержинского филиала Центра занятости населения | чел. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 70 | 70 | Дзержинский филиал государственного казенного учреждения Нижегородской области "Нижегородский центр занятости населения" | [7 empty] | Знакомство с вакансиями на предприятиях города, с правилами составления резюме и прохождениясобеседования
Экскурсия студентов группы ТОВ31 на предприятие ООО "Синтез ОКА" в рамках ознакомления с предприятиями - партнерами | чел. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 20 | 18 | ООО "Синтез ОКА"
Участие (Лудин Илья М -41) в Олимпиаде по бережливому производству на базе ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум" | чел. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1 | 1 | ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум"
Экскурсия преподаватлей и сотрудников техникума на АО "Сибур-Нефтехим" | чел. | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 25 | 20 | АО "Сибур-Нефтехим"
Завершение акции "Мы рядом" (гуманитарная помощь) | чел. | 2024-12-25 | 2024-12-25
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [9 empty] | 78 | 114 |  | Выпуск - 176 чел.
Департамент образования
Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации профориентационной работы и общественно полезного производительного труда учащихся | чел. | сентябрь | сентябрь | 36 | 36
Оформление кабинетов/ информационных стендов профори-ентации в общеобразовательных организациях | шт. | в течении года | в течении года | 36 | 36
Размещение на официальных сайтах и официальных группах ВКонтакте обра-зовательных организаций информации об осуществлении профориентационной работы | ед.изм. | в течении года | в течении года | 36 | 36
Проведение инструктивно - методических семинаров и совещаний с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций | ед.изм. | март, ноябрь | март, ноябрь | 2 | 2
Участие педагогических работников в муниципальных, региональных конкурсах образовательных программ и методических разработок по профориентационной работе | чел. | январь, апрель | январь, апрель | 10 | 11
Организация временной трудовой занятости обучающихся в летний период. Организация трудовых подростковых бригад | чел. | июнь | июнь | 586 | 586
Организация работы объединений дополнительного образования различной направленности | чел. | в течении года | в течении года | 23350 | 23350
Введение элективных курсов и факультативов | чел. | май | май | 1523 | 1523
Вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами | чел. | в течении года | в течении года | 18658 | 18658
Реализация проектов совместной деятельности общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, направленных на профессиональное самоопределение | ед.изм. | в течении года | в течении года | 37 | 37
Проведение курса профориентационных занятий "Россия - мои горизонты" для обучающихся 6-11 классов | чел. | в течении года | в течении года | 11771 | 11771
Проведение в образовательных организациях мероприятий профориентационной направленности | ед.изм. | в течении года | в течении года | 3343 | 3343
Проведение тематических развивающих занятий для обучающихся | чел. | в течении года | в течении года | 1178 | 1178
Проведение профориентационной диагностики обучающихся | чел. | в течении года | в течении года | 1602 | 1602
Проведение профориентационной диагностики обучающихся 8–11 кл. | чел. | в течении года | в течении года | 2035 | 2035
Участие обучающихся во всероссийских онлайн–уроках проф-ориентационной направленности | чел. | в течении года | в течении года | 11872 | 11872
Организация участия обучающихся в реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее" | чел. | в течении года | в течении года | 2087 | 2087
Организация профессиональных проб разного уровня сложности для обучающихся на базе профессиональных образовательных организаций в рамках реализации феде-рального проекта "Билет в будущее" | чел. | в течении года | в течении года | 285 | 285 | ГБПОУ ДПК, ГБПОУ ДИКТ,ДТК, ДХТ
Участие в реализации Регионального сетевого инновационного проекта "Проектирование модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями, осна-щенными высоко-технологичным оборудованием, в рамках организации технолого-экономического образования и профориентации школьников" | чел. | март | март | 78 | 78
Усиление профориентационной составляющей через учебные предметы естественнонаучного цикла | чел. | в течении года | в течении года | 264 | 264
Проведение встреч с выпускниками школ, обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | чел. | в течении года | в течении года | 762 | 762
Участие обучающихся 9–11 кл. в Дне открытых дверей в профессиональных образовательных организациях города/области и образовательных организациях высшего образования | чел. | апрель | апрель | 968 | 968
Участие обучающихся в реализации проекта "Моя первая профессия" | чел. | в течении года | в течении года | 365 | 365
Организация профориентационных экскурсий на предприятия города/области | чел. | в течении года | в течении года | 1834 | 1834
Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | ед.изм. | март | март | 259 | 259
Мероприятия в рамках Школы молодого педагога | шт. | в течении года | в течении года | 9 | 9
Городской конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Искусство быть в профессии" | чел. | январь-март | январь -март | 86 | 86
Прохождение производственной практики студентами | чел | в течении года | в течении года | 154 | 154
Дзержинский межмуниципальный филиал ГКУ НО "НЦЗН"
Профориентационные мероприятия для школьников "Я и мир профессий" | чел. | март, апрель | 19.03.2024, 15.04.2024 | 45 | 45
Профориентационные мерприятия для школьников младших классов "Знакомство с миром профессий" | чел. | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 37 | 37
Профориентационные мероприятия для студентов средних профессиональных организаций | чел. | март, декабрь | 22.03.2024, 11.12.2024, 12.12.2024 | 78 | 78
ОП Торгово - промышленная палата Нижегородской области в г. Дзержинск
Мероприятия в рамках бизнес-наставничества | чел. | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 33 | 33 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска, представители органов власти
Проект "Это бизнес" | чел. | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 31 | 21 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска
ДПИ ФГОУ ВО "НГТУ им. Р.Е. Алексеева"
Олимпиада "Химия и экология" | чел. | февраль-март | февраль-апрель | 20 | 35
День открытых дверей | чел. | апрель,октябрь | апрель,октябрь | 300 | 394
Фестиваль политеха | чел. | апрель | 2024-04-13 | 200 | 508 | компания "Хома", АО "ГосНИИ Кристалл", АО "Сибур-Нефтехим"
Химическая школа | чел. | в течение года | в течение года | 50 | 108
Техническая школа | чел. | в течение года | в течение года | 50 | 104
Школа программирования | чел. | в течение года | в течение года | 50 | 112
Конференция "Научные перспективы" | чел. | апрель | 2024-04-18 | 40 | 212
Подготовительные курсы | чел. | в течение года | в течение года | 50 | 173
Городская олимпиада по химии для школьников 8-11классов на призы корпорации РОСТЕХ и АО "ГосНИИ "Кристалл" | чел. | ноябрь-декабрь | 2024-11-15 | 80 | 86 | АО "ГосНИИ «Кристалл"
Экскурсии учащихся 10-11 классов школ города Дзержинка и СПО | чел. | январь-декабрь | январь-декабрь | 500 | 736
День презентаций промышленных партнёров ДПИ НГТУ | чел. | мрт-апрель | март | 200 | 256 | 19 предприятий
Трудоустройство выпускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [6 empty] | 271 |  |  | 2 |  |  | Выпуск - 276 чел.
Дзержинский филиал "РАНХиГС"
Политико-экономическая игра "Город будущего" | чел. | 2024-03-26 | 26.03.2024 08.11.2024 | 50 | 156
Профориентационные презентации для школьников | чел. | в течение года | в течение года | 1000 | 958
V Спартакиада среди общеоб-разовательных школ г.о.г. Дзержинск на призы Дзержинского филиала РАНХиГС | чел. | сентябрь 2023 – апрель 2024 | сентябрь 2023 – апрель 2024 | 600 | 710
VI Спартакиада среди общеоб-разовательных школ г.о.г. Дзержинск на призы Дзержинского филиала РАНХиГС | чел. | сентябрь 2024 – апрель 2025 | сентябрь 2024 – апрель 2025 | 600 | 715
День открытых дверей | чел. | март, июнь | 20.04.2024, 02.11.2024 | 100 | 242
Экскурсии для студентов в организации потенциальных работодателей | чел. | в течение года | в течение года | 150 | 270
Трудоустройство вынускников 2024 года на предприятия города и области | чел. | [6 empty] | 140 |  |  | 2 | 130 |  | Выпуск всего - 364 чел.
АО "Комбинат питания "города Дзержинска"
Прохождение учебной и про-изводственной практики на базе АО "Комбинат питания" города Дзержинска" для студентов ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий" | чел. | январь-декабрь (преддипломная) апрель-июнь (учебная) | январь-декабрь (преддипломная) апрель-июнь (учебная) | 50 | 57 | АО "Комбинат питания" города Дзержинска" |  |  | Повар/кондитер |  | 57
Итого, человек |  |  |  | 110157 | 114625 |  | 467 | 411 |  | 0 | 162 | 1155
Итого, ед. материалов, штук |  |  |  | 3932 | 3677 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 114089 | 118302 |  | 467 | 411 |  | 0 | 162 | 1155
|  |  | 1 п/г 2021 | 51499 | 52416 |  | 732 | 0 |  | 0 | 28 | 437
|  |  | 2021 год | 73744 | 73260 |  | 1402 | 27 |  | 0 | 156 | 694
|  |  | 1 п/г 2022 чел. | 86226 | 85994 |  | 569 | 266 |  | 0 | 84 | 677
|  |  | 1 п/г 2022 ед. | 3250 | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 чел. | 122347 | 121293 |  | 1575 | 775 |  | 0 | 165 | 846
|  |  | 2022 ед. | 5679 | 5893 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 п/г 2023 чел. | 61846 | 62505 |  | 162 | 479 |  | 0 | 8 | 861
|  |  | 1 п/г 2023 ед. | 1520 | 1555
|  |  | 2023 чел. | 81804 | 83387 |  | 373 | 574 |  | 0 | 32 | 693
|  |  | 2023 ед. | 9267 | 9298
|  |  | 1 п/г 2024 чел. | 74414 | 75412 |  | 198 | 14 |  | 0 | 17 | 696
|  |  | 1 п/г 2024 ед. | 1991 | 1991 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Note on O3: Автор: По конкурсам (чемпионатом) указать количество участников, количество призовых мест, победителей. По классным часам указать количество часов, школу, класс. По оформлению кабинетов, классов указать школу, класс, тематику.
Note on M89: Автор: по бюджету-160, по внебюдж. -16
Note on O89: Автор: Выпуск по бюждету-250 чел. Выпуск по внебюджету -13 чел.
Note on O270: Автор: Количество выпускников средне профессионального образования - 199 Количество выпускников высшего образования - 165
Note on L272: Автор: ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ МУП НА ПОВАРОВ