Приложение

к постановлению администрации

города Дзержинска

Нижегородской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск**

**качественными услугами в сфере городского хозяйства**

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск

качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Одной из основных задач муниципального управления, связанных
с обеспечением надежного и устойчивого развития городского хозяйства является поддержание, комплексное развитие и обеспечение эффективного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Данная задача является одной из наиболее сложных и важных задач в системе управления городским хозяйством, поскольку бесперебойная подача
в многоквартирные дома и общественные здания коммунальных ресурсов: воды, тепла, электрической энергии требует высокого уровня организации жилищно-коммунального хозяйства, поддержания на надлежащем работоспособном уровне инженерного комплекса, большого объема ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях, обеспечения эффективности и оперативности функционирования аварийно-диспетчерских служб.

Основными приоритетными направлениями муниципальной программы являются: обеспечение необходимых условий для комфортного проживания населения на территории городского округа, модернизация жилищно - коммунальной сферы, содействие в организации собственников жилья
для эффективного управления многоквартирными домами путем совершенствования нормативно-правовой и методологической базы управления многоквартирными домами, эффективное управление в отрасли.

Целью муниципальной программы является - обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

 Цель программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889)
и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск одним из направлений развития города является обеспечение высокого уровня и качества жизни, предусмотрено повышение уровня качества и надежности жилищного фонда, эффективности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года».

Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) также является целью Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1.2. Задачи муниципальной программы

В настоящее время для городского округа город Дзержинск характерны следующие общие проблемы в сфере жилищно-коммунальных услуг:

- значительный износ основных фондов и недостаток мощностей;

- значительная протяженность сетей, разбросанность социально значимых объектов;

- повышенные потери при производстве, транспортировке
и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- низкая платежеспособность потребителей;

- ограниченность бюджетных средств для совершенствования муниципальных систем жилищно-коммунального комплекса;

- ненадлежащее обслуживания и отсутствие своевременного капитального ремонта многоквартирных домов.

Поэтапная реализация муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий, составляющих программу, позволит решить ряд обозначенных проблем.

Для достижения цели программы необходимо решать следующие задачи:

**1. Обеспечение качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации краткосрочных планов региональной программы.**

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», проведение капитального ремонта многоквартирных домов, начиная с 2014 года, осуществляется в рамках реализации государственной региональной адресной программы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области
от 1 апреля 2014 года № 208.

 При формировании региональной программы был применён принцип комплексности при проведении капитального ремонта МКД. В целях реализации региональной программы формируются и утверждаются постановлениями Правительства Нижегородской области краткосрочные планы.

Финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Дзержинск, включенных в краткосрочный план, осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД в расчёте на 1 кв.м. общей площади жилого (нежилого) помещения, утверждаемого Правительством Нижегородской области.

**2. Создание комфортных условий и адаптация мест проживания инвалидов-колясочников.**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» на территории городского округа осуществляются мероприятия по оборудованию (дооборудованию) общего имущества многоквартирных домов (далее- МКД) элементами универсальной безбарьерной среды, включая установку подъемных механизмов на входных группах и в подъездах МКД, пандусов, расширению дверных проемов, установку поручней.

Исполнение всех мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, возможно при достаточном выделении объема финансирования на эти цели.

**3. Исполнение бюджетных обязательств по ремонту муниципального жилищного фонда.**

При содержании жилищного фонда необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные на реализацию прав нанимателей муниципальных жилых помещений в МКД в части ремонта жилых помещений, установки приборов учета коммунальных ресурсов, выполнение специализированными экспертными организациями заключений
о техническом состоянии жилых помещений и многоквартирных домов.

Кроме того возникают случаи когда в целях предотвращения рисков возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций необходимо в срочном порядке произвести капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах: перекрытий, лоджий или балконов, иных отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома,
либо произвести обследование строительных конструкций многоквартирного дома с получением технического заключения специализированной организации.

Реализация всех указанных мероприятий возможна при достаточном выделении объема финансирования из средств местного бюджета
на эти цели.

**4. Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации
и благоустройству территории муниципальных кладбищ.**

Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации
и благоустройству территории кладбищ городского округа город Дзержинск направлено на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, создание условий для оказания ритуальных услуг,
для регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений
на территории городского округа город Дзержинск. Данная задача решается путем проведения работ по содержанию и благоустройству территорий муниципальных кладбищ, а также путем совершенствования порядка регистрации мест захоронений.

 Для этого необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- своевременную ликвидацию несанкционированных свалок мусора
на территории муниципальных кладбищ;

- санитарные мероприятия на кладбищах;

- мероприятия, направленные на поддержание порядка,
а также на повышение удобства посещения населением территории кладбищ;

- планировку территории под новые захоронения;

- проведение инвентаризации мест захоронений на всех кладбищах.

Реализация всех указанных мероприятий возможна при достаточном выделении объема финансирования на указанные цели.

1.3. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

По состоянию на 1 июня 2025 года объем жилищного фонда городского округа город Дзержинск составляет 7367,8 тыс. кв. м.

Обслуживание жилищного фонда обеспечивает 21 управляющая (обслуживающая) жилищным фондом организация, в том числе
1 муниципальная.

 Ресурсоснабжающих организаций – 14, из них 6 -
по водоснабжению и водоотведению, 8 - по теплоснабжению.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет 437,7 км., протяженность канализационных сетей – 573,8 км. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения –
287 км.

Теплоснабжение объектов жилищного фонда и социальной сферы осуществляет 62 котельные, количество центральных тепловых пунктов – 36 единиц.

Для обеспечения населения городского округа город Дзержинск безопасными и комфортными условиями проживания граждан осуществляется текущее содержание и капитальный ремонт жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

В связи со значительным износом городского жилищного фонда проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах имеет огромную социальную значимость.

Финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на средства собственников жилых и нежилых помещений и средств городского бюджета в доле площади муниципальных помещений в многоквартирных домах, исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт имущества МКД. Региональная адресная программа рассчитана на период 2014 - 2043 годов (30 лет), и дифференцирована на 10 этапов продолжительностью по 3 года каждый.

Постановлением Правительства Нижегородской области
от 11 ноября 2024 года № 701 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2025 год» взнос установлен с дифференциацией по муниципальным образованиям и видам благоустройства в размере от 8,8 до 12,8 руб./кв.м.

В целях приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние за время реализации программы (с 2014 по 2024 год) выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД более чем на 4 607 684 294,50 руб.: ремонт 203 821,02 м2 кровли на сумму 1 119 979 693,68 руб., выполнен ремонт и замена 539 лифтов на сумму 1 717 295 286,67 руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 344 376,51 м2 фасадов на сумму
1 201 900 276,30 руб., выполнена проектная документация на сумму
86 206 836,87 млн. руб.

Техническое состояние жилищного фонда в городском округе характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий (средний процент износа 48%). В настоящее время более 56,44 процента многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта (1073 жилых дома). Саккумулированных собственниками помещений данных многоквартирных домов денежных средств на специальном счете НКО «Нижегородский фонд капремонта МКД» зачастую недостаточно на проведение всех необходимых объемов и видов работ, а также для принятия решения об изменении сроков проведения капитального ремонта в более ранние периоды.

Основной задачей администрации города является грамотное планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск, а также осуществление контроля качества проводимых работ.

За последние годы в ходе реформирования жилищно - коммунального хозяйства существенным образом изменились организационно-экономические условия содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск.

Постановлением администрации города Дзержинска
от 21 августа 2018 года №3470 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств городского бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» установлена процедура оказания на безвозвратной основе за счет средств городского бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа город Дзержинск.

За счет средств городского бюджета финансируются расходы
на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД по видам работ, не входящих в перечень работ по капитальному ремонту в МКД, установленный законом Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» но требующих незамедлительного выполнения в связи с угрозой безопасности граждан в целях предотвращения возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций: ремонт перекрытий многоквартирных домов, ремонт и усиление несущих конструкций, укрепление лоджий, балконов.

В соответствии со статьей 158 Жилищного Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах
на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле общей собственности на это имущество путем внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. В муниципальной собственности находится более 6000 жилых помещений, многие из которых нуждаются в установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и проведении ремонта, что вызывает необходимость их включения программные мероприятия.

В целях рассмотрения на заседании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений вопросов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу требуется проведение специализированными экспертными организациями инженерных обследовании строительных конструкций зданий МКД с подготовкой заключений о техническом состоянии МКД во избежание создания угрозы причинения вреда здоровью граждан и принадлежащему им имуществу.

Необходимо осуществлять виды работ и услуг, направленные
на реализацию прав граждан на безопасные условия проживания в части выполнения специализированными экспертными организациями заключений о техническом состоянии жилых помещений и многоквартирных домов. Данные расходы осуществляются также за счет средств местного бюджета.

По состоянию на текущий момент по городскому округу город Дзержинск на учете в управлении социальной защиты населения города Дзержинска стоят 1020 граждан с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, из них 240 инвалидов - колясочников.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» администрацией города Дзержинска проводятся обследования жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники, в целях определения возможности адаптации мест общего пользования жилого помещения
и общего имущества в МКД с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в многоквартирных домах, в которых они проживают, включая установку подъемных механизмов на входных группах и в подъездах МКД, пандусов, расширению дверных проемов, установку поручней, а также разработку проектно-сметной документации
на устройство стационарных подъемных механизмов и пандусов.

К настоящему времени проведено обследование 63 жилых помещения и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды- колясочники.

Исполнить все мероприятия по приспособлению жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, возможно
при достаточном выделении объема финансирования на эти цели, в том числе из областного бюджета.

Центральное теплоснабжение в жилой, общественно-деловой, производственных зонах городского округа обеспечивают Дзержинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс», отопительные котельные ООО «Нижегородтеплогаз»,
МУП «ДзержинскЭнерго», ГБУ ОСРЦИ «Пушкино», АО «НОКК», теплопункт ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова». В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Основным источником тепловой энергии г. Дзержинска является Дзержинская ТЭЦ ПАО «Т Плюс», обеспечивающая выработку примерно 60 % тепловой энергии, отпускаемой потребителям жилищно-коммунального сектора и бюджетным потребителям. На обслуживании филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» находятся тепловые сети общей протяженностью 347,16 км (в однотрубном измерении), в т.ч.: магистральные – 59,65 км, квартальные – 287,51 км (из них отопление -210,05 км), сети горячего водоснабжения – 77,46 км.

Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» обслуживает магистральные и квартальные тепловые сети, запитанные от ТЭЦ, абонентские вводы жилых домов, и объектов социальной сферы и прочих потребителей, запитанных от газовых котельных ООО «Нижегородтеплогаз» и МУП «ДзержинскЭнерго».
На обслуживании филиала «Нижегородский» ПАО «Т плюс» находятся 38 центральных тепловых пунктов (36 цтп и 2 переключенные котельные).

ООО «Нижегородтеплогаз» в г. Дзержинске эксплуатирует 43 газифицированные котельные и 155 километров тепловых сетей. Доля ветхих сетей составляет 15% от общей протяженности. Все 43 котельные имеют вторую категорию надежности по электроснабжению.

В муниципальной собственности городского округа город Дзержинск находится 21 котельная (9- на территории города, 12- в поселках), работающие на газообразном топливе – природном газе, которые на праве хозяйственного ведения закреплено за Муниципальным унитарным предприятием города Дзержинска «ДзержинскЭнерго»
(далее – МУП «ДзержинскЭнерго»). Основными видами деятельности предприятия являются: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными и обеспечение работоспособности котельных.

Общая тепловая мощность котельных МУП «ДзержинскЭнерго» на 1 января 2025 года составляет 16,74 Гкал/час. Общая протяженность действующих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения предприятия составляет 10,9 км.

Основными потребителями тепловой энергии является единая теплоснабжающая организация города – ПАО «Т Плюс», а также бюджетные организации социальной сферы и прочие потребители города Дзержинска (больницы, школы, детские сады). Тарифы на тепловую энергию регулируются Региональной службой по тарифам Нижегородской области.

Тепловые сети, оборудование котельных нуждается в постоянном техническом обслуживании и регулярном текущем и капитальном ремонте. Ежегодно МУП «ДзержинскЭнерго» утверждается производственная программа, в которые включены мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере теплоснабжения, а также план мероприятий по обеспечению работоспособности и повышению эффективности работы систем теплоснабжения от котельных предприятия.

 Выполнение мероприятий плана решается в том числе путем выделения из местного бюджета субсидии МУП «ДзержинскЭнерго»
на проведение капитального ремонта, включая замену, теплоэнергетического оборудования, предназначенного для выработки, передачи и коммерческого учета тепловой энергии, находящегося в муниципальной собственности.

В соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска
от 07.06.2023г. №2106 департамент ЖКХ на средства местного бюджета путем проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика осуществляет организацию эксплуатации, содержания и обслуживания бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенного
на территории городского округа город Дзержинск, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, с момента их выявления до регистрации права собственности.

На территории города Дзержинска расположены 3 многоквартирных дома, имеющие статус муниципальных общежитий: ул. Пирогова, д. 3, 5,
ул. Ватутина, д. 11/7.

В целях обеспечения сохранности муниципального имущества,
а также безопасного проживания в общежитиях на содержание дежурных
по общежитиям и проведение организацией, выполняющей работы
и предоставляющей услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов при непосредственном управлении такими домами собственниками помещений в соответствии с календарным планом,
не включены в договоры предоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества данных МКД, мероприятий, не включенных в тариф
за содержание жилого помещения и осуществляемых сверх минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»
далее – Минимальный перечень) предоставляются субсидии (постановление администрации города Дзержинска от 20.03.2014 №1005) из бюджета города Дзержинска.

Источниками питьевого водоснабжения населения г. Дзержинска являются подземные водоисточники. Вода в город Дзержинск
и административно прилегающие поселки Желнино, Пушкино, Бабушкино, поселки Восточной группы (Дачный, Бабино, Колодкино, Юрьевец, Игумново, Петряевка) поднимается и подается в водопроводные сети из двух групп подземных источников: Городской и Тепловский водозаборы.

Тепловский водозабор (ТВЗ), участок недр: Тепловский участок Дзержинского месторождения подземных вод, расположен в 25 км северо-западнее г. Дзержинска в районе поселка Пыра, представляет собой линейный ряд из 28 эксплуатационных скважин (25 рабочих и 3 резервных согласно проектной документации) глубиной от 55 до 64 м. Максимальная производительность Тепловского водозабора составляет 54 тыс.м3/сутки.
В настоящее время Тепловский водозабор обеспечивает 65% от общего объема питьевой воды, ежедневно подаваемой в распределительные сети.

Городской водозабор (ГВЗ), участок недр: Городской участок Дзержинского месторождения подземных вод, расположен в 2,5 км северо-восточнее г. Дзержинска, состоит из 25 эксплуатационных скважин глубиной 47 – 60 м. Максимальная производительность Городского водозабора составляет до 30 тыс.м3/сутки. В настоящее время Городской водозабор обеспечивает 35% от общего объема питьевой воды, ежедневно подаваемой
в распределительные сети.

С поверхностного водозабора (р. Ока) вода подается на ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова». Поселковая водоочистная станция Желнинского водозабора, расположенная на реке Ока, обеспечивает завод хозяйственно-питьевой водой.

Вода может подаваться также после водоочистных сооружений
ФКП «Завода им. Я.М.Свердлова» (максимальный объём подачи воды составляет 1,0 тыс.м3/сутки), со скважины п.Пушкино (максимальный объём подачи воды составляет 0,6 тыс.м3/сутки), со скважины п.Желнино (максимальный объём подачи воды составляет 0,6 тыс.м3/сутки).

Кроме того, централизованная подача воды осуществляется:

- в поселок Горбатовка в централизованную систему водоснабжения поселка - через сети Автозаводского водопроводного участка
АО «Нижегородский водоканал». Суточное водопотребление поселка Горбатовка составляет 40 м3/сутки;

- в поселок Пыра в централизованную систему водоснабжения поселка - с насосной станции №1 Водовода на поселок Пыра, источником водоснабжения является ТВЗ. Протяженность водопроводных сетей составляет 15,5 км. Материал трубопроводов – сталь 49% и пластик – 51%. Суточное водопотребление поселка Пыра составляет до 300 м3.

Населенные пункты: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей, поселок Гавриловка входящие в территорию городского округа город Дзержинск, не имеют централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение жителей, указанных поселков осуществляется от индивидуальных скважин и уличных водоразборных колодцев.

На 1 января 2025 года общая протяженность сетей водопровода – 460,477 км; износ водопроводных сетей составляет 48,8 %.

На территории городского округа также имеются централизованные системы водоснабжения промышленных предприятий,
в которых собственные водозаборные сооружения, насосные станции
и распределительные водопроводные сети.

Город Дзержинск имеет централизованную систему водоотведения сточных вод жилого фонда и организаций города. Сточные воды города Дзержинск, а так же прилегающих поселков Пушкино, Бабушкино направляются по канализационным сетям на станцию очистки – Районные очистные сооружения (РОС).

Стоки поселков Пыра и Горбатовка собираются в сети водоотведения поселков и при помощи канализационных насосных станций
так же направляются на станцию очистки РОС.

На 1 января 2025 года общая протяженность сетей канализации – 598,212 км; износ канализационных сетей составляет 73%.

На территории городского округа также имеются централизованные системы водоотведения промышленных предприятий,
в которых собственные сети канализации, канализационные насосные станции и локальные очистные сооружения.

Кроме стоков, поступающих из городских сетей, на станцию очистки РОС поступают стоки от промышленных предприятий. На РОС происходит полная механическая и биологическая очистка всех сточных вод, очищенные стоки транспортируются по двум магистральным трубопроводам диаметром 1200 мм (протяженностью 56 км) и сбрасываются в реку Волга ниже
по течению г.Нижнего Новгорода возле поселка Безводное Кстовского района Нижегородской области.

На территории городского округа город Дзержинск расположено 8 многоквартирных домов, не подключенных к системе центральной канализации, в которых проживает порядка 380 человек:

1) ул. Попова, д. 15 (21 чел);

2) ул. Попова, д. 17 (31 чел.);

3) пос. Горбатовка, ул. Восточная, д. 1 (110 чел.);

4) пос. Горбатовка, ул. Пролетарская, д. 47 «а» (30 чел.);

5) ул. Железнодорожная, д. 40 (38 чел.);

6) пос. Петряевка, ул. Восточная, д. 24 (39 чел.);

7) пос. Петряевка, ул. Восточная, д. 26 (80 чел.);

8) пос. Бабино, ул. 8 Марта, д. 32 «а» (31 чел.).

Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов, включая содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах,
не подключенных к централизованной системе водоотведения, вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории, входят в Минимальный перечень, а, следовательно, в состав платы
за содержание жилого помещения.

Размер платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов определяется
в объеме, обеспечивающем выполнение операций по заполнению цистерны ассенизационной машины жидкими бытовыми отходами, транспортированию жидких бытовых отходов до места обезвреживания,
а также приему жидких бытовых отходов в централизованные сети водоотведения. Слив ЖБО осуществляется на Районные очистные сооружения (РОС) ОАО «ДВК». При этом стоимость приема жидких бытовых отходов из ассенизационных машин в централизованные сети водоотведения для последующей соответствующей очистки с целью отведения в водные объекты, регулируется тарифами органа государственной власти субъекта Российской Федерации (Региональная служба по тарифам Нижегородской области).

В отношении остальных затрат, составляющих услугу по сбору
и вывозу жидких бытовых отходов, такая деятельность является конкурентной и в соответствии с федеральным законодательством
ее стоимость не является регулируемой. Таким образом, стоимость услуг
по вывозу жидких бытовых отходов является непосильной ношей
для жителей данных многоквартирных домов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов.

Данная проблема решается путем выделения из бюджета города субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов, предоставляемой юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории города Дзержинска в сфере управления
и обслуживания многоквартирных домов при наличии у таких организаций обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах
по оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов (ЖБО).

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» администрацией города Дзержинска была утверждена Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск Нижегородской области на период
до 2026 года (Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 24 июня 2014 года № 2456). В соответствии
с п.п. а) п.8 Постановления №782 (ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения) существует необходимость актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения,
а в 2026 году – необходимость разработки новой схему водоснабжения
и водоотведения городского округа город Дзержинск (сроком действия
с 2026 года). Мероприятия по разработке новых схем водоснабжения
и водоотведения городского округа и по актуализацию существующих схем осуществляются из средств местного бюджета.

Реализация полномочий городского округа г.Дзержинск в рамках предоставления муниципальной услуги «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» (обеспечение содержания, текущего, капитального ремонтов внутри зданий, содержание объектов на придомовых территориях, аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей, систем отопления, электрического и сантехнического оборудования объектов социальной сферы) осуществляется посредством Муниципального бюджетного учреждения «Прометей Дзержинск». МБУ «Прометей Дзержинск» оказывает муниципальную услугу «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности» учреждениям социальной сферы города. На обслуживании МБУ «Прометей Дзержинск» находится 105 учреждений образования (35 школ и 70 детских садов), 6 учреждений дополнительного образования, а также 12 учреждений культуры, молодежной политики и спорта. В обязанность учреждения входит содержание указанных объектов в надлежащем санитарном состоянии, бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение учреждений социальной сферы города. Общая площадь обслуживаемых зданий в настоящее время составляет 375 226,79 квадратных метров.

Ведение планово-экономической деятельности, бухгалтерского
и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, природопользования, благоустройства, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности населения, муниципального контроля
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативно-правовыми актами Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы». Учреждение оказывает следующие муниципальные услуги:

- Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета;

- Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных
и автономных учреждений;

- Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.

МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы» обслуживает 1 автономное, 7 казенных и 6 бюджетных учреждений.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

1. Основные положения

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор | Заместитель главы администрации городского округа |
| Ответственный исполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ)Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ) |
| Период реализации  | Программа реализуется в 2026-2028 годах. |
| Цели  | Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск.2. Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск. |
| Финансовое обеспечение  | Областной бюджет: 108 400,00 руб.Местный бюджет: 385 873 856,12 руб.Средства от внебюджетной деятельности: 59 467 684,22 руб. |
| Связь с национальными проектами Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии) | - |

1. Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

 Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Доку–мент | Ответст-венный за дости-жение показа-теля | Связь с показате-лями национа-льных целей  | Информа-ционная система(при наличии) |
| год  | значение | 2026  | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг** |
| 1 | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. | - | Ед. | 2025 | 1200 | 1190 | 1180 | 1170 | - | ДЖКХ |  |  |
| 2 | Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период. | - | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ДЖКХ |  |  |
| 3 | Доля мест захоронений, находящихсяв нормативном состояниипо отношению к общему количеству мест захоронений | - | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ДЖКХ |  |  |

1. Перечень структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Краткое описание ожидаемыхэффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Направление (подпрограмма) «Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»**
 |
| **1.1** | **Муниципальный проект «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»** **(Соисполнитель - ДЖКХ)** |  |  |
|  | Срок реализации: (2026/2028) |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Обеспечение жителей МКД, не подключенных к системе централизованного водоотведения, качественными и доступными услугами по вывозу ЖБО  | Реализация проекта позволит обеспечить жителей многоквартирных домов, не подключенных к системе центральной канализации, качественными и доступными услугами по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства |
| **1.2** | **Муниципальный проект «Субсидии на возмещение затрат** **в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях» (Соисполнитель - ДЖКХ)** |  |  |
|  | Срок реализации: (2026/2028) |  |  |
| **1.2.1** | Задача 1. Обеспечение содержания дежурных по общежитиям и проведения необходимых мероприятий для безопасного проживания в общежитиях | Реализация проекта позволит обеспечить сохранность муниципального имущества, а также безопасность проживания граждан в многоквартирных домах, имеющих статус общежитий | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства |
| **1.3** | **Муниципальный проект «Субсидии на возмещение затрат** **на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»** |  |  |
|  | Срок реализации: (2026/2028) |  |  |
| **1.3.1** | Задача 1. Проведение капитального ремонта, включая замену, закрепленного за МУП «ДзержинскЭнерго» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества: теплоэнергетического оборудования, предназначенного для выработки, передачи и коммерческого учета тепловой энергии | Реализация проекта позволит обеспечить сохранность закрепленного за МУП «ДзержинскЭнерго» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества в надлежащем состоянии | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства |
| **1.4** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск» (Соисполнитель- ДЖКХ)** |  |  |
|  | Срок реализации: 2026/2028 |  |  |
| 1.4.1 | Задача 1. Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск. | Реализация процессных мероприятий позволит улучшить техническое состояние жилых многоквартирных домов, расположенных на территории г.о.г. Дзержинск, увеличить уровень доступности жилых многоквартирных домов для проживания инвалидов-колясочников, обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда, повысить качество жилищного фонда городского округа, а также обеспечить содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии | 1. Доля капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений в общей площади муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в плановый период.2. Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства |
| Задача 2. Обеспечение бесперебойного газо-, тепло-, водо-, энергообеспечения объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск |
| 1. **Направление (подпрограмма) «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск»**
 |
| **2.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск» (Соисполнитель - ДЖКХ)** |  |  |
|  | Срок реализации: 2026-2028) |  |  |
| 2.1.1 | Задача 1. Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ | Реализация процессных мероприятий позволит обеспечить поддержание территории кладбищ в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии, создать условия для оказания ритуальных услуг, для регулирования процедуры захоронения и установления гарантий надлежащего отношения к умершему и сохранения мест захоронений на территории городского округа город Дзержинск | 1. Доля мест захоронений, находящихсяв нормативном состояниипо отношению к общему количеству мест захоронений.2. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства / областной и местный бюджет, внебюджетные средства | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
| 2026  | 2027  | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** |  | 222 141 953,66 | 223 307 986,68 | 0,00 | 445 449 940,34 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 108 400,00 |
| Местный бюджет | 192 936 928,06 | 192 936 928,06 | 0,00 | 385 873 856,12 |
| Средства от внебюджетной деятельности | 29 150 825,60 | 30 316 858,62 | 0,00 | 59 467 684,22 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (всего), в том числе:** |  | 14 197 727,21 | 14 197 727,21 | 0,00 | 28 395 454,42 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 14 197 727,21 | 14 197 727,21 | 0,00 | 28 395 454,42 |
| Средства от внебюджетной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (всего), в том числе:** |  | 207 944 226,45 | 209 110 259,47 | 0,00 | 417 054 485,92 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 108 400,00 |
| Местный бюджет | 178 739 200,85 | 178 739 200,85 | 0,00 | 357 478 401,70 |
| Средства от внебюджетной деятельности | 29 150 825,60 | 30 316 858,62 | 0,00 | 59 467 684,22 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

 Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  |

|  |
| --- |
| Срок реализации |

 | Соиспол-нитель/Участник | Год | Всего,рублей, в том числе | Объем финансового обеспечения, рублей | Плановое значение результат/значение контроль-ной точки | Вид подтвер-ждающего документа | Информа-ционная система(при наличии) |
| Начало | Оконча-ние | Местный бюджет | Областнойбюджет | Федераль-ныйбюджет | Средства от внебюджетной деятельности | Безвоз-мездные посту-пления от физичес-ких и юриди-ческих лиц | Прочие источники (наимено-вание источни-ков) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. **Направление (подпрограмма) «**Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск**»**
 |
| 1 | Муниципаль-ный проект «Субсидии на возмещение затрат в связис оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | **7 865 968,31** | 7 865 968,31 |  |  |  |  |  | 29040 | х |  |
| 2027 | **7 865 968,31** | 7 865 968,31 |  |  |  |  |  | 29040 | х |  |
| Результат«Объем вывезенных стоков», куб. м. | 2028 | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  |  | 29040 | х |  |
| 2 | Муниципаль-ный проект «Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | **5 253 772,76** | 5 253 772,76 |  |  |  |  |  | 3 | х |  |
| 2027 | **5 253 772,76** | 5 253 772,76 |  |  |  |  |  | 3 | х |  |
| 2028 | **0,00** | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 | х |  |
|  | Результат«Количество обслуживаемых муниципальных общежитий», ед. |
| 3 | Муниципальный проект «Субсидии на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 1 077 986,14 | 1 077 986,14 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| 2027 | 1 077 986,14 | 1 077 986,14 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| Количество капитально отремонти-рованного, включая замену (при необходи-мости), теплоэнер-гетического оборудования, ед. |
| 2028 | 1 077 986,14 | 1 077 986,14 |  |  |  |  |  | 0 | х |  |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприя-тия по организации содержания и ремонта муниципаль-ного жилищного фонда и объектов инженерной инфра-структуры городского округа город Дзержинск»»** |  |  |  | **2026** | **170 174 420,95** | **140 969 395,35** | **54200,00** |  | **29 150 825,60** |  |  | х | х |  |
| **2027** | **171 340 453,97** | **140 969 395,35** | **54200,00** |  | **30 316 858,62** |  |  | х | х |  |
| **2028** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |  |  | х | х |  |
| 4.1 | Процессное мероприятие«Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск» | 2026 | 2028 | **ДЖКХ** | 2026 | 33 506 943,06 | 33 506 943,06 |  |  |  |  |  | 22 | х |  |
| 2027 | 33 506 943,06 | 33 506 943,06 |  |  |  |  |  | 22 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 22 | х |  |
| Результат«Количество отремонтиро-ванных многоквартирных домов», ед. |
| 4.2 | Процессное мероприятие «Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в много-квартирных домах» | 2026 | 2028 | **ДЖКХ** | 2026 | 1 218 991,16 | 1 218 991,16 |  |  |  |  |  | 2 | х |  |
| 2027 | 1 218 991,16 | 1 218 991,16 |  |  |  |  |  | 2 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 | х |  |
| Результат «Количество отремонтиро-ванных объектов», ед. |
| 4.3 | Процессное мероприятие «Оборудова-ние (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды» | 2026 | 2028 | **ДЖКХ** | 2026 | 2 177 349,60 | 2 177 349,60 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| 2027 | 2 177 349,60 | 2 177 349,60 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 | х |  |
| Результат «Количество оборудован-ных (дооборудо-ванных) многоквартирных домов», ед. |
| 4.4 | Процессное мероприятие «Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведе-ния» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 402 325,00 | 402 325,00 |  |  |  |  |  | 2 | х |  |
| 2027 | 402 325,00 | 402 325,00 |  |  |  |  |  | 2 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 | х |  |
| Результат «Количество схем, подлежащих разработке (актуализации, корректиров-ке), ед. |
| 4.5 | Процессное мероприятие «Содержание (эксплуатация) имущества, находяще-гося в государствен-ной (муниципаль-ной) собственности» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 94 509 668,89 | 65 358 843,29 |  |  | 29 150 825,60 |  |  | 375226,79 | х |  |
| 2027 | 95 675 701,91 | 65 358 843,29 |  |  | 30 316 858,62 |  |  | 375226,79 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 375226,79 | х |  |
| Результат «Количество кв. м. обслуживае-мых объектов муниципаль-ной собственнос-ти», кв.м. |
| 4.6 | Процессное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производ-ственной сферы» | 2026 | 2028 | ДФ | 2026 | 37 656 911,28 | 37 656 911,28 |  |  |  |  |  | 14 | х |  |
| 2027 | 37 656 911,28 | 37 656 911,28 |  |  |  |  |  | 14 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 14 | х |  |
| Результат «Количество обслуживае-мых учреждений», ед. |
| 4.7 | Процессное мероприятие «Предоставле-ние социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 67 750,00 | 13 550,00 | 54200,00 |  |  |  |  | 8 | х |  |
| 2027 | 67 750,00 | 13 550,00 | 54200,00 |  |  |  |  | 8 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0 | х |  |
| Результат «Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты», ед. |
| 4.8 | Процессное мероприятие «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов недвижимого имущества, обеспечиваю-щих электро-, тепло-, газо-, водоснабже-ние и водоотведение населения» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 634 481,96 | 634 481,96 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| 2027 | 634 481,96 | 634 481,96 |  |  |  |  |  | 1 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 | х |  |
| Результат «Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, переданных в эксплуатацию», ед. |
| **5. Направление (подпрограмма) «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск.»** |
| 5 | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск»**  | **2026** | **2028** | **ДЖКХ** | **2026** | **37 769 805,50** | **37 769 805,50** |  |  |  |  |  | **х** | **х** |  |
| **2027** | **37 769 805,50** | **37 769 805,50** |  |  |  |  |  | **х** | **х** |  |
| **2028** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  | **х** | **х** |  |
| 5.1 | Процессное мероприятие«Содержание МКУ «Ритуал» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 17 157 034,51 | 17 157 034,51 |  |  |  |  |  | 9 | х |  |
| 2027 | 17 157 034,51 | 17 157 034,51 |  |  |  |  |  | 10 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 | х |  |
| Результат «Количество кладбищ, переданныхв оперативное управление МКУ «Ритуал», ед. |
| 5.2 | Процессное мероприятие«Организация и содержание мест захоронения» | 2026 | 2028 | ДЖКХ | 2026 | 20 612 770,99 | 20 612 770,99 |  |  |  |  |  | 11 | х |  |
| 2027 | 20 612 770,99 | 20 612 770,99 |  |  |  |  |  | 11 | х |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 11 | х |  |
| Результат «Количество кладбищ, на которых обеспечено нормативное состояние», ед. |

Раздел 3. Паспорт Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО

с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск |
| Участник | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск  |
| Период реализации | 2026-2028 годы |
| Финансовое обеспечение | Местный бюджет: 15 731 936,62 руб. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии) | - |

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |

|  |
| --- |
|  Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект |

 |
| 1 | 2 |
| 1 | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |

2. Показатели Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО
с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателя по годам | Информационная система(при наличии) |
| год | значение | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель Муниципального проекта: Обеспечение граждан качественными и доступными услугами в сфере ЖКХ** |  |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов. | - | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,результата | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Характеристика мероприятия, результата | Связь c государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации(при наличии) |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| год  | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Задача, решение которой осуществляется в рамках Муниципального проекта: Обеспечение жителей МКД, не подключенных к системе централизованного водоотведения, качественными и доступными услугами по вывозу ЖБО**  | Обеспечение вывоза ЖБО из 7 неканализированных МКД | - |
| 1.1 | Объем вывезенных стоков | Куб. м. | 2025 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 |

4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей | Всего |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:** | 7 865 968,31 | 7 865 968,31 |  | 15 731 936,62 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7 865 968,31 | 7 865 968,31 | 0 | 15 731 936,62 |
|  | Средства от внебюджетной деятельности |  |  |  |  |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Прочие источники (наименование источников) |  |  |  |  |

5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанныхс предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы расходов, предъявленных к возмещению П (план.), к сумме фактически возмещенных расходов, связанных с предоставлением услуг по вывозу жидких бытовых отходов П (факт.).П план.Н = П факт \*100 |  |

Паспорт Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям
и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания

в общежитиях»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск |
| Участник | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск  |
| Период реализации | 2026-2028 годы |
| Финансовое обеспечение | Местный бюджет: 10 507 545,52 руб. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии) | - |

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |

|  |
| --- |
|  Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект |

 |
| 1 | 2 |
| 1 | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |

2. Показатели Муниципального проекта «Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях»

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателя по годам | Информационная система(при наличии) |
| год | значение | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель Муниципального проекта: Обеспечение граждан качественными и доступными услугами в сфере ЖКХ** |  |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанных с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях | - | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях»

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,результата | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Характеристика мероприятия, результата | Связь c государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации(при наличии) |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| год  | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Задача, решение которой осуществляется в рамках Муниципального проекта: Обеспечение содержания дежурных по общежитиям и проведения необходимых мероприятий для безопасного проживания в общежитиях**  | Обеспечение содержания дежурных и проведения необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в 3 общежитиях | **-** |
| 1.1 | Количество обслуживаемых муниципальных общежитий | Ед. | 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях»

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей | Всего |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:** | 5 253 772,76 | 5 253 772,76 |  | 10 507 545,52 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 5 253 772,76 | 5 253 772,76 | 0 | 10 507 545,52 |
|  | Средства от внебюджетной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанныхс содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы расходов, предъявленных к возмещению П (план.), к сумме фактически возмещенных расходов, связанных с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях П (факт.).П план.Н = П факт \*100 |  |

Паспорт Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат

на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск |
| Участник | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Дзержинск  |
| Период реализации | 2026-2028 годы |
| Финансовое обеспечение | Местный бюджет: 2 155 972,28 руб. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии) | - |

Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |

|  |
| --- |
|  Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет Муниципальный проект |

 |
| 1 | 2 |
| 1 | Снижение количества жалоб населения на неудовлетворительное качество оказания услуг в сфере городского хозяйства. |

2. Показатели Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат

на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателя по годам | Информационная система(при наличии) |
| год | значение | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель Муниципального проекта: Обеспечение граждан качественными и доступными услугами в сфере ЖКХ** |  |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанных с проведением ремонта теплоэнергети-ческого оборудования МУП «Дзержинск-Энерго | - | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

3. Задачи и результаты Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат

на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,результата | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам | Характеристика мероприятия, результата | Связь c государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации(при наличии) |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| год  | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Задача, решение которой осуществляется в рамках Муниципального проекта: Проведение капитального ремонта, включая замену, закрепленного за МУП «ДзержинскЭнерго» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества: теплоэнергетического оборудования, предназначенного для выработки, передачи и коммерческого учета тепловой энергии** | Обеспечение сохранности закрепленного за МУП «ДзержинскЭнерго» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества в надлежащем состоянии | **-** |
| 1.1 | Количество капитально отремонти-рованного, включая замену (при необходимости), теплоэнергетического оборудова-ния. | Ед. | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |

4. Финансовое обеспечение реализации Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат

на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей | Всего |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:** | 1 077 986,14 | 1 077 986,14 |  | 2 155 972,28 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 1 077 986,14 | 1 077 986,14 | 0 | 2 155 972,28 |
|  | Средства от внебюджетной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень методик расчета показателей Муниципального проекта «Субсидии на возмещение затрат

на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго»»

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень возмещения расходов, связанных с проведением ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «Дзержинск-Энерго  | % | Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы расходов, предъявленных к возмещению П (план.), к сумме фактически возмещенных расходов, связанных с проведением ремонта теплоэнергетического оборудования МУП «ДзержинскЭнерго» П (факт.).П план.Н = П факт \*100 |  |

Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска |
| Участники | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ)Департамент финансов администрации города Дзержинска (далее- ДФ) |
| Период реализации | 2026-2028 |
| Финансовое обеспечение | Областной бюджет: 108 400,00 руб.Местный бюджет: 281 938 790,70 руб.Средства от внебюджетной деятельности: 59 467 684,22 руб. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии) | - |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателя по годам | Информационная система(при наличии) |
| год | значение  | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель комплекса процессных мероприятий**: **Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.** |  |
| 1 | Улучшение технического состояния общей площади капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м. | 2025 | 289572 | 293252 | 296918 | 299887 | - |

1. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/результата | Характеристика | Срокреализации(год начала/год окончания) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения результата по годам |
| год | значение | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача, решение которой осуществляется в рамках реализации комплекса процессных мероприятий:** **Планирование и организация проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Дзержинск.** |
| 1 | Мероприятие «Организация содержанияи ремонта муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск» | Расходы на содержание МКУ «Городское жилье», проведение ремонта муниципального жилищного фонда города | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Результат «Количество отремонтированных многоквартирных домов» |  | х | Ед. | 2025 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Мероприятие «Оказание дополнительной помощипри возникновении неотложной необходимостив проведении капитального ремонта общего имуществав многоквартирных домах» | Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД по видам работ | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Результат «Количество отремонтированных объектов» |  | х | Ед. | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Мероприятие «Оборудование (дооборудование) общего имущества многоквартирных домов элементами безбарьерной среды» | Расходы на адаптацию общего имущества в многоквартирных домах к потребностям инвалидов | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Результат «Количество оборудованных (дооборудованных) многоквартирных домов» |  | х | Ед. | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мероприятие «Расходына обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы» | Расходы на содержание и выполнение муниципального задания МБУ «ЦО ПБС» | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Результат «Количество обслуживаемых учреждений» |  | х | Ед. | 2025 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **Задача, решение которой осуществляется в рамках реализации комплекса процессных мероприятий:** **Обеспечение бесперебойного газо-, тепло-, водо-, энергообеспечения объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск** |
| 5 | Мероприятие «Разработка (актуализация) схем водоснабженияи водоотведения» | Расходы на разработку новых либо актуализацию действующих схем водоснабжения и водоотведения города | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | Результат «Количество схем, подлежащих разработке (актуализации, корректировке)» |  | х | Ед. | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Мероприятие «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» | Расходы на содержание и выполнение муниципального задания МБУ «Прометей Дзержинск» | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 6.1 | Результат «Количество кв. м. обслуживаемых объектов муниципальной собственности» |  | х | Кв.м. | 2025 | 375226,79 | 375226,79 | 375226,79 | 375226,79 |
| 7 | Мероприятие «Предоставление социальных выплатна возмещение части процентной ставкипо кредитам, полученным гражданамина газификацию жильяв российских кредитных организациях» | Расходы на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданам на газификацию жилья | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 7.1 | Результат «Количество заявителей, обратившихся за получением социальной выплаты |  | х | Ед. | 2025 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Мероприятие «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения» | Расходы на организацию эксплуатации, содержания и обслуживания бесхозяйных объектов недвижимого имущества электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения с момента выявления до регистрации права собственности | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 8.1 | Результат «Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, переданных в эксплуатацию» |  | х | Ед. | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации содержания и ремонта муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей | Всего |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:** | 170 174 420,95 | 171 340 453,97 | 0,00 | 341 514 874,92 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 108 400,00 |
|  | Местный бюджет | 140 969 395,35 | 140 969 395,35 | 0,00 | 281 938 790,70 |
|  | Средства от внебюджетной деятельности | 29 150 825,60 | 30 316 858,62 | 0,00 | 59 467 684,22 |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск»

1. Основные положения

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска |
| Участники | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дзержинска (далее- ДЖКХ) |
| Период реализации | 2026-2028 |
| Финансовое обеспечение | Местный бюджет: 75 539 611,00 руб. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Нижегородской области, государственной программой Российской Федерации (при наличии) | - |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателя по годам | Информационная система(при наличии) |
| год | значение  | 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель комплекса процессных мероприятий**: **Повышение качества услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству территории муниципальных кладбищ** |  |
| 1 | Доля мест захоронений, находящихся на обслуживании, по отношению к общему количеству мест захоронений | % | 2025 | 82 | 82 | 91 | 100 | - |
| 2 | Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога | % | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

1. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск»

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/результата | Характеристика | Срокреализации(год начала/год окончания) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения результата по годам |
| год | значение | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача, решение которой осуществляется в рамках реализации комплекса процессных мероприятий: Проведение работ по содержанию территорий муниципальных кладбищ.** |
| 1 | Мероприятие «Содержание МКУ «Ритуал»» | Расходы на обеспечение содержания МКУ «Ритуал» | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Результат «Количество кладбищ, переданныхв оперативное управление МКУ «Ритуал» |  | х | Ед. | 2025 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Обеспечение организации, содержание, эксплуатации и благоустройства территории муниципальных кладбищ | 2026/2028 | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Результат «Количество кладбищ, на которых обеспечено нормативное состояние» |  | х | Ед. | 2025 | 11 | 11 | 11 | 11 |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в городском округе город Дзержинск»

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей | Всего |
| 2026  | 2027  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:** | 37 769 805,50 | 37 769 805,50 | 0,00 | 75 539 611,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 37 769 805,50 | 37 769 805,50 | 0,00 | 75 539 611,00 |
|  | Средства от внебюджетной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие источники (наименование источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |